## Doc
SIT Test Document
Project Code | 20180011
Project Name | Agent Portal Ver2
Test Phase | SIT
High Level Scope
Signature
Project Role | Name | Department | Signature | Sign Date | Remark
PM |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SA Lead |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
QA Lead |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
QA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา

## Test Summary
Test Summary Report
Project Code | 20180011
Project Name | Agent Portal Ver2
Project Manager | [PM]
Test Phase | SIT
Report Date | 2020-07-23
Plan Timeline | 2019-08- | - | 2019-08-23
Actual Timeline | 2019-08-13 | - | 2019-08-23
| Total Days | # of Days Spent | Remaining Days | Expected %Passed | % Ready for Test | Actual %Passed
| #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Ready for test |  |  | Total
|  |  |  | Not Start |  |  | 20
|  |  |  | In Progress |  |  | 0
|  |  |  | Pending |  |  | 12
|  |  |  | Failed |  |  | 0
|  |  |  | Passed |  |  | 0
|  |  |  | Cancelled |  |  | 0
Ready for Test | 100%
Not Ready for Test | 0%
Category | Test Status | % Test Progress (Test Status = In Progress, Failed, Passed, Cancelled) | % Passed (Test Status = Passed, Cancelled) | Responsible By | Start Date | Finish Date | Remark | Ready for test | [6 empty] | Not Ready for Test
[8 empty] | Not Start | In Progress | Pending | Failed | Passed | Cancelled | Total Test Cases
show noti | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
show policy | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
% Test Progress (Ready for Test) |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 62.5% | 0% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 100%
% Test Progress (Overall) |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 62.5% | 0% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 100%
Jira Status | Priority |  |  |  |  | Total
| Blocker | Critical | Major | Minor | Trivial
Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
In Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reopened | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resolved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major Issue/Concern
No. | Issue/Concern | Recommendation | Jira ID | Status | Responsible By | Target Completion Date | Remark
1
2
3

## Test Checklist
Test Checklist ID | Category | Sub Category | Test Objective | Test Condition | Test Step | Expected Result | Test Data | Priority | Test Status | Tested By | Tested Date | Jira No. | Remark
show noti
TC-notii-001 | show noti |  | ไม่แสดงการแจ้งเตือน | ไม่มี กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขอยู่เลย | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ไม่แสดงการแจ้งเตือน | login :OceanPadTest25 pass : P@ssw0rd | Medium | Pending |  |  |  | 20200618 : หา Login user ที่สามารถ Proof เงื่อนไขนี้ได้
TC-notii-002 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. สามัญ กลุ่ม 1 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 15 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 15 กธ. | login :OceanPadTest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
TC-notii-003 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. อุตหาหกรรม กลุ่ม 1 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. อุสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 3 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 3 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
TC-notii-004 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. PA กลุ่ม 1 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. PA ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 7 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 7 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
TC-notii-005 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. สามัญ และ อุตสาหกรรม กลุ่ม 1 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 7 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 12 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
TC-notii-006 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. สามัญ และ PA กลุ่ม 1 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ กธ. PA ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 3 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 8 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
TC-notii-007 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. สามัญ กลุ่ม 1 และ 2 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 5 กธ. ถึงชำระ สามัญ ทั้งหมด 10 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
TC-notii-008 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. สามัญ กลุ่ม 1, 2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 9 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 5 กธ. ถึงชำระ สามัญ ทั้งหมด 10 กธ. เกินกำหนดวันชำระ 9 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
TC-notii-009 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1 และ 2 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 5 กธ. ถึงชำระ อุตสาหกรรม 01 - 30 วัน ทั้งหมด 10 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
TC-notii-010 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1 และ 2 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 5 กธ. ถึงชำระ อุตสาหกรรม 01 - 30 วัน ทั้งหมด 10 กธ. 31 - 60 วัน. ทั้งหมด 8 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
TC-notii-011 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 70 วัน อยู่ 7 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 5 กธ. ถึงชำระ อุตสาหกรรม 01 - 30 วัน ทั้งหมด 10 กธ. 31 - 60 วัน. ทั้งหมด 8 กธ. เกินกำหนดวันชำระ ทั้งหมด 7 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
TC-notii-012 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. PA กลุ่ม 1 และ 2 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. PA ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 2 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 1 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 2 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-notii-013 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. PA กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. PA ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 2 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 1 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 3 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 2 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-notii-014 | show noti |  | ดึงจำนวน กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1,2 และ 3 และ กธ. สามัญ กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหา มี กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 70 วัน อยู่ 7 รายการ มี กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 9 รายการ" | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ | ก่อนถึงวันชำระ ทั้งหมด 10 กธ. ถึงชำระ สามัญ ทั้งหมด 10 กธ. อุตสาหกรรม 01 - 30 วัน ทั้งหมด 10 กธ. 31 - 60 วัน. ทั้งหมด 8 กธ. เกินกำหนดวันชำระ ทั้งหมด 16 กธ. | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Pending
show policy
TC-show-001 | show policy |  | แสดง กธ. สามัญ กลุ่ม 1 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-002 | show policy |  | แสดง กธ. อุตหาหกรรม กลุ่ม 1 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. อุสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 3 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-003 | show policy |  | แสดง กธ. PA กลุ่ม 1 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. PA ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 7 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-004 | show policy |  | แสดง กธ. สามัญ และ อุตสาหกรรม กลุ่ม 1 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 7 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-005 | show policy |  | แสดง กธ. สามัญ และ PA กลุ่ม 1 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ กธ. PA ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 3 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-006 | show policy |  | แสดง กธ. สามัญ กลุ่ม 1 และ 2 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-007 | show policy |  | แสดง กธ. สามัญ กลุ่ม 1, 2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 9 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-008 | show policy |  | แสดง กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1 และ 2 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-009 | show policy |  | แสดง กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1 และ 2 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-010 | show policy |  | แสดง กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 70 วัน อยู่ 7 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-011 | show policy |  | แสดง กธ. PA กลุ่ม 1 และ 2 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. PA ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 2 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 1 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-012 | show policy |  | แสดง กธ. PA กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหามีเฉพาะ กธ. PA ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 2 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 1 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 3 รายการ | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-013 | show policy |  | แสดง กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1,2 และ 3 และ กธ. สามัญ กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหา มี กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 70 วัน อยู่ 7 รายการ มี กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 9 รายการ" | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti | แสดง กธ. ที่ตรงกับเงื่อนไขการแจ้งเตือน | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-014 | show policy |  | แสดง กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1,2 และ 3 และ กธ. สามัญ กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหา มี กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 70 วัน อยู่ 7 รายการ มี กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 9 รายการ" | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti เลือก ประเภทการแจ้งเตือนเป็น ก่อนถึงวันชำระ กด แสดงผลลัพธ์ | แสดง กธ. สามัญ, อุตสาหกรรม และ PA ทั้งหมดที่อยู่ใน กลุ่ม ก่อนถึงวันชำระ | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-015 | show policy |  | แสดง กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1,2 และ 3 และ กธ. สามัญ กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหา มี กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 70 วัน อยู่ 7 รายการ มี กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 9 รายการ" | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti เลือก ประเภทการแจ้งเตือนเป็น ถึงวันชำระ กด แสดงผลลัพธ์ | แสดง กธ. สามัญ, อุตสาหกรรม หมดที่อยู่ใน กลุ่ม ถึงวันชำระ | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-016 | show policy |  | แสดง กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1,2 และ 3 และ กธ. สามัญ กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหา มี กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 70 วัน อยู่ 7 รายการ มี กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 9 รายการ" | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti เลือก ประเภทการแจ้งเตือนเป็น ถึงวันชำระ กด แสดงผลลัพธ์ | แสดง กธ. สามัญ, อุตสาหกรรม หมดที่อยู่ใน กลุ่ม ถึงวันชำระ | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-017 | show policy |  | แสดง กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1,2 และ 3 และ กธ. สามัญ กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหา มี กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 70 วัน อยู่ 7 รายการ มี กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 9 รายการ" | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti เลือก ประเภทการแจ้งเตือนเป็น เกินกำหนดวันชำระ กด แสดงผลลัพธ์ | แสดง กธ. สามัญ, อุตสาหกรรม หมดที่อยู่ใน กลุ่ม เกินกำหนดวันชำระ | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start
TC-show-018 | show policy |  | แสดง กธ. อุตสาหกรรม กลุ่ม 1,2 และ 3 และ กธ. สามัญ กลุ่ม 1,2 และ 3 ถูกต้อง | ตัวแทนที่ค้นหา มี กธ. อุตสาหกรรม ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 40 วัน อยู่ 8 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 70 วัน อยู่ 7 รายการ มี กธ. สามัญ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน - 20 วัน อยู่ 5 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 20 วัน อยู่ 10 รายการ ที่มีวันที่ชำระ อยู่ในช่วง วันที่ปัจจุบัน + 60 วัน อยู่ 9 รายการ" | ตัวแทน login เข้าใช้งานระบบ กดที่ noti เลือก ประเภทการแจ้งเตือนเป็น เกินกำหนดวันชำระ กด แสดงผลลัพธ์ กด print | ทำการสร้าง PDF กธ. สามัญ, อุตสาหกรรม หมดที่อยู่ใน กลุ่ม เกินกำหนดวันชำระ | login :Oceanpadtest25 pass : P@ssw0rd | High | Not Start

## Test Plan
Test Plan
Types of Testing
No. | Types of Testing | Test Scope | Responsible By | In Scopes of Testing? (Yes/No)
1 | Unit Test
1.1 | Unit Test (UT) | - Testing of individual components. - Testing of combined components as a stand alone module. | Developer
1.2 | Integration Test (IT) | - Involves building an application from its components and testing for problems that arise from component interactions. - Testing groups of components integrated to create sub-system or a system. - Testing of across modules end-to-end functions (without external interfaces). | Developer, System Analyst
2 | System Integration Test (SIT)
2.1 | Function Test (FT) | - Testing to ensure that software conforms with all the required functionality worked as expected requirements. | Tester
2.2 | System Integration Test (SIT) | - Whole product in integrated environment. - External Interfaces are connected and data can be processed. - Systems security testing. | Tester
3 | User Acceptance Test (UAT)
3.1 | User Acceptance Test (UAT) | - User security, roles & access rights. - Use case & product base testing. - End-to-end business testing. - All I/O reports (online & batch). | User
4 | Non Functional Test
4.1 | Performance Test | - User experience testing to validate SLA (batch and online based on expected usages). | Non Functional Tester
4.2 | Load Test | - User experience testing to validate load of the system as expected usage. | Non Functional Tester
4.3 | Penetration Test | - Security and ethical hacking. | Non Functional Tester, Vendor
Entry & Exit Criteria
System Integration Test (SIT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
4 | All developed code must be completely unit tested with completed Unit Test Report by development team.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | SIT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledged and approved by project team. (PM, QA Lead, User)
4 | SIT test document has been sign-off by PM.
User Acceptance Test (UAT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope of UAT testing has been agreed with users.
4 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | UAT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
9 | SIT test document has been sign-off by PM.
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 3 minor, and 3 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledge and approve by project team. (PM, QA Lead, User)
Assumption
No. | Assumption
1 | เพื่อลดปริมาณการสำรองเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท
2 | เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารเงินระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
3 | บริษัทสามารถรับทราบข้อมูลการทำธุรกรรมได้เร็วขึ้น
In Scopes of Testing
No. | In Scopes of Testing
1
2
3
4
5
Out Scopes of Testing
No. | Out Scopes of Testing
1
2
Impact/Related System
No. | System | Impacted/Related System
1
Test Deliverable
No. | Test Deliverable | Description
1 | Test plan | Describe test plan, type of testing, test activities, etc.
2 | Test cases and test results | Describe test objective, test condition determine whether system works as expected.
3 | Defect/incident log | Results of unexpected results.
4 | Test report | Summarize results of testing.
Test Device
No. | Browser/Version | OS | Remark
1 | Google Chrome (Latest version as of Test Execution Date) | Windows 7 Service Pack 1
2 | Google Chrome | iOS (Tablet/Mobile)
3 | Google Chrome | Android (Tablet/Mobile)
Test Tool
No. | Test Tool | Description
1 | Jira | Defect management system tool
2 | Libre office/Microsoft Office/Google sheet | Test case management tool
3 | Google Chrome | Web browser
4 | PicPick, Shutter | Screen capture tool
5 | SQuirreL SQL Client, DBeaver | Open-source Java SQL client program for any JDBC compliant database
6 | Oracle SQL Developer Tool | SQL developer tool
7 | Notepad ++, Scite Text Editor | Text editor tool (optional)
8 | Winmerge | Differencing and merging tool presenting differences in visual text format (optional)
9 | Wizdler | Parser WSDL files and generates SOAP message response (optional)
10 | Pentaho Data Integration Tool | ETL tool
11 | www.responsinator.com | Simulate responsive web site
12 | Draw.io | Flowchart maker
13 | JMeter | Open source software for load and performance testing
14 | NMAP | Security scanner used to discover hosts and services on a computer network
15 | Postman Interceptor | Chrome extension that functions as a proxy to capture HTTP or HTTPS requests
16 | https://securityheaders.io | Web security scanner (เลือกแบบไม่ Public ไปยัง Website ภายนอก)
17 | Burp Suite | Integrated platform for performing security testing of web applications
18 | Wireshark | Network protocal analyze tool
19 | NeoLoad | Software test and monitoring tools to improve the quality and performance of information systems
20 | Robotframework | Test automation framework
21 | ChroPath Chrome Extension | XPath finder with chrome extension
22 | Ranorex | Test automation framework
23 | Intruder Attack
Reference
No. | Reference | Remark
1
2
3
4

## Var
Phase | Test Status | Test Status Description | Yes/No | Issue Status | Priority | Category
Development | Not Ready for Test | Not Ready for Test = ส่วนที่ไม่พร้อมทดสอบ | Yes | Not Start | High | service get Noti
SIT | Not Start | Not Start = ยังไม่เริ่มทดสอบ | No | In Progress | Medium | service get policy
Go-live | Pending | Pending = ไม่สามารถทดสอบต่อได้ |  | Completed | Low | show noti
| Failed | Failed = ผลการทดสอบไม่ผ่าน |  |  |  | show policy
service get hermes_other_channel_payment(back end)
service get hermes_req_bank_payment(back end)
service get hermes_req_credit_payment(back end)
| Passed | Passed = ผลการทดสอบผ่าน |  |  |  | service get biz_payment_customer(back end)
| Cancelled | Cancelled = ยกเลิกการทดสอบ |  |  |  | service get policy_lists(back end)
service get payment_channel_mapping(back end)

## Jira
Jira
Issue Type | Key | Summary | Priority | Status | Resolution | Assignee | Reporter | Created | Updated
Bug
Improvement

## Issue
issue link | No. | Topic | Detail | วันแจ้ง | ผู้แจ้ง | ประเภท | Screenshot | วันดำเนินการเสร็จสิ้น | Respone from IT) | Remark | Jira
| 1 |  | หน้าแรกหลัง Login ฝั่ง agent ไม่ให้แสดงเมนูการใช้งาน | 19/06/63 |  | Bug |  | 24/06/63 | Success |  | AP-744
| 2 |  | เช็คการแสดงปุ่มไอคอน แต่ละขนาดหน้าจอต่างๆ | 19/06/63 |  | Bug |  |  | ย้ายไปทำ sprint 20.15
| 3 |  | หน้า view as ปุ่มไอคอนหาย | 19/06/63 |  | Bug |  |  | ย้ายไปทำ sprint 20.15
| 4 |  | ไอคอน noti หาย เวลาย่อหน้าจอ | 19/06/63 |  | Bug |  |  | ย้ายไปทำ sprint 20.15
| 5 |  | "ตัวเลขกำกับที่ noti ต้องหายหลังจากคลิกดู แสดงเมื่อมีกรมธรรม์เข้าเงื่อนไขเพิ่มมา" | 19/06/63 |  | no fix |  | 22/06/63 | เป็น design ระบบ |  | AP-765
| 6 |  | รายงานที่ Other Channel Payment คอลัมน์"วิธีการชำระ" แสดงไม่ถูกต้อง | 19/06/63 |  | no fix |  | 2ุ6/06/63
| 7 |  | ปรับแก้ user สำหรับทดสอบ เพื่อรองรับข้อมูลที่ครบถ้วน | 19/06/63 |  |  |  | 22/06/63 | Success |  | AP-767
| 8 |  | ขอ Freeze ข้อมูลสำหรับทดสอบ จนกว่าจะทดสอบเรียบร้อย | 19/06/63 |  |  |  | 22/06/63 | Success |  | AP-766
| 9 |  | กำหนดชื่อไฟล์ report แยกแต่ละประเภท/ช่องทางการชำระ พร้อมระบุวันเวลาที่พิมพ์ "รายงานแจ้งเตือนกรมธรรม์[ก่อนถึงวันชำระ/ถึงวันชำระ/เกินกำหนดวันชำระ] ววดดปป" ถ้าเลือกช่องทางชำระ เพิ่ม ช่องทางปกติ/Other Channel ต่อจากประเภทแจ้งเตือน | 22/06/63 |  | CR |  | 23/06/63 | Success |  | AP-758 | เลือกช่องทางชำระ ชื่อไฟล์ไม่แสดง
| 10 |  | เพิ่ม agent สำหรับทดสอบuat กรมธรรม์ประเภทสามัญ | 23/06/63 |  |  |  | 23/06/63 | Success |  | AP-769
| 11 |  | เพิ่มเมนูสำหรับเข้า other channel (ช่องทางเดียวกับกระดิ่ง) อยู่ใน performance >> ติดตามการชำระเบี้ย | 23/06/63 |  | CR |  | 25/06/63 | Success |  | AP-778
| 12 |  | ในรายงาน คอลัมน์ วันที่ชำระถึง ตัวอักษรตกหล่น | 30/06/63 |  | Bug |  | 30/6/63 | Success |  | AP-803
| 13 |  | ปรับเอา กธ. สถานะ ชำระครบ กับ ครบสัญญา ออกจากเงื่อนไข | 1963-10-07 |  | CR |  |  | รอคุณกั๊ก List ข้อมูลให้
issue 14 | 14 | การแสดงข้อมูลใน export report ของ กธ Other channel (คาดว่าทั้งหมด) | กธ other channel แสดงใน report ที่ export เป็น สาขา >> กธ ข0042230 ของ user OceanPadTest25 | 24/07/63 | kuk | Bug | 14

## Screenshot
issue No | User
14 | OceanPadTest25