## Doc
SIT Test Document
Project Code | 20180011
Project Name | Agent Portal Ver2
Test Phase | SIT
High Level Scope
Signature
Project Role | Name | Department | Signature | Sign Date | Remark
PM |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SA Lead |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
QA Lead |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
QA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา

## Test Summary
Test Summary Report
Project Code | 20180011
Project Name | Agent Portal Ver2
Project Manager | [PM]
Test Phase | SIT
Report Date | 2020-08-04
Plan Timeline | 2019-08- | - | 2019-08-23
Actual Timeline | 2019-08-13 | - | 2019-08-23
| Total Days | # of Days Spent | Remaining Days | Expected %Passed | % Ready for Test | Actual %Passed
| #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Ready for test |  |  | Total
|  |  |  | Not Start |  |  | 62
|  |  |  | In Progress |  |  | 0
|  |  |  | Pending |  |  | 2
|  |  |  | Failed |  |  | 0
|  |  |  | Passed |  |  | 0
|  |  |  | Cancelled |  |  | 0
Ready for Test | 100%
Not Ready for Test | 0%
Category | Test Status | % Test Progress (Test Status = In Progress, Failed, Passed, Cancelled) | % Passed (Test Status = Passed, Cancelled) | Responsible By | Start Date | Finish Date | Remark | Ready for test | [6 empty] | Not Ready for Test
[8 empty] | Not Start | In Progress | Pending | Failed | Passed | Cancelled | Total Test Cases
ค้นหาข้อมูลแบบงวด(หน้าผลงาน) | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
การแสดง FYP รายคน | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
การแสดง FYC รายคน | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
การแสดง persitency รายคน | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
การแสดง FYP รายทีม | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
การแสดง FYC รายทีม | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
การแสดง persitency รายทีม | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ) | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
% Test Progress (Ready for Test) |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 96.88% | 0% | 3.125% | 0% | 0% | 0% | 100%
% Test Progress (Overall) |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 96.88% | 0% | 3.125% | 0% | 0% | 0% | 100%
Jira Status | Priority |  |  |  |  | Total
| Blocker | Critical | Major | Minor | Trivial
Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
In Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reopened | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resolved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major Issue/Concern
No. | Issue/Concern | Recommendation | Jira ID | Status | Responsible By | Target Completion Date | Remark
1
2
3

## Test Plan
Test Plan
Types of Testing
No. | Types of Testing | Test Scope | Responsible By | In Scopes of Testing? (Yes/No)
1 | Unit Test
1.1 | Unit Test (UT) | - Testing of individual components. - Testing of combined components as a stand alone module. | Developer
1.2 | Integration Test (IT) | - Involves building an application from its components and testing for problems that arise from component interactions. - Testing groups of components integrated to create sub-system or a system. - Testing of across modules end-to-end functions (without external interfaces). | Developer, System Analyst
2 | System Integration Test (SIT)
2.1 | Function Test (FT) | - Testing to ensure that software conforms with all the required functionality worked as expected requirements. | Tester
2.2 | System Integration Test (SIT) | - Whole product in integrated environment. - External Interfaces are connected and data can be processed. - Systems security testing. | Tester
3 | User Acceptance Test (UAT)
3.1 | User Acceptance Test (UAT) | - User security, roles & access rights. - Use case & product base testing. - End-to-end business testing. - All I/O reports (online & batch). | User
4 | Non Functional Test
4.1 | Performance Test | - User experience testing to validate SLA (batch and online based on expected usages). | Non Functional Tester
4.2 | Load Test | - User experience testing to validate load of the system as expected usage. | Non Functional Tester
4.3 | Penetration Test | - Security and ethical hacking. | Non Functional Tester, Vendor
Entry & Exit Criteria
System Integration Test (SIT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
4 | All developed code must be completely unit tested with completed Unit Test Report by development team.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | SIT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledged and approved by project team. (PM, QA Lead, User)
4 | SIT test document has been sign-off by PM.
User Acceptance Test (UAT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope of UAT testing has been agreed with users.
4 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | UAT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
9 | SIT test document has been sign-off by PM.
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 3 minor, and 3 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledge and approve by project team. (PM, QA Lead, User)
Assumption
No. | Assumption
1 | เพื่อลดปริมาณการสำรองเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท
2 | เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารเงินระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
3 | บริษัทสามารถรับทราบข้อมูลการทำธุรกรรมได้เร็วขึ้น
In Scopes of Testing
No. | In Scopes of Testing
1
2
3
4
5
Out Scopes of Testing
No. | Out Scopes of Testing
1
2
Impact/Related System
No. | System | Impacted/Related System
1
Test Deliverable
No. | Test Deliverable | Description
1 | Test plan | Describe test plan, type of testing, test activities, etc.
2 | Test cases and test results | Describe test objective, test condition determine whether system works as expected.
3 | Defect/incident log | Results of unexpected results.
4 | Test report | Summarize results of testing.
Test Device
No. | Browser/Version | OS | Remark
1 | Google Chrome (Latest version as of Test Execution Date) | Windows 7 Service Pack 1
2 | Google Chrome | iOS (Tablet/Mobile)
3 | Google Chrome | Android (Tablet/Mobile)
Test Tool
No. | Test Tool | Description
1 | Jira | Defect management system tool
2 | Libre office/Microsoft Office/Google sheet | Test case management tool
3 | Google Chrome | Web browser
4 | PicPick, Shutter | Screen capture tool
5 | SQuirreL SQL Client, DBeaver | Open-source Java SQL client program for any JDBC compliant database
6 | Oracle SQL Developer Tool | SQL developer tool
7 | Notepad ++, Scite Text Editor | Text editor tool (optional)
8 | Winmerge | Differencing and merging tool presenting differences in visual text format (optional)
9 | Wizdler | Parser WSDL files and generates SOAP message response (optional)
10 | Pentaho Data Integration Tool | ETL tool
11 | www.responsinator.com | Simulate responsive web site
12 | Draw.io | Flowchart maker
13 | JMeter | Open source software for load and performance testing
14 | NMAP | Security scanner used to discover hosts and services on a computer network
15 | Postman Interceptor | Chrome extension that functions as a proxy to capture HTTP or HTTPS requests
16 | https://securityheaders.io | Web security scanner (เลือกแบบไม่ Public ไปยัง Website ภายนอก)
17 | Burp Suite | Integrated platform for performing security testing of web applications
18 | Wireshark | Network protocal analyze tool
19 | NeoLoad | Software test and monitoring tools to improve the quality and performance of information systems
20 | Robotframework | Test automation framework
21 | ChroPath Chrome Extension | XPath finder with chrome extension
22 | Ranorex | Test automation framework
23 | Intruder Attack
Reference
No. | Reference | Remark
1
2
3
4

## Jira
Jira
Issue Type | Key | Summary | Priority | Status | Resolution | Assignee | Reporter | Created | Updated
Bug
Improvement

## Test Checklist
Test Checklist ID | Category | Sub Category | Test Objective | Test Condition | Test Step | Expected Result | Test Data | Priority | Test Status | Tested By | Tested Date | Jira No. | Remark
ค้นหาข้อมูลแบบงวด(หน้าผลงาน)
TC-portPeriod-001 | ค้นหาข้อมูลแบบงวด(หน้าผลงาน) |  | ตววจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวแบบงวดเดียว รหัสตัวแทน : ชื่อ-สกุล : ตำแหน่ง : FYP : FYC : %Pers : จำนวนตัวแทน : |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Performance/ผลงาน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล รหัสตัวแทน : 4004757 ชื่อ-สกุล : น.ส.กล่องโฟม กระหยิ่ม ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วย FYP : 39,992.50 FYC : 7,701.00 %Pers : 93.59 % จำนวนตัวแทน : 2 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 05 | Medium | Pending | pisol.ru | 30-07-63 |  | แสดงผลไม่ตรง??
TC-portPeriod-002 | ค้นหาข้อมูลแบบงวด(หน้าผลงาน) |  | ตววจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบช่วงงวด FYP : |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Performance/ผลงาน 4. Check เลือกดูผลงานแบบสะสม 5. เลือกงวด => Test Data 6. กดปุ่ม ค่าเริ่มต้น | แสดงข้อมูล รหัสตัวแทน : 4004757 ชื่อ-สกุล : น.ส.กล่องโฟม กระหยิ่ม ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วย FYP : 23,007.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 03 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 12 | Medium | Pending | pisol.ru | 30-07-63 |  | เกิน 36 งวด <<< ไม่ได้ (ระบบ lock ไม่สามารถเลือก ได้เกิน 36 งวด)
TC-portPeriod-003 | ค้นหาข้อมูลแบบงวด(หน้าผลงาน) |  | ตววจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบช่วงงวด FYC : |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Performance/ผลงาน 4. Check เลือกดูผลงานแบบสะสม 5. เลือกงวด => Test Data 6. กดปุ่ม ค่าเริ่มต้น | แสดงข้อมูล รหัสตัวแทน : 4004757 ชื่อ-สกุล : น.ส.กล่องโฟม กระหยิ่ม ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วย FYC : 4,046.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 10 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | Medium | Not Start
TC-portPeriod-004 | ค้นหาข้อมูลแบบงวด(หน้าผลงาน) |  | ตววจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบช่วงงวด %Pers : |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Performance/ผลงาน 4. Check เลือกดูผลงานแบบสะสม 5. เลือกงวด => Test Data 6. กดปุ่ม ค่าเริ่มต้น | แสดงข้อมูล รหัสตัวแทน : 4004757 ชื่อ-สกุล : น.ส.กล่องโฟม กระหยิ่ม ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วย %Pers : 90.20 % | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 09 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 10 | Medium | Not Start
TC-portPeriod-005 | ค้นหาข้อมูลแบบงวด(หน้าผลงาน) |  | ตรวจสอบการเลือก งวดเริ่มต้น มากกว่า งวดสิ้นสุด |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Performance/ผลงาน 4. Check เลือกดูผลงานแบบสะสม 5. เลือกงวด => Test Data | ต้องไม่สามรถเลือกงวดได้(เมื่อเลือกงวดเริ่มแล้ว จะต้องไม่มีงวดสิ้นสุดที่น้อยกว่าให้เลือก) | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 14 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 08 | Medium | Not Start
TC-portPeriod-006 | ค้นหาข้อมูลแบบงวด(หน้าผลงาน) |  | ตรวจสอบการเลือก งวดมากกว่า 36 งวด (ต้องกดแสดงข้อมูลไม่ได้) |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Performance/ผลงาน 4. Check เลือกดูผลงานแบบสะสม 5. เลือกงวด => Test Data | แสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดง "ช่วงงวดสูงสุด 36 งวด" และปุ่ม แสดงข้อมูล ไม่สามารถกดได้ | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2561 // งวดเริ่มต้น : 01 ถึง ปีสิ้นสุด : 2563 // งวดสิ้นสุด : 01 | Medium | Not Start
TC-portPeriod-007 | ค้นหาข้อมูลแบบงวด(หน้าผลงาน) |  | ตรวจสอบการล้างเงื่อนไข "ค่าเริ่มต้น" |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Performance/ผลงาน 4. Check เลือกดูผลงานแบบสะสม 5. เลือกงวด => Test Data 6. กดปุ่ม ค่าเริ่มต้น | Reset เงื่อนไขกลับเป็นค่าตั้งต้น (Defult งวดที่มีผลงานล่าสุด) - Uncheck เลือกดูผลงานแบบสะสม - ปีเริ่มต้น : 2563 งวดเริ่มต้น : 02 - Disable ปีสิ้นสุด : 2562 งวดสิ้นสุด : 02 - Disable ปุ่ม ค่าเริ่มต้น และ ปุ่ม แสดงข้อมูล - FYP : 0 - FYC : 0 - %Pers : 79.49 % - จำนวนตัวแทน : 2 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2561 // งวดเริ่มต้น : 17 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 02 | Medium | Not Start
การแสดง FYP รายคน
TC-ShwFYP-001 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP ของตนเอง |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :3808659 ชื่อ-สกุล :น.ส.เป็นความ กระบอกเพลา ตำแหน่ง :ผู้จัดการหน่วย FYP(ส่วนตัว) :173,299.70 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 18 | Medium | Not Start
TC-ShwFYP-002 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP ของผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :6251137 ชื่อ-สกุล :นายนิพล ประสมใจ ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย FYP(ส่วนตัว) :5,703.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 18 | Medium | Not Start
TC-ShwFYP-003 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP ของหัวหน้าหน่วย |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :6251137 ชื่อ-สกุล :นายขลิบ กระเปาะ ตำแหน่ง :หัวหน้าหน่วย FYP(ส่วนตัว) :5,703.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 18 | Medium | Not Start
TC-ShwFYP-004 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP ของผู้จัดการหน่วย |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :5510044 ชื่อ-สกุล :น.ส.นงลักษณ์ กระทบใจ ตำแหน่ง :ผู้จัดการหน่วย FYP(ส่วนตัว) :30,992.50 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : 5510044 // Password : Pw-5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 09 | Medium | Not Start
TC-ShwFYP-005 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP ของหัวหน้าหน่วย |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :5900696 ชื่อ-สกุล :นางเรือยาง กระแหมบ ตำแหน่ง :ผู้จัดการหน่วย FYP(ส่วนตัว) :29,637.00 รหัสตัวแทน :5211026 ชื่อ-สกุล :นางวางท่า กระป้อ ตำแหน่ง :ผู้จัดการหน่วย FYP(ส่วนตัว) :26,118.50 รหัสตัวแทน :5952512 ชื่อ-สกุล :นายกระรัต กระแหมบ ตำแหน่ง :ผู้จัดการหน่วย FYP(ส่วนตัว) :15,312.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : 5510044 // Password : Pw-5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 09 | Medium | Not Start
TC-ShwFYP-006 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP ของตัวแทนประกันชีวิต |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่รูป profile ของ นายนิพล ประสมใจ(ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย) 7. กดที่รูป profile ของ นายขลิบ กระเปาะ(หัวหน้าหน่วย) | รหัสตัวแทน :6252036 ชื่อ-สกุล :น.ส.กระหย่อม ไชโย ตำแหน่ง :ตัวแทนประกันชีวิต FYP(ส่วนตัว) :78,290.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2561 // งวดเริ่มต้น : 17 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | Medium | Not Start
TC-ShwFYP-007 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของการ Sort ข้อมูลด้วย FYP |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่ (sort by) FYP | เรียงลำดับข้อมูลดังนี้ (มากไปน้อย) 3808659 น.ส.เป็นความ กระบอกเพลา(หัวหน้าหน่วย) FYP:92,659.50 FYC:24,451.00 %Pers.:79.77% 6251137 นายขลิบ กระเปาะ(หัวหน้าหน่วย) FYP:24,104.00 FYC:5,896.00 %Pers.:0.00% 6251483 น.ส.ทีหลัง ติวเตอร์(หัวหน้าหน่วย) FYP:18,084.00 FYC:5,425.00 %Pers.:0.00% 6251487 น.ส.กรณีพิพาท บทสรุป(หัวหน้าหน่วย) FYP:0.00 FYC:0.00 %Pers.:0.00% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 10 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 13 | Medium | Not Start
การแสดง FYC รายคน
TC-ShwFYC-001 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC ของตนเอง |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :3808659 ชื่อ-สกุล :น.ส.เป็นความ กระบอกเพลา ตำแหน่ง :ผู้จัดการหน่วย FYC(ส่วนตัว) :34,428.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 17 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | Medium | Not Start
TC-ShwFYC-002 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC ของผู้จัดการหน่วย |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :5510044 ชื่อ-สกุล :น.ส.นงลักษณ์ กระทบใจ ตำแหน่ง :ผู้จัดการหน่วย FYC(ส่วนตัว) :1,731.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : 5510044 // Password : Pw-5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 15 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 17 | Medium | Not Start
TC-ShwFYC-003 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC ของผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :6251137 ชื่อ-สกุล :นายนิพล ประสมใจ ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย FYC(ส่วนตัว) :2,193.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 14 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 16 | Medium | Not Start
TC-ShwFYC-004 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC ของหัวหน้าหน่วย (เฉพาะ 5211026 นางวางท่า กระป้อ เท่านั้น) |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่รูป profile ของ นายนิพล ประสมใจ(ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย) | รหัสตัวแทน :5211026 นางวางท่า กระป้อ ชื่อ-สกุล :นางวางทา กระป้อ ตำแหน่ง :หัวหน้าหน่วย FYC(ส่วนตัว) :383.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : 5510044 // Password : Pw-5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 03 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 07 | Medium | Not Start
TC-ShwFYC-005 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC ของหัวหน้าหน่วย |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่รูป profile ของ นายนิพล ประสมใจ(ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย) | รหัสตัวแทน :6251137 ชื่อ-สกุล :นายขลิบ กระเปาะ ตำแหน่ง :หัวหน้าหน่วย FYC(ส่วนตัว) :2,193.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 14 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 16 | Medium | Not Start
TC-ShwFYC-006 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC ของตัวแทนประกันชีวิต |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่รูป profile ของ นายนิพล ประสมใจ(ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย) 7. กดที่รูป profile ของ นายขลิบ กระเปาะ(หัวหน้าหน่วย) | รหัสตัวแทน :6251677 ชื่อ-สกุล :นายนิมิต กระเปราะ ตำแหน่ง :ตัวแทนประกันชีวิต FYC(ส่วนตัว) :1,109.00 | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 14 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 16 | Medium | Not Start
TC-ShwFYC-007 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของการ Sort ข้อมูลด้วย FYC |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่ (sort by) FYC | เรียงลำดับข้อมูลดังนี้ (มากไปน้อย) 3808659 น.ส.เป็นความ กระบอกเพลา(หัวหน้าหน่วย) FYP:92,659.50 FYC:24,451.00 %Pers.:79.77% 6251137 นายขลิบ กระเปาะ(หัวหน้าหน่วย) FYP:24,104.00 FYC:5,896.00 %Pers.:0.00% 6251483 น.ส.ทีหลัง ติวเตอร์(หัวหน้าหน่วย) FYP:18,084.00 FYC:5,425.00 %Pers.:0.00% 6251487 น.ส.กรณีพิพาท บทสรุป(หัวหน้าหน่วย) FYP:0.00 FYC:0.00 %Pers.:0.00% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 05 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 13 | Medium | Not Start
การแสดง persitency รายคน
TC-ShwPersPers-001 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers ของตนเอง |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :3808659 ชื่อ-สกุล :น.ส.เป็นความ กระบอกเพลา ตำแหน่ง :ผู้จัดการหน่วย %Pers(ส่วนตัว) :86.39% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 01 | Medium | Not Start
TC-ShwPersPers-002 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers ของผู้จัดการหน่วย |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :5510044 ชื่อ-สกุล :น.ส.นงลักษณ์ กระทบใจ ตำแหน่ง :ผู้จัดการหน่วย %Pers(ส่วนตัว) :81.93% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : 5510044 // Password : Pw-5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 03 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | Medium | Not Start
TC-ShwPersPers-003 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers ของหัวหน้าหน่วย (เฉพาะ 5900696 นางเรือยาง กระแหมบ เท่านั้น) |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :5900696 ชื่อ-สกุล :นางเรือยาง กระแหมบ ตำแหน่ง :หัวหน้าหน่วย %Pers(ส่วนตัว) :91.71% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : 5510044 // Password : Pw-5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 03 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | Medium | Not Start
TC-ShwPersPers-004 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers ของหัวหน้าหน่วย |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :3808659 ชื่อ-สกุล :น.ส.เป็นความ กระบอกเพลา ตำแหน่ง :หัวหน้าหน่วย %Pers(ส่วนตัว) :81.05% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 09 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 11 | Medium | Not Start
TC-ShwPersPers-005 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers ของตัวแทนเก็บเงิน |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รหัสตัวแทน :4502984 ชื่อ-สกุล :นางทองม้วน หินฮาว ตำแหน่ง :(ตัวแทนเก็บเงิน) %Pers(ส่วนตัว) :100.00% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 09 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 11 | Medium | Not Start
TC-ShwPersPers-006 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของการ Sort ข้อมูลด้วย %Pers |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่ (sort by) %Pers. | เรียงลำดับข้อมูลดังนี้ (มากไปน้อย) 4502984 นางทองม้วน หินฮาว(ตัวแทนเก็บเงิน) FYP:0.00 FYC:0.00 %Pers.:100.00% 3808659 น.ส.เป็นความ กระบอกเพลา(หัวหน้าหน่วย) FYP:71,427.00 FYC:17,735.00 %Pers.:86.39% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2561 // งวดเริ่มต้น : 13 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 01 | Medium | Not Start
การแสดง FYP รายทีม
TC-ShwTeamFYP-001 | การแสดง FYP รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP แบบงวดเดียว |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:262,681.70 FYC:48,107.00 %Pers.:79.35% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 18 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYP-002 | การแสดง FYP รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP แบบงวดเดียว |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:76,708.00 FYC:21,449.00 %Pers.:82.47% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 07 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYP-003 | การแสดง FYP รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP แบบหลายงวด |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:134,847.50 FYC:35,772.00 %Pers.:79.77% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 06 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 13 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYP-004 | การแสดง FYP รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP แบบหลายงวด |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:71,427.00 FYC:18,902.00 %Pers.:81.16% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 01 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 11 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYP-005 | การแสดง FYP รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP แบบข้ามปี |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:137,580.00 FYC:35,616.00 %Pers.:78.76% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 14 ถึง ปีสิ้นสุด : 2563 // งวดสิ้นสุด : 01 | Medium | Not Start
การแสดง FYC รายทีม
TC-ShwTeamFYC-001 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบงวดเดียว |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:147,871.80 FYC:43,256.00 %Pers.:78.65% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 12 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-002 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบงวดเดียว |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:76,708.00 FYC:21,449.00 %Pers.:82.47% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 07 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-003 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบหลายงวด |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:134,847.50 FYC:35,772.00 %Pers.:79.77% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 06 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 13 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-004 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบหลายงวด |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:71,427.00 FYC:18,902.00 %Pers.:81.16% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 01 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 11 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-005 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบหลายงวด |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:34,206.50 FYC:5,052.00 %Pers.:71.33% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Pw-5510044 // Password : 5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 06 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 08 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-006 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบหลายงวด |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:34,248.50 FYC:7,706.00 %Pers.:78.55% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Pw-5510044 // Password : 5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 01 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-007 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบข้ามปี |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:13,153.44 FYC:2,648.00 %Pers.:80.88% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Pw-5510044 // Password : 5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2561 // งวดเริ่มต้น : 18 ถึง ปีสิ้นสุด : 2563 // งวดสิ้นสุด : 01 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-008 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบข้ามปี |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:7,200.00 FYC:1,665.00 %Pers.:90.00% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2561 // งวดเริ่มต้น : 16 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 02 | Medium | Not Start
การแสดง persitency รายทีม
TC-ShwTeamPers-001 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบงวดเดียว |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:76,708.00 FYC:21,449.00 %Pers.:82.47% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 07 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamPers-002 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบงวดเดียว |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:262,681.70 FYC:48,107.00 %Pers.:79.35% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 18 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamPers-003 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบงวดเดียว |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:23,504.00 FYC:4,731.00 %Pers.:75.11% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Pw-5510044 // Password : 5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 13 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamPers-004 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบหลายงวด |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:58,837.00 FYC:18,765.00 %Pers.:84.75% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 01 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 01 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamPers-005 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบหลายงวด |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:134,847.50 FYC:35,772.00 %Pers.:79.77% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 06 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 13 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamPers-006 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบข้ามปี |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล | รวมทีม FYP:50,420.00 FYC:16,230.00 %Pers.:78.16% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 01 ถึง ปีสิ้นสุด : 2563 // งวดสิ้นสุด : 02 | Medium | Not Start
การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว
TC-DetailOnePeriod-001 | การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : 136 งวด จำนวนลูกทีม หัวหน้าหน่วย : 6 คน ตัวแทนประกันชีวิต :1 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 0 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : 5510044 // Password : Pw-5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 09 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-002 | การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : - งวด จำนวนลูกทีม หัวหน้าหน่วย : 3 คน ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย :1 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 0 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2563 // งวดเริ่มต้น : 01 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-003 | การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนลูกทีม |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : - งวด จำนวนลูกทีม หัวหน้าหน่วย : 3 คน ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย :1 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 0 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2563 // งวดเริ่มต้น : 01 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-004 | การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนลูกทีม |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : - งวด จำนวนลูกทีม หน่วยงาน : 2 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 0 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest25 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 11 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-005 | การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนลูกทีม |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : 136 งวด จำนวนลูกทีม หัวหน้าหน่วย : 6 คน ตัวแทนประกันชีวิต :1 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 0 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : 5510044 // Password : Pw-5510044 เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 09 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-006 | การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนตัวแทนที่สร้าง |  | - เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : - งวด จำนวนลูกทีม หัวหน้าหน่วย : 3 คน ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย :1 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 0 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2563 // งวดเริ่มต้น : 01 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-007 | การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : 125 งวด จำนวนลูกทีม จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 0 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest8 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 04 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-008 | การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนลูกทีม |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่ profile ของนายนายนิพล ประสมใจ(ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย) 7. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : 7 งวด จำนวนลูกทีม หัวหน้าหน่อย : 3 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 2 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 18 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-009 | การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนตัวแทนที่สร้าง |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่ profile ของนายนายนิพล ประสมใจ(ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย) 7. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : 7 งวด จำนวนลูกทีม หัวหน้าหน่อย : 3 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 2 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 18 | Medium | Not Start
การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ)
TC-DetailMorePeriod-001 | การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่ profile ของนายนายนิพล ประสมใจ(ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย) 7. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : 7 งวด จำนวนลูกทีม หัวหน้าหน่อย : 3 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 2 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 15 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | Medium | Not Start
TC-DetailMorePeriod-002 | การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนลูกทีม |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่ profile ของนายนายนิพล ประสมใจ(ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย) 7. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : 7 งวด จำนวนลูกทีม หัวหน้าหน่อย : 3 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 2 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 15 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | Medium | Not Start
TC-DetailMorePeriod-003 | การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนตัวแทนที่สร้าง |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดที่ profile ของนายนายนิพล ประสมใจ(ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย) 7. กดปุ่ม ดูรายละเอียด | อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน : 7 งวด จำนวนลูกทีม หัวหน้าหน่อย : 3 คน จำนวนตัวแทนที่สร้าง : 2 คน | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 15 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | Medium | Not Start
TC-DetailMorePeriod-004 | การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : FYP (ส่วนตัว) |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด 7. เลือก FYP เพื่อดูข้อมูลกราฟ | แสดงข้อมูลดังนี้ งวด 2562/15 ส่วนตัว FYP : 64,074 บาท งวด 2562/16 ส่วนตัว FYP : 16,585 บาท งวด 2562/17 ส่วนตัว FYP : 0 บาท งวด 2562/18 ส่วนตัว FYP : 173,299.7 บาท | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 15 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | High | Not Start
TC-DetailMorePeriod-005 | การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : FYC (ส่วนตัว) |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด 7. เลือก FYC เพื่อดูข้อมูลกราฟ | แสดงข้อมูลดังนี้ งวด 2562/10 ส่วนตัว FYC : 17,853 บาท งวด 2562/11 ส่วนตัว FYC : 8,100 บาท งวด 2562/12 ส่วนตัว FYC : 12,426 บาท งวด 2562/13 ส่วนตัว FYC : 13,443 บาท งวด 2562/14 ส่วนตัว FYC : 7,505 บาท งวด 2562/15 ส่วนตัว FYC : 16,603 บาท | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 10 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 15 | High | Not Start
TC-DetailMorePeriod-006 | การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : %Pers (ส่วนตัว) |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด 7. เลือก ความคงอยู่ เพื่อดูข้อมูลกราฟ | แสดงข้อมูลดังนี้ งวด 2562/03 ส่วนตัว %Pers. : 87.87% งวด 2562/04 ส่วนตัว %Pers. : 86.37% งวด 2562/05 ส่วนตัว %Pers. : 84.65% งวด 2562/06 ส่วนตัว %Pers. : 83.82% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 03 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 06 | High | Not Start
TC-DetailMorePeriod-007 | การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : FYP (รวมทีม) |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด 7. เลือก FYP เพื่อดูข้อมูลกราฟ | แสดงข้อมูลดังนี้ งวด 2562/15 รวมทีม FYP : 64,074 บาท งวด 2562/16 รวมทีม FYP : 16,585 บาท งวด 2562/17 รวมทีม FYP : 0 บาท งวด 2562/18 รวมทีม FYP : 173,299.7 บาท | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 15 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 18 | High | Not Start
TC-DetailMorePeriod-008 | การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : FYC (รวมทีม) |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด 7. เลือก FYC เพื่อดูข้อมูลกราฟ | แสดงข้อมูลดังนี้ งวด 2562/09 รวมทีม FYC : 22,240 บาท งวด 2562/10 รวมทีม FYC : 17,853 บาท งวด 2562/11 รวมทีม FYC : 18,920 บาท งวด 2562/12 รวมทีม FYC : 43,256 บาท งวด 2562/13 รวมทีม FYC : 35,772 บาท | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2562 // งวดเริ่มต้น : 09 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 13 | High | Not Start
TC-DetailMorePeriod-009 | การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : %Pers (รวมทีม) |  | 1. เข้า URL และ Login ด้วย User & Password => Test data 2. กดปุ่ม ใช้งาน Agent Protal 3. ไปที่เมนู ผลงานและโครงสร้าง/Organization/โครงสร้างตัวแทน 4. เลือกงวด => Test Data 5. กดปุ่ม แสดงข้อมูล 6. กดปุ่ม ดูรายละเอียด 7. เลือก ความคงอยู่ เพื่อดูข้อมูลกราฟ | แสดงข้อมูลดังนี้ งวด 2561/18 รวมทีม %Pers. : 85.88% งวด 2562/01 รวมทีม %Pers. : 86.49% งวด 2562/02 รวมทีม %Pers. : 90% งวด 2562/03 รวมทีม %Pers. : 87.95% | URL : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/profile/home.html User : Oceanpadtest3 // Password : P@ssw0rd เงื่อนไข = ปีเริ่มต้น : 2561 // งวดเริ่มต้น : 18 ถึง ปีสิ้นสุด : 2562 // งวดสิ้นสุด : 03 | High | Not Start

## Issue Question
P@ssw0rd
Issue link | Type | No | Topic | Detail | Testcase no | test Date | Screenshot | Test user | date แจ้ง IT | response form IT
issue 1 |  | 1 | งวดที่ให้้เลือกบน UAT | Test case TC-ShwFYC-005 ใช้งวด 08-09/63 แต่ที่หน้าเลือกงวด มีแค่ 6302 และข้อมูลผลงาน ไม่มีเมื่อลองเลือกช่วงอื่น update 30/07/63 เลือก P6201-6218 มีข้อมูลแสดง แต่ถ้าเลือก 6302 จะกลายเป็น 0 | TC-ShwFYC-005 | 24-07-63 | 1 | Oceanpadtest1 |  | เนื่องจากเป็น data test ที่ sit ค่ะ
issue 2 | bug | 2 | Login direct to sale illus | เมื่อ login ไม่เข้า landing page แต่ direct เข้า sale illus | - | 30-07-63 | 2 | Oceanpadtest11 |  | ีเนื่องจาก user ทดสอบที่ sit
issue 3 | bug | 3 | donut chart ไม่แสดง | 1.เลือกงวดเดียว P6004 donut chart ไม่แสดงผล 2. |  | 30-07-63 | 3 | Oceanpadtest1 |  | ฺBug Phase 1
issue 4 |  | 4 | แสดงค่าไม่ตรงกับ test checklist |  | TC-portPeriod-001 | 30-07-63 | 4 | Oceanpadtest1 |  | เนื่องจากเป็น data test ที่ sit ค่ะ

## Screenshot
| No | User
P@ssw0rd | 1 | OceanPadTest1
| 2 | OceanPadTest11
| 3 | OceanPadTest1
| 4 | OceanPadTest1

## Var
Phase | Test Status | Test Status Description | Yes/No | Issue Status | Priority | Category
Development | Not Ready for Test | Not Ready for Test = ส่วนที่ไม่พร้อมทดสอบ | Yes | Not Start | High | ค้นหาข้อมูลแบบงวด(หน้าผลงาน)
SIT | Not Start | Not Start = ยังไม่เริ่มทดสอบ | No | In Progress | Medium | service ดึงตัวแทนที่สร้าง
Go-live | Pending | Pending = ไม่สามารถทดสอบต่อได้ |  | Completed | Low | service ดึงอายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน
| Failed | Failed = ผลการทดสอบไม่ผ่าน |  |  |  | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน
การแสดง FYP รายคน
การแสดง FYC รายคน
การแสดง persitency รายคน
| Passed | Passed = ผลการทดสอบผ่าน |  |  |  | การแสดง FYP รายทีม
| Cancelled | Cancelled = ยกเลิกการทดสอบ |  |  |  | การแสดง FYC รายทีม
การแสดง persitency รายทีม
การแสดงรายละเอียด แบบงวดเดียว
การแสดงรายละเอียด แบบหลายงวด (กราฟ)