## Doc
SIT Test Document
Project Code | 20180011
Project Name | Agent Portal Ver2
Test Phase | SIT
High Level Scope
Signature
Project Role | Name | Department | Signature | Sign Date | Remark
PM |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SA Lead |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
QA Lead |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
QA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา

## Test Summary
Test Summary Report
Project Code | 20180011
Project Name | Agent Portal Ver2
Project Manager | [PM]
Test Phase | SIT
Report Date | 2020-07-29
Plan Timeline | 2019-08- | - | 2019-08-23
Actual Timeline | 2019-08-13 | - | 2019-08-23
| Total Days | # of Days Spent | Remaining Days | Expected %Passed | % Ready for Test | Actual %Passed
| #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Ready for test |  |  | Total
|  |  |  | Not Start |  |  | 61
|  |  |  | In Progress |  |  | 0
|  |  |  | Pending |  |  | 0
|  |  |  | Failed |  |  | 0
|  |  |  | Passed |  |  | 0
|  |  |  | Cancelled |  |  | 0
Ready for Test | 100%
Not Ready for Test | 0%
Category | Test Status | % Test Progress (Test Status = In Progress, Failed, Passed, Cancelled) | % Passed (Test Status = Passed, Cancelled) | Responsible By | Start Date | Finish Date | Remark | Ready for test | [6 empty] | Not Ready for Test
[8 empty] | Not Start | In Progress | Pending | Failed | Passed | Cancelled | Total Test Cases
ค้นหาแบบ period จากงวดถึงงวด | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
service ดึงตัวแทนที่สร้าง | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
service ดึงอายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
การแสดง FYP รายคน | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
การแสดง FYC รายคน | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
การแสดง persitency รายคน | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
การแสดง FYP รายทีม | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
การแสดง FYC รายทีม | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
การแสดง persitency รายทีม | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดเดียว | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ) | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
% Test Progress (Ready for Test) |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
% Test Progress (Overall) |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Jira Status | Priority |  |  |  |  | Total
| Blocker | Critical | Major | Minor | Trivial
Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
In Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reopened | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resolved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major Issue/Concern
No. | Issue/Concern | Recommendation | Jira ID | Status | Responsible By | Target Completion Date | Remark
1
2
3

## Test Plan
Test Plan
Types of Testing
No. | Types of Testing | Test Scope | Responsible By | In Scopes of Testing? (Yes/No)
1 | Unit Test
1.1 | Unit Test (UT) | - Testing of individual components. - Testing of combined components as a stand alone module. | Developer
1.2 | Integration Test (IT) | - Involves building an application from its components and testing for problems that arise from component interactions. - Testing groups of components integrated to create sub-system or a system. - Testing of across modules end-to-end functions (without external interfaces). | Developer, System Analyst
2 | System Integration Test (SIT)
2.1 | Function Test (FT) | - Testing to ensure that software conforms with all the required functionality worked as expected requirements. | Tester
2.2 | System Integration Test (SIT) | - Whole product in integrated environment. - External Interfaces are connected and data can be processed. - Systems security testing. | Tester
3 | User Acceptance Test (UAT)
3.1 | User Acceptance Test (UAT) | - User security, roles & access rights. - Use case & product base testing. - End-to-end business testing. - All I/O reports (online & batch). | User
4 | Non Functional Test
4.1 | Performance Test | - User experience testing to validate SLA (batch and online based on expected usages). | Non Functional Tester
4.2 | Load Test | - User experience testing to validate load of the system as expected usage. | Non Functional Tester
4.3 | Penetration Test | - Security and ethical hacking. | Non Functional Tester, Vendor
Entry & Exit Criteria
System Integration Test (SIT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
4 | All developed code must be completely unit tested with completed Unit Test Report by development team.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | SIT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledged and approved by project team. (PM, QA Lead, User)
4 | SIT test document has been sign-off by PM.
User Acceptance Test (UAT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope of UAT testing has been agreed with users.
4 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | UAT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
9 | SIT test document has been sign-off by PM.
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 3 minor, and 3 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledge and approve by project team. (PM, QA Lead, User)
Assumption
No. | Assumption
1 | เพื่อลดปริมาณการสำรองเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท
2 | เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารเงินระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
3 | บริษัทสามารถรับทราบข้อมูลการทำธุรกรรมได้เร็วขึ้น
In Scopes of Testing
No. | In Scopes of Testing
1
2
3
4
5
Out Scopes of Testing
No. | Out Scopes of Testing
1
2
Impact/Related System
No. | System | Impacted/Related System
1
Test Deliverable
No. | Test Deliverable | Description
1 | Test plan | Describe test plan, type of testing, test activities, etc.
2 | Test cases and test results | Describe test objective, test condition determine whether system works as expected.
3 | Defect/incident log | Results of unexpected results.
4 | Test report | Summarize results of testing.
Test Device
No. | Browser/Version | OS | Remark
1 | Google Chrome (Latest version as of Test Execution Date) | Windows 7 Service Pack 1
2 | Google Chrome | iOS (Tablet/Mobile)
3 | Google Chrome | Android (Tablet/Mobile)
Test Tool
No. | Test Tool | Description
1 | Jira | Defect management system tool
2 | Libre office/Microsoft Office/Google sheet | Test case management tool
3 | Google Chrome | Web browser
4 | PicPick, Shutter | Screen capture tool
5 | SQuirreL SQL Client, DBeaver | Open-source Java SQL client program for any JDBC compliant database
6 | Oracle SQL Developer Tool | SQL developer tool
7 | Notepad ++, Scite Text Editor | Text editor tool (optional)
8 | Winmerge | Differencing and merging tool presenting differences in visual text format (optional)
9 | Wizdler | Parser WSDL files and generates SOAP message response (optional)
10 | Pentaho Data Integration Tool | ETL tool
11 | www.responsinator.com | Simulate responsive web site
12 | Draw.io | Flowchart maker
13 | JMeter | Open source software for load and performance testing
14 | NMAP | Security scanner used to discover hosts and services on a computer network
15 | Postman Interceptor | Chrome extension that functions as a proxy to capture HTTP or HTTPS requests
16 | https://securityheaders.io | Web security scanner (เลือกแบบไม่ Public ไปยัง Website ภายนอก)
17 | Burp Suite | Integrated platform for performing security testing of web applications
18 | Wireshark | Network protocal analyze tool
19 | NeoLoad | Software test and monitoring tools to improve the quality and performance of information systems
20 | Robotframework | Test automation framework
21 | ChroPath Chrome Extension | XPath finder with chrome extension
22 | Ranorex | Test automation framework
23 | Intruder Attack
Reference
No. | Reference | Remark
1
2
3
4

## Jira
Jira
Issue Type | Key | Summary | Priority | Status | Resolution | Assignee | Reporter | Created | Updated
Bug
Improvement

## Test Checklist
Test Checklist ID | Category | Sub Category | Test Objective | Test Condition | Test Step | Expected Result | Test Data | Priority | Test Status | Tested By | Tested Date | Jira No. | Remark
ค้นหาแบบ period จากงวดถึงงวด
TC-portPeriod-001 | ค้นหาแบบ period จากงวดถึงงวด |  | ทดสอบการหาแบบงวดเดียว | มีข้อมูลในงวดที่ทำการค้นหา มีการสร้าง ตัวแทน จำนวน 2 คน คน login อยู่ตำแหนง หัวหน้าสาขา มาแล้ว 20 งวด | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา 4. กดปุ่มรายละเอียด | แสดงจำนวนการสร้างตัวแทน 2 คน แสดงข้อมูล วัน เดือน ปี ปัจจุบัน แสดงจำนวนลูกทีม ตามตำแหน่ง แสดงอายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน แบบเป็นงวด แสดง FYP, FYC และ % pres ตามคน แสดง FYP, FYC และ % pres ตามทีม | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2560/04 | Medium | Not Start
TC-portPeriod-002 | ค้นหาแบบ period จากงวดถึงงวด |  | ทดสอบการหาแบบหลายงวด แบบ FYP | มีข้อมูลในงวดที่ทำการค้นหา มีการสร้าง ตัวแทน จำนวน 31 คน | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา 4. กดปุ่มรายละเอียด | แสดงจำนวนการสร้างตัวแทน 31 คน แสดงข้อมูล วัน เดือน ปี ปัจจุบัน แสดงจำนวนลูกทีม ตามตำแหน่ง แสดง FYP ตามงวดที่ค้นหาแบบ กราฟ | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2560/05 end period = 2562/17 | Medium | Not Start
TC-portPeriod-003 | ค้นหาแบบ period จากงวดถึงงวด |  | ทดสอบการหาแบบหลายงวด แบบ FYC | มีข้อมูลในงวดที่ทำการค้นหา มีการสร้าง ตัวแทน จำนวน 25 คน | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา 4. กดปุ่มรายละเอียด 5. เลือก FYC | แสดงจำนวนการสร้างตัวแทน 31 คน แสดงข้อมูล วัน เดือน ปี ปัจจุบัน แสดงจำนวนลูกทีม ตามตำแหน่ง แสดง FYC ตามงวดที่ค้นหาแบบ กราฟ | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2560/05 end period = 2562/17 | Medium | Not Start
TC-portPeriod-004 | ค้นหาแบบ period จากงวดถึงงวด |  | ทดสอบการหาแบบหลายงวด แบบ % Pres. | มีข้อมูลในงวดที่ทำการค้นหา มีการสร้าง ตัวแทน จำนวน 2 คน | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา 4. กดปุ่มรายละเอียด 5. เลือก % Pres. | แสดงจำนวนการสร้างตัวแทน 2 คน แสดงข้อมูล วัน เดือน ปี ปัจจุบัน แสดงจำนวนลูกทีม ตามตำแหน่ง แสดง %Pres. ตามงวดที่ค้นหาแบบ กราฟ | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2560/05 end period = 2562/17 | Medium | Not Start
TC-portPeriod-005 | ค้นหาแบบ period จากงวดถึงงวด |  | ทดสอบการเลือก งวดผิด | ใส่ end period น้อยกว่า start period | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา 4. กดปุ่มรายละเอียด | ทำการแจ้งเตือน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2563/08 end period = 2563/03 | Medium | Not Start
TC-portPeriod-006 | ค้นหาแบบ period จากงวดถึงงวด |  | ทดสอบการเลือก งวดผิด | ใส่งวดที่ไม่มีอยู่จริงในระบบ | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา 4. กดปุ่มรายละเอียด | ทำการแจ้งเตือน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2562/20 end period = 2563/18 | Medium | Not Start
TC-portPeriod-007 | ค้นหาแบบ period จากงวดถึงงวด |  | reset งวดด | reset period ที่ใส่มาแล้ว | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา 4. กดปุ่ม reset | reset start กับ end perod กลับมาที่งวดปัจจุบัน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2562/01 end period = 2563/18 | Medium | Not Start
service ดึงตัวแทนที่สร้าง
TC-createAgent-001 | service ดึงตัวแทนที่สร้าง |  | มีตัวแทนที่สร้างใน period ปัจจุบัน | มีตัวแทนที่สร้าง ใน period อยู่ 12 คน | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดงตัวแทนที่สร้าง 12 คน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2563/17 | Medium | Not Start
TC-createAgent-002 | service ดึงตัวแทนที่สร้าง |  | ไม่มีตัวแทนที่สร้างใน period ปัจจุบัน | มีตัวแทนที่สร้าง ใน period อยู่ 0 คน | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดงตัวแทนที่สร้าง 0 คน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2560/15 | Medium | Not Start
TC-createAgent-003 | service ดึงตัวแทนที่สร้าง |  | มีตัวแทนที่สร้างในช่วง period ที่เลือก | มีตัวแทนที่สร้าง ใน period 2563/01 อยู่ 3 คน period 2563/02 อยู่ 2 คน | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดงตัวแทนที่สร้าง 25 คน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd\ start period = 2560/04 | Medium | Not Start
TC-createAgent-004 | service ดึงตัวแทนที่สร้าง |  | มีตัวแทนที่สร้างในช่วง period ที่เลือก | มีตัวแทนที่สร้าง ใน period 2560/04 อยู่ 25 คน period 2562/15 อยู่ 19 คน | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดงตัวแทนที่สร้าง 44 คน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2563/01 end period = 2563/02 | Medium | Not Start
service ดึงอายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน
TC-positionAge-001 | service ดึงอายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | แสดงอายุงานในตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วย ที่มีอายุงาน 137 งวด | อยู่ในตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วย มาแล้ว137 งวด | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดงว่า อยู่ตำแหน่ง ตัวแทน 137 งวด | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd | Medium | Not Start
TC-positionAge-002 | service ดึงอายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | แสดงอายุงานในตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยที่มีอายุงาน 0 งวด | อยู่ในตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วย มาแล้ว 0 งวด | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดงว่า อยู่ตำแหน่ง ตัวแทน 0 งวด | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd | Medium | Not Start
TC-positionAge-003 | service ดึงอายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | แสดงอายุงานในตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วย ที่มีอายุงาน 109 งวด | อยู่ในตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วย มาแล้ว 109 งวด | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดงว่า อยู่ตำแหน่ง ตัวแทน 109 งวด | User : Oceanpadtest10 // Password : P@ssw0rd | Medium | Not Start
TC-positionAge-005 | service ดึงอายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | แสดงอายุงานในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย ที่มีอายุงาน 109 งวด | อยู่ในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย มาแล้ว 109 งวด | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดงว่า อยู่ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย 109 งวด | User : Oceanpadtest30 // Password : P@ssw0rd | Medium | Not Start
การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน
TC-showDownline-001 | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน |  | ไม่มีลูกทีม เลือก งวดปัจจุบัน | ไม่มีลูกทีม | 1. login 2. เปิด page portfolio | ไม่แสดง ตำแหน่ง และ จำนวนของลูกทีม | User : 5300622 // Password : P@ssw0rd start period = '2560/08' | High | Not Start
TC-showDownline-002 | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน |  | ไม่มีลูกทีม เลือก งวดย้อนหลัง | ไม่มีลูกทีม | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | ไม่แสดง ตำแหน่ง และ จำนวนของลูกทีม | User : 5511579 // Password : P@ssw0rd start period = 2562/15 end period = 2562/17
TC-showDownline-003 | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน |  | ไม่มีลูกทีม เลือก งวดอนาตต | ไม่มีลูกทีม | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | ไม่แสดง ตำแหน่ง และ จำนวนของลูกทีม | User : 6200746 // Password : P@ssw0rd start period = 2562/15 end period = 2562/17
TC-showDownline-004 | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน |  | มีลูกทีมเฉพาะ ตำแหน่ง ตัวแทน เลือก งวดปัจจุบัน | มีลูกทีมเฉพาะ ตำแหน่ง ตัวแทน | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดง ตัวแทน 12 คน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2563/01 end period = 2563/01
TC-showDownline-005 | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน |  | มีลูกทีมเฉพาะ ตำแหน่ง ตัวแทน เลือก งวดย้อนหลัง | มีลูกทีมเฉพาะ ตำแหน่ง ตัวแทน | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดง ตัวแทน 10 คน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2560/12
TC-showDownline-006 | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน |  | มีลูกทีมเฉพาะ ตำแหน่ง ตัวแทน เลือก งวดอนาตต | มีลูกทีมเฉพาะ ตำแหน่ง ตัวแทน | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดง ตัวแทน 10 คน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2563/10 end period = 2563/10
TC-showDownline-007 | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน |  | มีลูกทีม ตำแหน่ง ตัวแทนเก็บเงิน 2 คน และ หัวหน้าหน่วย เลือก งวดปัจจุบัน | มีลูกทีม ตำแหน่ง ตัวแทนเก็บเงิน 2 คน และ หัวหน้าหน่วย เลือก งวดปัจจุบัน | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดง ตัวแทน 10 คน หัวหน้าหน่วย 10 คน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2563/01 end period = 2563/01
TC-showDownline-008 | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน |  | มีลูกทีม ตำแหน่ง ตัวแทน และ หัวหน้าหน่วย เลือก งวดย้อนหลัง | มีลูกทีมเฉพาะ ตำแหน่ง ตัวแทน และ หัวหน้าหน่วย | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดง ตัวแทน 10 คน หัวหน้าหน่วย 10 คน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2562/10 end period = 2562/10
TC-showDownline-009 | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน |  | มีลูกทีม ตำแหน่ง ตัวแทน และ หัวหน้าหน่วย เลือก งวดอนาตต | มีลูกทีมเฉพาะ ตำแหน่ง ตัวแทน และ หัวหน้าหน่วย | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดง ตัวแทน 10 คน หัวหน้าหน่วย 10 คน | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd start period = 2563/10 end period = 2563/10
การแสดง FYP รายคน
TC-ShwFYP-001 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP รายคน เลือก งวดปัจจุบัน | ไม่มีการขาย ในงวดปัจจุบัน | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดงข้อมูลFYP รายคน = 0 | User : Oceanpadtest 30 // Password : P@ssw0rd | Medium | Not Start
TC-ShwFYP-002 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP รายคน เลือก งวดปัจจุบัน | มี FYP = 20,000 | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดงข้อมูลFYP รายคน = 20,000 | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd | Medium | Not Start
TC-ShwFYP-003 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP รายคน เลือก งวดย้อนหลัง 1 งวดถึง งวดปัจจุบัน | FYP งวดปัจจุบัน = 0 FYP งวดย้อนหลัง 1 งวด = 10,000 | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดงข้อมูลFYP รายคน = 10,000 | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd งวด : 2563/08 - 2563/09 | Medium | Not Start
TC-ShwFYP-004 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP รายคน เลือก งวดย้อนหลัง 1 งวดถึง งวดปัจจุบัน | FYP งวดปัจจุบัน = 30,000 FYP งวดย้อนหลัง 1 งวด = 10,000 | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดงข้อมูล FYP รายคน = 40,000 | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd งวด : 2563/08 - 2563/09 | Medium | Not Start
TC-ShwFYP-005 | การแสดง FYP รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP รายคน เลือก งวดย้อนหลัง 1 งวดถึง งวดปัจจุบัน และมีเศษสตางค์ | FYP งวดปัจจุบัน = 30,000 FYP งวดย้อนหลัง 1 งวด = 10,000.50 | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดงข้อมูล FYP รายคน = 40,000 | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd งวด : 2563/08 - 2563/09 | Medium | Not Start
การแสดง FYC รายคน
TC-ShwFYC-001 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC รายคน เลือก งวดปัจจุบัน | ไม่มีการขาย ในงวดปัจจุบัน | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดงข้อมูลFYC รายคน = 0 | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd | Medium | Not Start
TC-ShwFYC-002 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC รายคน เลือก งวดปัจจุบัน | มี FYC = 1,887.00 | 1. login 2. เปิด page portfolio | แสดงข้อมูลFYC รายคน = 1,887.00 | User : Oceanpadtest 30 // Password : P@ssw0rd | Medium | Not Start
TC-ShwFYC-003 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC รายคน เลือก งวดย้อนหลัง 1 งวดถึง งวดปัจจุบัน | FYC งวดปัจจุบัน = 0 FYC งวดย้อนหลัง 1 งวด = 1,528.00 | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดงข้อมูลFYC รายคน = 1,528.00 | User : Oceanpadtest30 // Password : P@ssw0rd ปี : 2561 งวด 12 | Medium | Not Start
TC-ShwFYC-004 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC รายคน เลือก งวดย้อนหลัง 1 งวดถึง งวดปัจจุบัน | FYC งวดปัจจุบัน = 30,000 FYC งวดย้อนหลัง 1 งวด = 10,000 | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดงข้อมูล FYC รายคน = 40,000 | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd งวด : 2563/08 - 2563/09 | Medium | Not Start
TC-ShwFYC-005 | การแสดง FYC รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC รายคน เลือก งวดย้อนหลัง 1 งวดถึง งวดปัจจุบัน และมีเศษสตางค์ | FYC งวดปัจจุบัน = 30,000 FYC งวดย้อนหลัง 1 งวด = 10,000.50 | 1. login 2. เปิด page portfolio 3. ใส่เงื่อนไขการค้นหา | แสดงข้อมูล FYC รายคน = 40,000 | User : Oceanpadtest1 // Password : P@ssw0rd งวด : 2563/08 - 2563/09 | Medium | Not Start
การแสดง persitency รายคน
TC-ShwPersPers-001 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers ของตนเอง |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล %Pers ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/14 | Medium | Not Start
TC-ShwPersPers-002 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers ของผู้จัดการหน่วย |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล %Pers ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/14 | Medium | Not Start
TC-ShwPersPers-003 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers ของหัวหน้าหน่วย |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล %Pers ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/01 - 2562/07 | Medium | Not Start
TC-ShwPersPers-004 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers ของตัวแทนประกันชีวิต |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล %Pers ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/01 - 2562/07 | Medium | Not Start
TC-ShwPersPers-005 | การแสดง persitency รายคน |  | ทดสอบความถูกต้องของการ Sort ข้อมูลด้วย %Pers |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล %Pers ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/01 - 2562/07 | Medium | Not Start
การแสดง FYP รายทีม
TC-ShwTeamFYP-001 | การแสดง FYP รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP แบบงวดเดียว |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล FYP ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/01 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYP-002 | การแสดง FYP รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP แบบงวดเดียว |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล FYP ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/05 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYP-003 | การแสดง FYP รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP แบบหลายงวด |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล FYP ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/03 - 2562/07 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYP-004 | การแสดง FYP รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP แบบหลายงวด |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล FYP ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/08 - 2562/18 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYP-005 | การแสดง FYP รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYP แบบข้ามปี |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล FYP ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/16 - 2563/02 | Medium | Not Start
การแสดง FYC รายทีม
TC-ShwTeamFYC-001 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบงวดเดียว |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล FYC ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2560/08 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-002 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบงวดเดียว |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล FYC ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2560/14 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-003 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบหลายงวด |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล FYC ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/03 - 2562/07 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-004 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบหลายงวด |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล FYC ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/08 - 2562/18 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamFYC-005 | การแสดง FYC รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ FYC แบบข้ามปี |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล FYC ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2560/14 - 2561/02 | Medium | Not Start
การแสดง persitency รายทีม
TC-ShwTeamPers-001 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบงวดเดียว |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล %Pers ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/01 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamPers-002 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบงวดเดียว |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล %Pers ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/05 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamPers-003 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบหลายงวด |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล %Pers ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/03 - 2562/07 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamPers-004 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบหลายงวด |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล %Pers ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/08 - 2562/18 | Medium | Not Start
TC-ShwTeamPers-005 | การแสดง persitency รายทีม |  | ทดสอบความถูกต้องของ %Pers แบบข้ามปี |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูล %Pers ได้ถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/16 - 2563/02 | Medium | Not Start
รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดเดียว
TC-DetailOnePeriod-001 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/01 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-002 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนลูกทีม |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/05 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-003 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนตัวแทนที่สร้าง |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/07 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-004 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/14 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-005 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนลูกทีม |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/14 | Medium | Not Start
TC-DetailOnePeriod-006 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดเดียว |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนตัวแทนที่สร้าง |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/14 | Medium | Not Start
รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ)
TC-DetailMorePeriod-001 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : อายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/01 - 2562/05 | Medium | Not Start
TC-DetailMorePeriod-002 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนลูกทีม |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/14 - 2562/18 | Medium | Not Start
TC-DetailMorePeriod-003 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : จำนวนตัวแทนที่สร้าง |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/15 - 2562/15 | Medium | Not Start
TC-DetailMorePeriod-004 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : FYP (ส่วนตัว) |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/01 - 2562/14 | High | Not Start
TC-DetailMorePeriod-005 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : FYC (ส่วนตัว) |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/01 - 2562/14 | High | Not Start
TC-DetailMorePeriod-006 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : %Pers (ส่วนตัว) |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/01 - 2562/14 | High | Not Start
TC-DetailMorePeriod-007 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : FYP (รวมทีม) |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/12 - 2562/14 | High | Not Start
TC-DetailMorePeriod-008 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : FYC (รวมทีม) |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/12 - 2562/14 | High | Not Start
TC-DetailMorePeriod-009 | รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ) |  | ทดสอบความถูกต้อง : %Pers (รวมทีม) |  | - Login ด้วย User & Password => Test data - ไปที่เมนูโครงสร้างตัวแทน - เลือกงวด => Test data - กดแสดงข้อมูล - กดเข้ารายละเอียด | แสดงข้อมูลถูกต้อง | User : Oceanpadtest11 // Password : P@ssw0rd งวด : 2562/12 - 2562/14 | High | Not Start
TC-ShowPolicyInfo-001 | Show ข้อมูล policy lists |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดง "ข้อมูลกรมธรรม์" กรณี : ค้นหาข้อมูล | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูล จำนวน + รายละเอียด ถูกต้อง | input_parameter : นา (มีข้อมูลใน database) | Medium | Passed | ekkavit.du | 2020-06-24
TC-ShowPolicyInfo-002 | Show ข้อมูล policy lists |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดง "ข้อมูลกรมธรรม์" กรณี : เลือกจากกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่ Tab เมนู "กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ" - เลือกกลุ่ม "XXXX" | แสดงข้อมูล จำนวน + รายละเอียด ถูกต้อง | input_parameter : ทร (มีข้อมูลใน database) | Medium | Passed | ekkavit.du | 2020-06-24
TC-ShowPolicyInfo-003 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น A และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น เวนคืนอัตโนมัติ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-004 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น C และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปฏิเสธ / บอกล้าง | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-005 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น D และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มรณกรรม | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-006 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น E และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขยายเวลา | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-007 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น F และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ชำระครบ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-008 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น F และเป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ชำระครบ(APL) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-009 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น I และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-010 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น I และเป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ(APL) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-011 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น L และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขาดผล | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-012 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น L และเป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขาดผล(APL) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-013 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น M และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ครบสัญญา | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-014 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น O และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ค้างชำระ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-015 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น P และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปิดบัญชีอัตโนมัติ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-016 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น R และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปิดบัญชี | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-017 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น S และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น เวนคืน | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-018 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น T และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขาดผลเกิน 5 ปี | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-019 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น W และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ยกเว้นชำระ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-020 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น Z และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น Free Look | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-021 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 0 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-022 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 1 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ (ขาดชำระ 1 เดือน) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-023 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 2 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ (ขาดชำระ 2 เดือน) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-024 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 3 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ค้างชำระ (Outstanding 3 เดือน) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-025 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 4 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ค้างชำระ (Outstanding 4 เดือน) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-026 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 5 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ค้างชำระ (Outstanding 5 เดือน) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-027 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 6 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปิดบัญชี (มีมูลค่า) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-028 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 7 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขาดผล | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-029 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 8 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ชำระครบ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-030 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น A และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น เวนคืนอัตโนมัติ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-031 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น D และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มรณกรรม | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-032 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น F และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น โอนเข้ากองทุน | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-033 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น M และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ครบสัญญา | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-034 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น R และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปฏิเสธ / บอกล้าง | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-035 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น R และเป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปฏิเสธ / บอกล้าง | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-036 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น S และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น เวนคืน | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-037 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น U และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น โอนเป็นรายได้ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-038 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น B และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น บอกล้าง | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-039 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น C และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ยกเลิกสัญญา (โดยบริษัท) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-040 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น D และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น เสียชีวิต | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-041 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น F และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปฏิเสธการจ่ายสินไหม | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-042 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น I และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-043 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น L และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขาดผล | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-044 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น M และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น สิ้นสุดสัญญา | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26
TC-ShowPolicyInfo-045 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น Z และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ยกเลิกสัญญา (โดยลูกค้า) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High | Passed | suchanun | 2020-06-26

## Issue Question
P@ssw0rd
Issue link | Type | No | Topic | Detail | Testcase no | test Date | Screenshot | Test user | date แจ้ง IT
issue 1 |  | 1 | งวดที่ให้้เลือกบน UAT | Test case TC-ShwFYC-005 ใช้งวด 08-09/63 แต่ที่หน้าเลือกงวด มีแค่ 6302 และข้อมูลผลงาน ไม่มีเมื่อลองเลือกช่วงอื่น update 30/07/63 เลือก P6201-6218 มีข้อมูลแสดง แต่ถ้าเลือก 6302 จะกลายเป็น 0 | TC-ShwFYC-005 | 24-07-63 | 1 | Oceanpadtest1
issue 2 | bug | 2 | Login direct to sale illus | เมื่อ login ไม่เข้า landing page แต่ direct เข้า sale illus | - | 30-07-63 | 2 | Oceanpadtest11

## Screenshot
| No | User
P@ssw0rd | 1 | OceanPadTest1
| 2 | OceanPadTest11

## Var
Phase | Test Status | Test Status Description | Yes/No | Issue Status | Priority | Category
Development | Not Ready for Test | Not Ready for Test = ส่วนที่ไม่พร้อมทดสอบ | Yes | Not Start | High | ค้นหาแบบ period จากงวดถึงงวด
SIT | Not Start | Not Start = ยังไม่เริ่มทดสอบ | No | In Progress | Medium | service ดึงตัวแทนที่สร้าง
Go-live | Pending | Pending = ไม่สามารถทดสอบต่อได้ |  | Completed | Low | service ดึงอายุงานในตำแหน่งปัจจุบัน
| Failed | Failed = ผลการทดสอบไม่ผ่าน |  |  |  | การแสดงจำนวนลูกทีม ในงวดปัจจุบัน
การแสดง FYP รายคน
การแสดง FYC รายคน
การแสดง persitency รายคน
| Passed | Passed = ผลการทดสอบผ่าน |  |  |  | การแสดง FYP รายทีม
| Cancelled | Cancelled = ยกเลิกการทดสอบ |  |  |  | การแสดง FYC รายทีม
การแสดง persitency รายทีม
รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดเดียว
รายละเอียด ที่แสดง แบบ งวดหลายงวด (กราฟ)