## Doc
SIT Test Document
Project Code | 20180011
Project Name | Agent Portal Ver2
Test Phase | SIT
High Level Scope
Signature
Project Role | Name | Department | Signature | Sign Date | Remark
PM |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SA Lead |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
QA Lead |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
QA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา

## Test Summary
Test Summary Report
Project Code | 20180011
Project Name | Agent Portal Ver2
Project Manager | [PM]
Test Phase | SIT
Report Date | 2020-08-05
Plan Timeline | 2019-08- | - | 2019-08-23
Actual Timeline | 2019-08-13 | - | 2019-08-23
| Total Days | # of Days Spent | Remaining Days | Expected %Passed | % Ready for Test | Actual %Passed
| #REF! | #REF! | #VALUE! | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Ready for test |  |  | Total
|  |  |  | Not Start |  |  | 23
|  |  |  | In Progress |  |  | 0
|  |  |  | Pending |  |  | 0
|  |  |  | Failed |  |  | 0
|  |  |  | Passed |  |  | 0
|  |  |  | Cancelled |  |  | 0
Ready for Test | 100%
Not Ready for Test | 0%
Category | Test Status | % Test Progress (Test Status = In Progress, Failed, Passed, Cancelled) | % Passed (Test Status = Passed, Cancelled) | Responsible By | Start Date | Finish Date | Remark | Ready for test | [6 empty] | Not Ready for Test
[8 empty] | Not Start | In Progress | Pending | Failed | Passed | Cancelled | Total Test Cases
ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อ | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อเล่น | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เบอร์โทรศัพท์ | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เลขกรมธรรม์ | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ค้นหาข้อมูลลูกค้า VIP | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
แสดงข้อมูลลูกค้า | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Add/Update กลุ่มลูกค้า VIP | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Update ข้อมูลลูกค้า | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
% Test Progress (Ready for Test) |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
% Test Progress (Overall) |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Jira Status | Priority |  |  |  |  | Total
| Blocker | Critical | Major | Minor | Trivial
Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
In Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reopened | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resolved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major Issue/Concern
No. | Issue/Concern | Recommendation | Jira ID | Status | Responsible By | Target Completion Date | Remark
1
2
3

## Test Checklist
Test Checklist ID | Category | Sub Category | Test Objective | Test Condition | Test Step | Expected Result | Test Data | Priority | Test Status | Tested By | Tested Date | Jira No. | Remark
TC-putFavoriteRemark-001 | Service PUT favorite remark |  | ทำการ update ข้อมูลที่มีอยู่แล้วทั้งหมด | มีข้อมูลของ customer กับ agent อยู่แล้ว |  | สามารถแก้ไขข้อมูลได้ | { "favorite_id":1, "customer_id":"12345" "agent_code":"1234567" "customer_nickname":"แอน" "vip_flag":"Y" "customer_important_day":"2020/01/01 วันเกิด" "customer_favorite_detail":"ชอบหมา ชอบสีแดง" "customer_other_remark":"ลูกค้าชอบคุยเรื่องสุนัข" } |  | Not Start
TC-putFavoriteRemark-002 | Service PUT favorite remark |  | แก้ไข ข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง | ไม่มีตัวแทน และ ลูกค้าในระบบ |  | ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ | { "favorite_id":1, "customer_id":"99999" "agent_code":"9999999" "customer_nickname":"แอน" "vip_flag":"Y" "customer_important_day":"2020/01/01 วันเกิด" "customer_favorite_detail":"ชอบหมา ชอบสีแดง" "customer_other_remark":"ลูกค้าชอบคุยเรื่องสุนัข" } |  | Not Start
TC-putFavoriteRemark-003 | Service PUT favorite remark |  | แก้ไขให้มีเฉพาะข้อมูล ชื่อเล่น | มีข้อมูลตรบทุก field ก่อนแก้ |  | สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เหลือแค่ข้อมูล ชื่อเล่น | { "favorite_id":1, "customer_id":"12345" "agent_code":"1234567" "customer_nickname":"แอน" } |  | Not Start
TC-putFavoriteRemark-004 | Service PUT favorite remark |  | แก้ไขให้มีเฉพาะข้อมูล customer other remark | มีข้อมูลตรบทุก field ก่อนแก้ |  | สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เหลือแค่ข้อมูล customer other remark | { "favorite_id":1, "customer_id":"12345" "agent_code":"1234567" "customer_other_remark":"แอน" } |  | Not Start
TC-putFavoriteRemark-005 | Service PUT favorite remark |  | แก้ไขให้มีเฉพาะข้อมูล customer_favorite_detail | มีข้อมูลตรบทุก field ก่อนแก้ |  | สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เหลือแค่ข้อมูล customer_favorite_detail | { "favorite_id":1, "customer_id":"12345" "agent_code":"1234567" "customer_favorite_detail":"แอน" } |  | Not Start
ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อ
TC-Searchname-001 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อ |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วยชือเต็มของลูกค้าและระบบแสดงชื่อลูกค้ามาให้เลือก | ตัวแทน มีลูกค้า ชื่่อ สามารถ | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : สามารถ - ระบบจะแสดงชื่อลูกค้า : สามารถ มาให้เลือก -- นายสามารถ ธนาณัติ / 64 ปี ชื่อเล่น เก้า เบอร์โทรศัพท์ 0892682891 กลุ่มลูกค้า สายบุญ | ระบบแสดงรายชื่่อลูกค้า นายสามารถ ธนาณัติ / 64 ปี ชื่อเล่น เก้า เบอร์โทรศัพท์ 0892682891 กลุ่มลูกค้า สายบุญ | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : สามารถ | High | Not Start
TC-Searchname-002 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อ |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วยชื่อที่ไม่ใช่่ชือลูกค้า และ ระบบไม่แสดงชื่อ ลูกค้ามาให้เลือก | ตัวแทน ไม่มีลูกค้าชื่อ ปริชาติ | ไปที่ https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : ปริชาติ - ระบบจะไม่แสดงชื่อลูกค้ามาให้ user เลือก | -ระบบไม่แสดงชื่อลูกค้า | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : ปาริชาติ | Medium | Not Start
TC-Searchname-003 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อ |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยใส่่ 3 ตัวอักษร และระบบแสดงรายการชื่อลูกค้าโดยระบบAuto complete มาให้เลือก | ตัวแทน มีลููกค้าที่ในชื่่อมีคำว่า ประ | ไปที่ https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : ประ - ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีคำว่า ประ มาให้ user เลือก -- นายประจวบ กระเส้า/ 53 ปี ชื่อเล่น เก้ากี่ กลุ่มลูกค้า สายบุฟเฟต์ -- นายกรอบประตู อ่อนโยน / 66 ปี ชื่อเล่น ปีใหม่ กลุ่มลูกค้า สายช็อป -- นางประนอม กระโจน / 54 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - -- นายประจวบ ทางเดียว / 67 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - -- น.ส. ประโยงค์ กดดัน / 65 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - | ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีคำว่า ประ เพื่อให้ทาง user เลือก ชื่อลูกค้าที่ต้องการ -- นายประจวบ กระเส้า/ 53 ปี ชื่อเล่น เก้ากี่ กลุ่มลูกค้า สายบุฟเฟต์ -- นายกรอบประตู อ่อนโยน / 66 ปี ชื่อเล่น ปีใหม่ กลุ่มลูกค้า สายช็อป -- นางประนอม กระโจน / 54 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - -- นายประจวบ ทางเดียว / 67 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - -- น.ส. ประโยงค์ กดดัน / 65 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : ประ | Medium | Not Start
TC-Searchname-004 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อ |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยใส่่ 8 ตัวอักษร และระบบแสดงรายการชื่อลูกค้าโดยระบบAuto complete มาให้เลือก | ตัวแทน มีลูกค้้าที่ในชื่อมีคำว่า สัมฤทธิ์ | ไปที่ https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : สัมฤทธิ์ - ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีคำว่า สัมฤทธิ์ มาให้ user เลือก เช่น สัมฤทธิ์ ช่างเหล็ก , สัมฤทธิ์ หลบสายตา -- นายสัมฤทธิ์ ช่่างเหล็ก / 70 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - -- นายสัมฤทธิ์ หลบสายตา / 69 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - | ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีคำว่า สัมฤทธิ์ เพื่อให้ทาง user เลือก ชื่อลูกค้าที่ต้องการ -- นายสัมฤทธิ์ ช่่างเหล็ก / 70 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - -- นายสัมฤทธิ์ หลบสายตา / 69 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : สัมฤทธิ์ | Medium | Not Start
ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อเล่น
TC-SearchNickName-001 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อเล่น |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้า โดยใส่ชื่อเล่น ของลูกค้า และระบบแสดงชื่อลูกค้ามาให้เลือก | ตัวแทน มีการกำหนดชื่อเล่นลูกค้า เป็นคำว่า ปีใหม่ | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : ปีใหม่ - ระบบจะแสดงรายชือลูกค้า ที่มีชื่อเล่น เป็นคำว่า ปีใหม่ มาให้ user เลือก | -ระบบจะแแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีชื่อเล่น ปีใหม่ ในระบบจะแสดง 1 คน นาย กรอบประตู อ่อนโยน / 66 ปี ชือเล่นปีใหม่ กลุ่ม สายช็อป เบอร์ 0857283416 | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : ปีใหม่ | Medium | Not Start
TC-SearchNickName-002 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อเล่น |  | ค้นหาด้วยชื่อเล่นลูกค้าที่ไม่มีในระบบ | ระบบไม่แสดงชื่อเล่น : หวาน เนื่องจากไม่มีในระบบ | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : หวาน - ระบบจะไม่แสดงชื่อเล่นที่ไม่มีในระบบ | ระบบจะไม่แสดงชื่อเล่นที่ค้นหา เนื่องจากไม่มีในระบบ | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : หวาน | Medium | Not Start
TC-SearchNickName-003 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อเล่น |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยใส่่ชื่อเล่น 4 ตัวอักษร และระบบแสดงรายการชื่อลูกค้าโดยระบบAuto complete มาให้เลือก | ตััวแทน มีการกำหนดชื่อเล่นลูกค้า ที่มีคำว่า เก้า | ไปที่ https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : เก้า - ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีคำว่า เก้า มาให้ user เลือก -- นายขจี ตัวพระ / 64 ปี ชื่อเล่น เก้าสิบ กลุ่่มลูกค้า สายช็อป -- นายประจวบ กระเส่า / 53 ปี ชื่อเล่น เก้ากี่ กลุ่มลูกค้า สายบุฟเฟต์ -- นายประสาน กระทุ้งเส้า / 67 ปี ชื่อเล่น เก้า กลุ่มลูกค้า สายบุญ -- นาย สามารถ ธนาณัติ / 64 ปี ชื่อเล่น เก้า กลุ่มลูกค้า สายบุญ | ระบบจะแสดงรายชื่่อลูกค้าที่ในชื่อเล่นมีคำว่า เก้า -- นายขจี ตัวพระ / 64 ปี ชื่อเล่น เก้าสิบ กลุ่่มลูกค้า สายช็อป -- นายประจวบ กระเส่า / 53 ปี ชื่อเล่น เก้ากี่ กลุ่มลูกค้า สายบุฟเฟต์ -- นายประสาน กระทุ้งเส้า / 67 ปี ชื่อเล่น เก้า กลุ่มลูกค้า สายบุญ -- นาย สามารถ ธนาณัติ / 64 ปี ชื่อเล่น เก้า กลุ่มลูกค้า สายบุญ -- นายโดยสาร กระดูกพรุน / 64 ปี ชื่อเล่น เก้ากี่ กลุ่มลูกค้า สายช็อป | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : เก้า | Medium | Not Start
TC-SearchNickName-004 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อเล่น |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยใส่่ชื่อเล่น 7 ตัวอักษร และระบบแสดงรายการชื่อลูกค้าโดยระบบAuto complete มาให้เลือก | ตััวแทน มีการกำหนดชื่อเล่นลูกค้า ที่มีคำว่า เก้ากี่ | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : เก้ากี่ - ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีคำว่า เก้ากี่ มาให้ user เลือก -- นายประจวบ กระเส่า / 53 ปี ชื่อเล่น เก้ากี่ กลุ่มลูกค้า สายบุฟเฟต์ -- นายโดยสาร กระดูกพรุน / 64 ปี ชื่อเล่น เก้ากี่ กลุ่มลูกค้า สายช็อป | -ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่มีชือเล่น เก้ากี่ -- นายประจวบ กระเส่า / 53 ปี ชื่อเล่น เก้ากี่ กลุ่มลูกค้า สายบุฟเฟต์ -- นายโดยสาร กระดูกพรุน / 64 ปี ชื่อเล่น เก้ากี่ กลุ่มลูกค้า สายช็อป | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : เก้ากี่ | Medium | Not Start
ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เบอร์โทรศัพท์
TC-SearchPhone-001 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เบอร์โทรศัพท์ |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้า โดยใส่เบอร์โทร 9 ตัว และระบบแสดงรายการชื่่อลูกค้ามาให้เลือก | ุตัวแทนมีลูกค้าที่มีเบอร์โทร 088108330 | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : 088108330 - ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีเบอร์โทร 08818330 มาให้เลือก -- นายพยุง กระพรวน / 43 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0881083308 | - ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้า ที่มีเบอร์โทรศัพท์ 088108330 - ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้ามาให้เลือก -- นายพยุง กระพรวน / 43 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0881083308 | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : 088108330 | Medium | Not Start
TC-SearchPhone-002 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เบอร์โทรศัพท์ |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้า โดยใส่เบอร์โทร ที่ไม่มีในระบบ และระบบไม่แสดงรายการชื่่อลูกค้ามาให้เลือก | ตัวแทนไม่มีลูกค้าที่มีเบอร์โทร 0811111111 | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : 0811111111 - ระบบจะไม่่แสดงรายชื่อลูกค้า | - ระบบจะไม่แสดงรายชื่อลูกค้า | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : 0811111111 | Medium | Not Start
TC-SearchPhone-003 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เบอร์โทรศัพท์ |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยใส่่เบอร์โทรศัพท์ 3 ตัวอักษร และระบบแสดงรายการชื่อลูกค้าโดยระบบAuto complete มาให้เลือก | ตัวแทนมีลูกค้าที่ในเบอร์โทร มีเลข 081 | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอก เบอร์โทรศัพท์ : 081 - ระบบจะแสดงข้อมูลลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วยเบอร์ 081 -- นายพยุง กระพรวน / 43 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0812814457 -- นายอาสาฬบูชา ส่งตัว / 62 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0810433749 -- นายกระบุง รมควัน / 59 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0810413847 -- นายตาพอง พิมพ์ดีด / 63 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0819723371 | - ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้า ที่ในเบอร์โทรศัพท์ มีตัวเลข 081 -- นายพยุง กระพรวน / 43 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0812814457 -- นายอาสาฬบูชา ส่งตัว / 62 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0810433749 -- นายกระบุง รมควัน / 59 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0810413847 -- นายตาพอง พิมพ์ดีด / 63 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0819723371 | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : 081 | Medium | Not Start
ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เลขกรมธรรม์
TC-SearchPolicy-001 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เลขกรมธรรม์ |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยใส่เลขกรมธรรม์ครบทุกตัว และระบบแสดงรายการชื่อลูกค้ามาให้เลือก | ตัวแทน มีลูกค้าที่มีเลขกรมธรรม์ J7329052 | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอก เลขกรมธรรม์ : J7329052 - ระบบจะแสดงข้อมูลลูกค้าที่มีกรมธรรม์ J7329052 มาให้เลือก -- นายนิติศาาตร์ ออกห่่าง / 29 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0911472837 | - ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้า ที่มีเลขกรมธรรม์ J7329052 -- นายนิติศาาตร์ ออกห่่าง / 29 ปี ชื่อเล่น - กลุ่มลูกค้า - เบอร์โทร 0911472837 | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : J7329052 | Medium | Not Start
TC-SearchPolicy-002 | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เลขกรมธรรม์ |  | user ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยใส่เลขกรมธรรม์ที่ไม่มีในระบบ และระบบไม่แสดงรายการชื่อลูกค้ามาให้เลือก | ตัวแทน ไม่มีลูกค้าที่มีเลขกรมธรรม์ JA111111 | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอก เลขกรมธรรม์ : JA111111 - ระบบไม่จะแสดง รายชื่อลูกค้ามาให้เลือก | - ระบบจะไม่แสดงรายชื่อลูกค้า มาให้เลือก | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : JA111111 | Medium | Not Start
ค้นหาข้อมูลลูกค้า VIP
TC-SearchCustomerInfo-001 | ค้นหาข้อมูลลูกค้า VIP |  | user ทำการเลือก ลูกค้า ตามชื่อกลุ่มลูกค้า VIP และระบบจะแสดงรายละเอียดของลูกค้าที่เลือก | ตัวแทน ทำการกำหนด ให้ น.ส ราชการทหาร ทางลง ให้อยู่กลุ่มสายแดนซ์ | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - เลือก TAB ชื่อกลุ่มลูกค้า VIP - ชื่อกลุ่มลูกค้า VIP : สายแดนซ์ - ชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP : จะมี รายชื่อ น.ส ราชการทหาร ทางลง / 64 ปี / ชื่อเล่น เก้า เบอร์โทรศัพท์ 093-823915 กลุ่มลูกค้าสายแดนซ์ มาให้เลือก | -ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้า กลุ่ม สายแดนซ์ -น.ส ราชการทหาร ทางลง / 64 ปี / ชื่อเล่น เก้า เบอร์โทรศัพท์ 093-823915 กลุ่มลูกค้าสายแดนซ์ | ชื่อกลุ่มลูกค้า VIP : สายแดนซ์ ชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP -น.ส ราชการทหาร ทางลง / 64 ปี / ชื่อเล่น เก้า เบอร์โทรศัพท์ 093-823915 056842785 | High | Not Start
แสดงข้อมูลลูกค้า
TC-showData-001 | แสดงข้อมูลลูกค้า |  | user ทำการค้นหาลูกค้า ที่ซื้อ กธ. จากตัวแทนคนเดียว ระบบ จะแสดงรายละเอียดของลูกค้า และ กรมธรรม์ | ลูกค้าที่ทำการค้นหาต้องซื้อ กรมธรรม์ จาก ตัวแทน แค่คนเดียว | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : สมหมาย - ระบบจะแสดงชื่อลูกค้า : ที่มีคำว่า สมหมาย มาให้เลือก - เลือก นางสมหมาย กลอนสวด - ระบบจะแสดงรายละเอียด ของ นางสมหมาย กลอนสวด -- ชื่อ - นามสกุลผู้เอาประกัน : นาง สมหมายกลอน สวด, ชื่อเล่น ชิวชิว -- อายุปัจจุบัน 45, วันเดือนปีเกิด , สถานะภาพ สมรส -- กลุ่มลูกค้า VIP: สายชิว เบอร์โทรมือถือ 0836272181 , เบอร์โทรศัพท์บ้าน , อาชีพ -- ที่อยู่ปัจจุบัน โพธิ์ประทับช้าง -- วันสำคัญต่าง ๆ , สิ่งที่ชอบ , และแสดง รายละเอียดกรมธรรม์ที่ นางสมหมาย กลอนสวด เลขที่กรมธรรม์ J7529377 | แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้าได้ถูกต้อง -ระบบจะแสดงข้อมูลของ ลูกค้า นาง สมหมาย กลอนสวด ชื่อเล่น ชิวชิว -- อายุปัจจุบัน 45, วันเดือนปีเกิด , สถานะภาพ สมรส -- กลุ่มลูกค้า VIP: สายชิว เบอร์โทรมือถือ 0836272181 , เบอร์โทรศัพท์บ้าน , อาชีพ -- ที่อยู่ปัจจุบัน โพธิ์ประทับช้าง -- วันสำคัญต่าง ๆ , สิ่งที่ชอบ , - รายละเอียดกรมธรรม์ที่ นางสมหมาย กลอนสวด มี เลขที่กรมธรรม์ J7529377 | -- ค้นหาลูกค้าชื่อ : นาง สมหมาย กลอนสวด | High | Not Start
TC-showData-002 | แสดงข้อมูลลูกค้า |  | user ทำการค้นหาลูกค้า VIP ที่ซื้อ กธ. จากตัวแทนคนเดียว ระบบ จะแสดงรายละเอียดของลูกค้า และ กรมธรรม์ | ลูกค้าที่ทำการค้นหาต้องซื้อ กรมธรรม์ จาก ตัวแทน แค่คนเดียว และมีการกำหนดว่าเป็นลูกค้า VIP | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - ไปที่ tab ชื่อกลุ่มลูกค้า VIP - กรอกช่อง ชื่อกลุ่มลูกค้า VIP : สายช็อป - เลือก ชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP : xxxxxxxx - ระบบจะแสดงรายละเอียด ของ นางสมหมาย กลอนสวด -- ชื่อ - นามสกุลผู้เอาประกัน : นาง สมหมายกลอน สวด, ชื่อเล่น ชิวชิว -- อายุปัจจุบัน 45, วันเดือนปีเกิด , สถานะภาพ สมรส -- กลุ่มลูกค้า VIP: สายชิว เบอร์โทรมือถือ 0836272181 , เบอร์โทรศัพท์บ้าน , อาชีพ -- ที่อยู่ปัจจุบัน โพธิ์ประทับช้าง -- วันสำคัญต่าง ๆ , สิ่งที่ชอบ , และแสดง รายละเอียดกรมธรรม์ที่ นางสมหมาย กลอนสวด เลขที่กรมธรรม์ J7529377 | แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้าได้ถูกต้อง -ระบบจะแสดงข้อมูลของ ลูกค้า นาง สมหมาย กลอนสวด ชื่อเล่น ชิวชิว -- อายุปัจจุบัน 45, วันเดือนปีเกิด , สถานะภาพ สมรส -- กลุ่มลูกค้า VIP: สายชิว เบอร์โทรมือถือ 0836272181 , เบอร์โทรศัพท์บ้าน , อาชีพ -- ที่อยู่ปัจจุบัน โพธิ์ประทับช้าง -- วันสำคัญต่าง ๆ , สิ่งที่ชอบ , - รายละเอียดกรมธรรม์ที่ นางสมหมาย กลอนสวด มี เลขที่กรมธรรม์ J7529377 | - ชื่อกลุ่มลูกค้า VIP: สายช็อป - ชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP: xxxxxxx | High | Not Start
TC-showData-003 | แสดงข้อมูลลูกค้า |  | user ทำการค้นหาลูกค้า ที่ซื้อ กธ. จากหลายตัวแทน ระบบ จะแสดงรายละเอียดของลูกค้า และ กรมธรรม์ โดยกรมธรรม์ ที่ user ไม่ได้ขาย จะแสดงเป็น xxxx | ลูกค้าที่ทำการค้นหาต้องซื้อ กรมธรรม์ จาก หลายตัวแทน | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : กระบือ - ระบบจะแสดงชื่อลูกค้า : ที่มีคำว่า กระบือ มาให้เลือก - เลือก นาย กระบือ กะแช่ - ระบบจะแสดงรายละเอียด ของ นาย กระบือ กะแช่ -- ชื่อ - นามสกุลผู้เอาประกัน : นายกระบือ กะแช่, ชื่อเล่น -- อายุปัจจุบัน , วันเดือนปีเกิด , สถานะภาพ โสด -- กลุ่มลูกค้า VIP: - เบอร์โทรมือถือ 991943017 , เบอร์โทรศัพท์บ้าน , อาชีพ -- ที่อยู่ปัจจุบัน แม่สาย เชียงราย -- วันสำคัญต่าง ๆ , สิ่งที่ชอบ , และแสดง รายละเอียดกรมธรรม์ที่ นายกระบือ กะแช่ เลขที่กรมธรรม์ 1232785 และ J7260324 โดย J7260324 ต้องแสดงในรูปแบบ xxxx เพราะเป็น เลข กธ. ที่ขายโดยตัวแทนคนอื่น | แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้าได้ถูกต้อง -ระบบจะแสดงข้อมูลของ ลูกค้า นายกระบือ กะแช่ ชื่อเล่น -- อายุปัจจุบัน , วันเดือนปีเกิด , สถานะภาพ โสด -- กลุ่มลูกค้า VIP: เบอร์โทรมือถือ 991943017 , เบอร์โทรศัพท์บ้าน , อาชีพ -- ที่อยู่ปัจจุบัน แม่สาย เชียงราย -- วันสำคัญต่าง ๆ , สิ่งที่ชอบ , - รายละเอียดกรมธรรม์ที่ นายกระบือ กะแช่ มี เลขที่กรมธรรม์ J7260324, 1232785 | -- ค้นหาลูกค้าชื่อ : กระบือ | High | Not Start
Add/Update กลุ่มลูกค้า VIP
TC-AddCustomerGroupVIP-001 | Add/Update กลุ่มลูกค้า VIP |  | user ทำการแก้ไขชื่อกลุ่ม VIP | ตัวแทนมีการกำหนดชื่อกลุ่ม สายบุฟเฟต์ไว้แล้ว เปลื่ยนเป็นชื่อสายบิงซู | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - เลือก TAB ชื่อกลุ่มลูกค้า VIP - กด edit ที่ ไอคอล รูปปากกา เปลื่ยนชื่อกลุ่ม สายบุฟเฟต์ เป็น สายบิงซู - กดยืนยัน ระบบจะทำการเปลื่ยนเป็นกลุ่มบิงซู | ระบบจะทำการเปลี่ยน ชื่อกลุ่มลูกค้า VIP จาก สายบุฟเฟต์ เป็น สายบิงซู | ทำการเปลี่ยน ชื่อกลุ่มลูกค้า VIP จาก สายบุฟเฟต์ เป็น สายบิงซู | Medium | Not Start
TC-AddCustomerGroupVIP-002 | Add/Update กลุ่มลูกค้า VIP |  | user ทำการเพิ่มชื่อกลุ่ม VIP | ตัวแทนไม่มีการกำหนดชื่อกลุ่ม หรือกำหนดชื่อกลุ่มยัง ไม่ครบ 5 กลุ่ม | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : สมหมาย - เลือกลูกค้าชื่อ นางสมหมาย กลอดสวด - กดเพิ่มข้อมูล - ต้องเลือกเป็นกลุ่ม กลุ่มลูกค้า VIP = ใช่เท่านั้น - ชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP : สายชิว - ต้องกรอกข้อมูล ข้อใด ข้อหนึ่ง ชื่อเล่น , วันสำคัญ , สื่งที่ชอบ , อื่น หากไม่กรอก จะไม่สามารถบันทึกได้ - กดบันทึก | ระบบจะทำการเพิ่มชื่อกลุ่มลูกค้า VIP : สายชิว เข้ามาในระบบ | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : สมหมาย กลุ่มลูกค้า VIP : ใช่ ชื่อกลุ่ม VIP : สายชิว | Medium | Not Start
TC-AddCustomerGroupVIP-003 | Add/Update กลุ่มลูกค้า VIP |  | user ทำการเพิ่มชื่อกลุ่ม VIP แต่ ในระบบมี กลุ่ม VIP ครบ 5 กลุ่มแล้ว และ ระบบจะทำการแจ้งเตือน | ตัวแทนมีการกำหนดชื่อกลุ่ม VIP ครบ 5 กลุ่มแล้ว | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : สมหมาย - เลือกลูกค้าชื่อ นางสมหมาย กลอนสวด - กดเพิ่มข้อมูล - ต้องเลือกเป็นกลุ่ม กลุ่มลูกค้า VIP = ใช่เท่านั้น - ชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP : สายชิวชิว - ระบบจะทำการแจ้งเตือน ไม่สามรถเพิ่มกลุ่มได้(กลุ่มสูงสุด 5 กลุ่ม) | ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่า ไม่สามารถเพิ่มกลุ่มได้(กลุ่มสูงสุด 5 กลุ่ม) และไม่สามารถบันทึกได้ | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : สมหมาย กลุ่มลูกค้า VIP : ใช่ ชื่อกลุ่ม VIP : สายชิวชิว | Medium | Not Start
Update ข้อมูลลูกค้า
TC-UpdateCustomer001 | Update ข้อมูลลูกค้า |  | แก้ไขยกเลิก ให้ไม่เป็น ลูกค้า VIP | ลูกค้าอยู่กลุ่ม สายบุญ ต้องการให้ออกจากกลุ่มนี้ | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : นายประจวบ ทางเดียว - กดแก้ไขข้อมูล - เลือกเป็นกลุ่ม กลุ่มลูกค้า VIP = ไม่ใช่ - ระบบจะทำการนำ นายประจวบ ทางเดียว ออกจากกลุ่มสายบุญ | - ระบบจะทำการนำ นายประจวบ ทางเดียว ออกจากกลุ่มสายบุญ | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : นายประจวบ ทางเดียว กลุ่มลูกค้า VIP : ไม่ใช่ ระบบจะนำนายประจวบ ทางเดียว ออกจาก กลุ่ม VIP : สายบุญ | High | Not Start
TC-UpdateCustomer002 | Update ข้อมูลลูกค้า |  | ทำการเพิ่ม ลูกค้า VIP เข้ากลุ่ม สายชิว | ลููกค้ายังไม่อยู่ในกลุ่ม vip | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : นางสมบูรณ์ ผู้เอาประกัน - กดเพิ่มข้อมูล - เลือกเป็นกลุ่ม กลุ่มลูกค้า VIP = ใช่ - เลือก ชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP = สายชิว - ต้องกรอกข้อมูล ข้อใด ข้อหนึ่ง ชื่อเล่น , วันสำคัญ , สื่งที่ชอบ , อื่น หากไม่กรอก จะไม่สามารถบันทึกได้ | ระบบจะนำ นางสมบูรณ์ ผู้เอาประกัน เข้า ชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP = สายชิว | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : นางสมบูรณ์ ผู้เอาประกัน กลุ่มลูกค้า VIP : ใช่ เข้ากลุ่มลูกค้า : สายชิว ระบบจะนำ นางสมบูรณ์ ผู้เอาประกัน เข้า ชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP = สายชิว | Medium | Not Start
TC-UpdateCustomer003 | Update ข้อมูลลูกค้า |  | user ทำการเพิ่มรายละเอียดลูกค้าให้เป็น ลูกค้า VIP แต่ไม่ใส่กลุ่มลูกค้า VIP ระบบจะไม่ให้บันทึก | ระบบจะไม่ให้บันทึก หากไม่เลือกกลุ่ม | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกช่อง ค้นหาข้อมูลลูกค้า : นางสมบูรณ์ ผู้เอาประกัน - กดเพิมข้อมูล - เลือกเป็นกลุ่ม กลุ่มลูกค้า VIP = ใช่ - แต่ไม่เลือกชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP ระบบจะไม่ให้บันทึก | ระบบจะไม่ทำการบันทึก หากไม่เลือกชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP | ค้นหาข้อมูลลูกค้า : นางละอายใจ สารนิเทศ กลุ่มลูกค้า VIP : ใช่ เลือกเข้ากลุ่มลูกค้า : สายชิว แต่ไม่เลือกชื่อลูกค้าในกลุ่ม VIP ระบบจะไม่ให้ทำการบันทึก | Medium | Not Start

## Test Plan
Test Plan
Types of Testing
No. | Types of Testing | Test Scope | Responsible By | In Scopes of Testing? (Yes/No)
1 | Unit Test
1.1 | Unit Test (UT) | - Testing of individual components. - Testing of combined components as a stand alone module. | Developer
1.2 | Integration Test (IT) | - Involves building an application from its components and testing for problems that arise from component interactions. - Testing groups of components integrated to create sub-system or a system. - Testing of across modules end-to-end functions (without external interfaces). | Developer, System Analyst
2 | System Integration Test (SIT)
2.1 | Function Test (FT) | - Testing to ensure that software conforms with all the required functionality worked as expected requirements. | Tester
2.2 | System Integration Test (SIT) | - Whole product in integrated environment. - External Interfaces are connected and data can be processed. - Systems security testing. | Tester
3 | User Acceptance Test (UAT)
3.1 | User Acceptance Test (UAT) | - User security, roles & access rights. - Use case & product base testing. - End-to-end business testing. - All I/O reports (online & batch). | User
4 | Non Functional Test
4.1 | Performance Test | - User experience testing to validate SLA (batch and online based on expected usages). | Non Functional Tester
4.2 | Load Test | - User experience testing to validate load of the system as expected usage. | Non Functional Tester
4.3 | Penetration Test | - Security and ethical hacking. | Non Functional Tester, Vendor
Entry & Exit Criteria
System Integration Test (SIT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
4 | All developed code must be completely unit tested with completed Unit Test Report by development team.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | SIT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledged and approved by project team. (PM, QA Lead, User)
4 | SIT test document has been sign-off by PM.
User Acceptance Test (UAT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope of UAT testing has been agreed with users.
4 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | UAT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
9 | SIT test document has been sign-off by PM.
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 3 minor, and 3 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledge and approve by project team. (PM, QA Lead, User)
Assumption
No. | Assumption
1 | เพื่อลดปริมาณการสำรองเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท
2 | เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารเงินระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
3 | บริษัทสามารถรับทราบข้อมูลการทำธุรกรรมได้เร็วขึ้น
In Scopes of Testing
No. | In Scopes of Testing
1
2
3
4
5
Out Scopes of Testing
No. | Out Scopes of Testing
1
2
Impact/Related System
No. | System | Impacted/Related System
1
Test Deliverable
No. | Test Deliverable | Description
1 | Test plan | Describe test plan, type of testing, test activities, etc.
2 | Test cases and test results | Describe test objective, test condition determine whether system works as expected.
3 | Defect/incident log | Results of unexpected results.
4 | Test report | Summarize results of testing.
Test Device
No. | Browser/Version | OS | Remark
1 | Google Chrome (Latest version as of Test Execution Date) | Windows 7 Service Pack 1
2 | Google Chrome | iOS (Tablet/Mobile)
3 | Google Chrome | Android (Tablet/Mobile)
Test Tool
No. | Test Tool | Description
1 | Jira | Defect management system tool
2 | Libre office/Microsoft Office/Google sheet | Test case management tool
3 | Google Chrome | Web browser
4 | PicPick, Shutter | Screen capture tool
5 | SQuirreL SQL Client, DBeaver | Open-source Java SQL client program for any JDBC compliant database
6 | Oracle SQL Developer Tool | SQL developer tool
7 | Notepad ++, Scite Text Editor | Text editor tool (optional)
8 | Winmerge | Differencing and merging tool presenting differences in visual text format (optional)
9 | Wizdler | Parser WSDL files and generates SOAP message response (optional)
10 | Pentaho Data Integration Tool | ETL tool
11 | www.responsinator.com | Simulate responsive web site
12 | Draw.io | Flowchart maker
13 | JMeter | Open source software for load and performance testing
14 | NMAP | Security scanner used to discover hosts and services on a computer network
15 | Postman Interceptor | Chrome extension that functions as a proxy to capture HTTP or HTTPS requests
16 | https://securityheaders.io | Web security scanner (เลือกแบบไม่ Public ไปยัง Website ภายนอก)
17 | Burp Suite | Integrated platform for performing security testing of web applications
18 | Wireshark | Network protocal analyze tool
19 | NeoLoad | Software test and monitoring tools to improve the quality and performance of information systems
20 | Robotframework | Test automation framework
21 | ChroPath Chrome Extension | XPath finder with chrome extension
22 | Ranorex | Test automation framework
23 | Intruder Attack
Reference
No. | Reference | Remark
1
2
3
4

## Jira
Jira
Issue Type | Key | Summary | Priority | Status | Resolution | Assignee | Reporter | Created | Updated
Bug
Improvement

## Issue Question
Issue link | Type | No | Topic | Detail | Testcase no | test Date | Screenshot | Test user | date แจ้ง IT | response form IT

## Var
Phase | Test Status | Test Status Description | Yes/No | Issue Status | Priority | Category
Development | Not Ready for Test | Not Ready for Test = ส่วนที่ไม่พร้อมทดสอบ | Yes | Not Start | High | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อ
SIT | Not Start | Not Start = ยังไม่เริ่มทดสอบ | No | In Progress | Medium | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ชื่อเล่น
Go-live | Pending | Pending = ไม่สามารถทดสอบต่อได้ |  | Completed | Low | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เบอร์โทรศัพท์
| Failed | Failed = ผลการทดสอบไม่ผ่าน |  |  |  | ค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย เลขกรมธรรม์
ค้นหาข้อมูลลูกค้า VIP
แสดงข้อมูลลูกค้า
Add/Update กลุ่มลูกค้า VIP
| Passed | Passed = ผลการทดสอบผ่าน |  |  |  | Update ข้อมูลลูกค้า
| Cancelled | Cancelled = ยกเลิกการทดสอบ

## Screenshot
No | User