## Doc
SIT Test Document
Project Code | 20180011
Project Name | Agent Portal Ver2
Test Phase | SIT
High Level Scope
Signature
Project Role | Name | Department | Signature | Sign Date | Remark
PM |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SA Lead |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
QA Lead |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
QA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายการเงิน
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา
User |  | ฝ่ายกิจการสาขา ด้านปฏิบัติการสาขา

## Test Summary
Test Summary Report
Project Code | 20180011
Project Name | Agent Portal Ver2
Project Manager | [PM]
Test Phase | SIT
Report Date | 2020-08-03
Plan Timeline | 2019-08- | - | 2019-08-23
Actual Timeline | 2019-08-13 | - | 2019-08-23
| Total Days | # of Days Spent | Remaining Days | Expected %Passed | % Ready for Test | Actual %Passed
| #REF! | #REF! | #VALUE! | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Ready for test |  |  | Total
|  |  |  | Not Start |  |  | 0
|  |  |  | In Progress |  |  | 0
|  |  |  | Pending |  |  | 0
|  |  |  | Failed |  |  | 0
|  |  |  | Passed |  |  | 0
|  |  |  | Cancelled |  |  | 0
Ready for Test | 100%
Not Ready for Test | 0%
Category | Test Status | % Test Progress (Test Status = In Progress, Failed, Passed, Cancelled) | % Passed (Test Status = Passed, Cancelled) | Responsible By | Start Date | Finish Date | Remark | Ready for test | [6 empty] | Not Ready for Test
[8 empty] | Not Start | In Progress | Pending | Failed | Passed | Cancelled | Total Test Cases
Search ข้อมูลด้วย ชื่อ | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล้น | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Search ข้อมูลด้วยเบอร์โทรศัพท์ | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Search ข้อมูลด้วย เลขกรมธรรม์ | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Show ข้อมูลลูกค้า (ส่วนตัว และ remark) | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Show ข้อมูล policy lists | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Show กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Add กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Update กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Not Start | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Test Progress (Ready for Test) |  | 0% | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Test Progress (Overall) |  | 0% | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Jira Status | Priority |  |  |  |  | Total
| Blocker | Critical | Major | Minor | Trivial
Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
In Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reopened | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resolved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Major Issue/Concern
No. | Issue/Concern | Recommendation | Jira ID | Status | Responsible By | Target Completion Date | Remark
1
2
3

## Test Checklist
Test Checklist ID | Category | Sub Category | Test Objective | Test Condition | Test Step | Expected Result | Test Data | Priority | Test Status | Tested By | Tested Date | Jira No. | Remark
TC-putFavoriteRemark-001 | Service PUT favorite remark |  | ทำการ update ข้อมูลที่มีอยู่แล้วทั้งหมด | มีข้อมูลของ customer กับ agent อยู่แล้ว |  | สามารถแก้ไขข้อมูลได้ | { "favorite_id":1, "customer_id":"12345" "agent_code":"1234567" "customer_nickname":"แอน" "vip_flag":"Y" "customer_important_day":"2020/01/01 วันเกิด" "customer_favorite_detail":"ชอบหมา ชอบสีแดง" "customer_other_remark":"ลูกค้าชอบคุยเรื่องสุนัข" } |  | Not Start
TC-putFavoriteRemark-002 | Service PUT favorite remark |  | แก้ไข ข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง | ไม่มีตัวแทน และ ลูกค้าในระบบ |  | ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ | { "favorite_id":1, "customer_id":"99999" "agent_code":"9999999" "customer_nickname":"แอน" "vip_flag":"Y" "customer_important_day":"2020/01/01 วันเกิด" "customer_favorite_detail":"ชอบหมา ชอบสีแดง" "customer_other_remark":"ลูกค้าชอบคุยเรื่องสุนัข" } |  | Not Start
TC-putFavoriteRemark-003 | Service PUT favorite remark |  | แก้ไขให้มีเฉพาะข้อมูล ชื่อเล่น | มีข้อมูลตรบทุก field ก่อนแก้ |  | สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เหลือแค่ข้อมูล ชื่อเล่น | { "favorite_id":1, "customer_id":"12345" "agent_code":"1234567" "customer_nickname":"แอน" } |  | Not Start
TC-putFavoriteRemark-004 | Service PUT favorite remark |  | แก้ไขให้มีเฉพาะข้อมูล customer other remark | มีข้อมูลตรบทุก field ก่อนแก้ |  | สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เหลือแค่ข้อมูล customer other remark | { "favorite_id":1, "customer_id":"12345" "agent_code":"1234567" "customer_other_remark":"แอน" } |  | Not Start
TC-putFavoriteRemark-005 | Service PUT favorite remark |  | แก้ไขให้มีเฉพาะข้อมูล customer_favorite_detail | มีข้อมูลตรบทุก field ก่อนแก้ |  | สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เหลือแค่ข้อมูล customer_favorite_detail | { "favorite_id":1, "customer_id":"12345" "agent_code":"1234567" "customer_favorite_detail":"แอน" } |  | Not Start
Serach ด้วยชื่อ
TC-Searchname-001 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อ |  | user ทำการค้นหาชื่อลูกค้าครบทุกตัวอักษร ระบบจะทำการแสดงชื่อ มาให้เลือก 1 ชื่อ | มีชื่อลูกค้าที่ค้นหาอยู่ในระบบ | -เข้า url : https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหา : สามารถ - ระบบจะแสดงชื่อลูกค้าที่ค้นหา : สามารถ | -ระบบแสดงชื่อลูกค้า นาย สามารถ ธนาณัติ/64 ปี มาให้เลือกแค่คนเดียว | ชื่อลูกค้าที่ค้นหา : สามารถ | Medium
TC-Searchname-002 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อ |  | user ทำการค้นหาชื่อลูกค้า ที่ไม่มีในระบบ ระบบ จะไม่แสดงชื่อ มาให้เลือก | ไม่มี ชื่อลูกค้า ปาริชาติ ในระบบ | ไปที่ https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหา : ปาริชาติ - ระบบไม่แสดงชื่อมาให้เลือก | -ระบบไม่แสดงชื่อลูกค้า | ชื่อลูกค้าที่ค้นหา : ปาริชาติ | Medium
TC-Searchname-003 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อ |  | user ทำการค้นหาชื่อลูกค้า ตามคำที่ใช้ค้นหา ระบบจะทำการแสดงชื่อ ลูกค้ามาให้เลือก | มี คำที่ค้นหาในชื่อลูกค้าในระบบ | ไปที่ https://uatagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - ใส่ username : Oceanpadtest25 P/w : P@ssw0rd - กดเข้าสู่ระบบ - ระบบจะแสดงหน้า Profile กดเข้าเมนู Agent Portal - กดเข้าเมนู ข้อมูลบริการลูกค้า - กรอกชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหา : สัม - ระบบจะแสดงชื่อลูกค้าที่ต้นหา | -ระบบแสดงชื่อลูกค้า นางสัมฤทธิ์ ช่างเหล็ก /70ปี นายสัมฤทธิ์ หลบสายตา /69ปี มาให้เลือก | ชื่อลูกค้าที่ค้นหา : สัม | Medium
TC-Searchname-004 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อ |  | ทดสอบความถูกของการค้นหาด้วย รหัสลูกค้า |  |  | ไม่พบข้อมููลตรงตาม database --use db : agentteam select * from tx_favorite_remark as tfr where customer_id = '2561111111'; | customer_id : 2561111111 | Medium
Add กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ
TC-SearchNameTelPol-001 | Service ค้นหา ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และเลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกของการค้นหาด้วย ชื่อ |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2028/thaisamut/rs/dwconsol/v1/hermesreqcreditpayment/count | แสดงข้อมููลตรงตาม database --use db : cis SELECT DISTINCT CUS.title, CUS.name, cus.surname, cus.birth_date, POL.policy_no, CON.contact_type, CON.contact_value FROM CIS_CUSTOMER CUS INNER JOIN CIS_CONTACT_INFO CON ON (CUS.customer_id = CON.customer_id) INNER JOIN CIS_POLICY_LINK LIN ON (CUS.customer_id = LIN.customer_id) INNER JOIN ILI_POLICY_MASTER POL ON (LIN.policy_no = POL.policy_no and POL.agent_code = '3502652') WHERE 1<>1 OR (cus.name like '%สิทธิ์%' -- AND cus.surname like 'กระ%' ) -- OR contact_value like '' -- OR LIN.policy_no = '' LIMIT 5; | input parameter : สิทธิ์ | Medium
TC-SearchNameTelPol-002 | Service ค้นหา ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และเลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกของการค้นหาด้วย ชื่อ |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2028/thaisamut/rs/dwconsol/v1/hermesreqcreditpayment/count | แสดงข้อมููลตรงตาม database --use db : cis SELECT DISTINCT CUS.title, CUS.name, cus.surname, cus.birth_date, POL.policy_no, CON.contact_type, CON.contact_value FROM CIS_CUSTOMER CUS INNER JOIN CIS_CONTACT_INFO CON ON (CUS.customer_id = CON.customer_id) INNER JOIN CIS_POLICY_LINK LIN ON (CUS.customer_id = LIN.customer_id) INNER JOIN ILI_POLICY_MASTER POL ON (LIN.policy_no = POL.policy_no and POL.agent_code = '3502652') WHERE 1<>1 OR (cus.name like '%สิทธิ์999%' -- AND cus.surname like 'กระ%' ) -- OR contact_value like '' -- OR LIN.policy_no = '' LIMIT 5; | input parameter : สิทธิ์9999 | Medium
TC-SearchNameTelPol-003 | Service ค้นหา ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และเลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกของการค้นหาด้วย เบอร์โทรศัพท์ |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2028/thaisamut/rs/dwconsol/v1/hermesreqcreditpayment/count | ไม่พบข้อมููลตรงตาม database --use db : cis SELECT DISTINCT CUS.title, CUS.name, cus.surname, cus.birth_date, POL.policy_no, CON.contact_type, CON.contact_value FROM CIS_CUSTOMER CUS INNER JOIN CIS_CONTACT_INFO CON ON (CUS.customer_id = CON.customer_id) INNER JOIN CIS_POLICY_LINK LIN ON (CUS.customer_id = LIN.customer_id) INNER JOIN ILI_POLICY_MASTER POL ON (LIN.policy_no = POL.policy_no and POL.agent_code = '3502652') WHERE 1<>1 --OR (cus.name like '%สิ%' -- AND cus.surname like 'กระ%' --) OR contact_value like '%888%' -- OR LIN.policy_no = '' LIMIT 5; | input parameter : 888 | Medium
TC-SearchNameTelPol-004 | Service ค้นหา ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และเลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกของการค้นหาด้วย เบอร์โทรศัพท์ |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2028/thaisamut/rs/dwconsol/v1/hermesreqcreditpayment/count | ไม่พบข้อมููลตรงตาม database --use db : cis SELECT DISTINCT CUS.title, CUS.name, cus.surname, cus.birth_date, POL.policy_no, CON.contact_type, CON.contact_value FROM CIS_CUSTOMER CUS INNER JOIN CIS_CONTACT_INFO CON ON (CUS.customer_id = CON.customer_id) INNER JOIN CIS_POLICY_LINK LIN ON (CUS.customer_id = LIN.customer_id) INNER JOIN ILI_POLICY_MASTER POL ON (LIN.policy_no = POL.policy_no and POL.agent_code = '3502652') WHERE 1<>1 --OR (cus.name like '%สิ%' -- AND cus.surname like 'กระ%' --) OR contact_value like '%888XX%' -- OR LIN.policy_no = '' LIMIT 5; | input parameter : 888XX | Medium
TC-SearchNameTelPol-005 | Service ค้นหา ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และเลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกของการค้นหาด้วย เลข กธ |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2028/thaisamut/rs/dwconsol/v1/hermesreqcreditpayment/count | ไม่พบข้อมููลตรงตาม database --use db : cis SELECT DISTINCT CUS.title, CUS.name, cus.surname, cus.birth_date, POL.policy_no, CON.contact_type, CON.contact_value FROM CIS_CUSTOMER CUS INNER JOIN CIS_CONTACT_INFO CON ON (CUS.customer_id = CON.customer_id) INNER JOIN CIS_POLICY_LINK LIN ON (CUS.customer_id = LIN.customer_id) INNER JOIN ILI_POLICY_MASTER POL ON (LIN.policy_no = POL.policy_no and POL.agent_code = '3502652') WHERE 1<>1 --OR (cus.name like '%สิ%' -- AND cus.surname like 'กระ%' --) --OR contact_value like '%888XX%' OR LIN.policy_no = '1290496' LIMIT 5; | input parameter : 1290496 | Medium
TC-SearchNameTelPol-006 | Service ค้นหา ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และเลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกของการค้นหาด้วย เลข กธ |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2028/thaisamut/rs/dwconsol/v1/hermesreqcreditpayment/count | ไม่พบข้อมููลตรงตาม database --use db : cis SELECT DISTINCT CUS.title, CUS.name, cus.surname, cus.birth_date, POL.policy_no, CON.contact_type, CON.contact_value FROM CIS_CUSTOMER CUS INNER JOIN CIS_CONTACT_INFO CON ON (CUS.customer_id = CON.customer_id) INNER JOIN CIS_POLICY_LINK LIN ON (CUS.customer_id = LIN.customer_id) INNER JOIN ILI_POLICY_MASTER POL ON (LIN.policy_no = POL.policy_no and POL.agent_code = '3502652') WHERE 1<>1 --OR (cus.name like '%สิ%' -- AND cus.surname like 'กระ%' --) --OR contact_value like '%888XX%' OR LIN.policy_no = '129049600000' LIMIT 5; | input parameter : 129049600000 | Medium
Update กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ
TC-getPolicyLists-001 | Service GET policy lists(by customer) |  | ตรวจสอบความถูกต้องจำนวน policy |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2028/thaisamut/rs/dwconsol/v1/searchpolicybyagentcode/count/4001593 | แสดงจำนวน policy ถูกต้องตาม SQL --use db : cis select customer_id, count(policy_no) from cis_policy_link as cpl where customer_id = :customer_id group by customer_id | input parameter : 25620011802 | Medium
TC-getPolicyLists-002 | Service GET policy lists(by customer) |  | ตรวจสอบความถูกต้องจำนวน policy |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2028/thaisamut/rs/dwconsol/v1/searchpolicybyagentcode/count/4001593 | แสดงจำนวน policy ถูกต้องตาม SQL --use db : cis select customer_id, count(policy_no) from cis_policy_link as cpl where customer_id = :customer_id group by customer_id | input parameter : 25620011794 | Medium
TC-getPolicyLists-003 | Service GET policy lists(by customer) |  | ตรวจสอบความถูกต้องจำนวน policy |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2028/thaisamut/rs/dwconsol/v1/searchpolicybyagentcode/count/4001593 | แสดงจำนวน policy ถูกต้องตาม SQL --use db : cis select customer_id, count(policy_no) from cis_policy_link as cpl where customer_id = :customer_id group by customer_id | input parameter : 25620668342 | Medium
TC-getPolicyLists-004 | Service GET policy lists(by customer) |  | ตรวจสอบความถูกต้องจำนวน policy |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2028/thaisamut/rs/dwconsol/v1/searchpolicybyagentcode/count/4001593 | แสดงจำนวน policy ถูกต้องตาม SQL --use db : cis select customer_id, count(policy_no) from cis_policy_link as cpl where customer_id = :customer_id group by customer_id | input parameter : 99999999999 | Medium
0
TC-getCustInfo-001 | Service GET ข้อมูลลูกค้าจาก CIS(by customer) |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดงข้อมูลลูกค้า |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2013/thaisamut/rs/policy/v1/paymentChannel/getPaymentChannelMapping?systemOwner=AGPT%3AOCP&paymentFlag=C | แสดงข้อมูลตรงตาม SQL --db : cis --get cust info select a.customer_id, a.title, "name" as first_name, surname as last_name,birth_date, date_part('year',age(birth_date)) as cust_age, e.occupation_name,b.contact_value as cust_mobile, c.contact_value as cust_tel,f.marital_status_name from cis_customer as a left join cis_contact_info as b on a.customer_id = b.customer_id and b.contact_type = 'MOB' left join cis_contact_info as c on a.customer_id = c.customer_id and c.contact_type = 'HOM' left join cis_occupation e on a.customer_id = e.customer_id and e.occupation_type = 'C' left join cis_lookup_marital_status f on a.marital_code = f.marital_status_code and f.data_status = 'A' where a.customer_id = :customer_id | input parameter : 25620011802 | Medium
TC-getCustInfo-002 | Service GET ข้อมูลลูกค้าจาก CIS(by customer) |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดงข้อมูลลูกค้า |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2013/thaisamut/rs/policy/v1/paymentChannel/getPaymentChannelMapping?systemOwner=AGPT%3AOCP&paymentFlag=M | แสดงข้อมูลตรงตาม SQL --db : cis --get cust info select a.customer_id, a.title, "name" as first_name, surname as last_name,birth_date, date_part('year',age(birth_date)) as cust_age, e.occupation_name,b.contact_value as cust_mobile, c.contact_value as cust_tel,f.marital_status_name from cis_customer as a left join cis_contact_info as b on a.customer_id = b.customer_id and b.contact_type = 'MOB' left join cis_contact_info as c on a.customer_id = c.customer_id and c.contact_type = 'HOM' left join cis_occupation e on a.customer_id = e.customer_id and e.occupation_type = 'C' left join cis_lookup_marital_status f on a.marital_code = f.marital_status_code and f.data_status = 'A' where a.customer_id = :customer_id | input parameter : 25620469380 | Medium
TC-getCustInfo-003 | Service GET ข้อมูลลูกค้าจาก CIS(by customer) |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดงข้อมูลลูกค้า |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2013/thaisamut/rs/policy/v1/paymentChannel/getPaymentChannelMapping?systemOwner=AGPT%3AOCP&paymentFlag=M | แสดงข้อมูลตรงตาม SQL --db : cis --get cust info select a.customer_id, a.title, "name" as first_name, surname as last_name,birth_date, date_part('year',age(birth_date)) as cust_age, e.occupation_name,b.contact_value as cust_mobile, c.contact_value as cust_tel,f.marital_status_name from cis_customer as a left join cis_contact_info as b on a.customer_id = b.customer_id and b.contact_type = 'MOB' left join cis_contact_info as c on a.customer_id = c.customer_id and c.contact_type = 'HOM' left join cis_occupation e on a.customer_id = e.customer_id and e.occupation_type = 'C' left join cis_lookup_marital_status f on a.marital_code = f.marital_status_code and f.data_status = 'A' where a.customer_id = :customer_id | input parameter : '' | Medium
TC-getCustInfo-004 | Service GET ข้อมูลลูกค้าจาก CIS(by customer) |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดงข้อมูลลูกค้า |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2013/thaisamut/rs/policy/v1/paymentChannel/getPaymentChannelMapping?systemOwner=AGPT%3AOCP&paymentFlag=C | แสดงข้อมูลตรงตาม SQL --db : cis --get cust info select a.customer_id, a.title, "name" as first_name, surname as last_name,birth_date, date_part('year',age(birth_date)) as cust_age, e.occupation_name,b.contact_value as cust_mobile, c.contact_value as cust_tel,f.marital_status_name from cis_customer as a left join cis_contact_info as b on a.customer_id = b.customer_id and b.contact_type = 'MOB' left join cis_contact_info as c on a.customer_id = c.customer_id and c.contact_type = 'HOM' left join cis_occupation e on a.customer_id = e.customer_id and e.occupation_type = 'C' left join cis_lookup_marital_status f on a.marital_code = f.marital_status_code and f.data_status = 'A' where a.customer_id = :customer_id | input parameter : insert delete update | Medium
TC-getCustInfo-005 | Service GET ข้อมูลลูกค้าจาก CIS(by customer) |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดงข้อมูลลูกค้า |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2013/thaisamut/rs/policy/v1/paymentChannel/getPaymentChannelMapping?systemOwner=AGPT%3AOCP&paymentFlag=M | แสดงข้อมูลตรงตาม SQL --db : cis --get cust info select a.customer_id, a.title, "name" as first_name, surname as last_name,birth_date, date_part('year',age(birth_date)) as cust_age, e.occupation_name,b.contact_value as cust_mobile, c.contact_value as cust_tel,f.marital_status_name from cis_customer as a left join cis_contact_info as b on a.customer_id = b.customer_id and b.contact_type = 'MOB' left join cis_contact_info as c on a.customer_id = c.customer_id and c.contact_type = 'HOM' left join cis_occupation e on a.customer_id = e.customer_id and e.occupation_type = 'C' left join cis_lookup_marital_status f on a.marital_code = f.marital_status_code and f.data_status = 'A' where a.customer_id = :customer_id | input parameter : @&''%=:" | Medium
TC-getCustInfo-006 | Service GET ข้อมูลลูกค้าจาก CIS(by customer) |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดงข้อมูลลูกค้า |  | - ไปที่ url : http://11.100.7.67:2013/thaisamut/rs/policy/v1/paymentChannel/getPaymentChannelMapping?systemOwner=agpt%ocp&paymentFlag=C | แสดงข้อมูลตรงตาม SQL --db : cis --get cust info select a.customer_id, a.title, "name" as first_name, surname as last_name,birth_date, date_part('year',age(birth_date)) as cust_age, e.occupation_name,b.contact_value as cust_mobile, c.contact_value as cust_tel,f.marital_status_name from cis_customer as a left join cis_contact_info as b on a.customer_id = b.customer_id and b.contact_type = 'MOB' left join cis_contact_info as c on a.customer_id = c.customer_id and c.contact_type = 'HOM' left join cis_occupation e on a.customer_id = e.customer_id and e.occupation_type = 'C' left join cis_lookup_marital_status f on a.marital_code = f.marital_status_code and f.data_status = 'A' where a.customer_id = :customer_id | input parameter : 25620469380 | Medium
0
TC-ShowCustFavolite-001 | Show กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ |  | แสดงกลุ่ม favorite ถูกต้อง |  | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่ Tab เมนู "กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ" | แสดงข้อมูลได้ถูกต้อง ตรงตาม database --db : agentteam select * from ms_favorite as mf where agent_code = :agent_code; | agent_code : 5001921 | Medium
TC-ShowCustFavolite-002 | Show กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ |  | แสดงลูกค้าในกลุ่มถูกต้อง |  | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่ Tab เมนู "กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ" - เลือกกลุ่ม "XXXX" | แสดงข้อมูลได้ถูกต้อง ตรงตาม database --db : agentteam select * from tx_favorite_remark as a inner join ms_favorite as b on a.fk_favorite_id=b.favorite_id and a.agent_code=b.agent_code where b.agent_code = :agent_code and b.favorite_name = :favorite_name; | agent_code : 5001921 favorite_name : สายเกาหลี อร่อยๆ | Medium
TC-ShowCustFavolite-003 | Show กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ |  | แสดงรายละเอียดลูกค้าในกลุ่มถูกต้อง |  | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่ Tab เมนู "กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ" - เลือกกลุ่ม "XXXX" | แสดง ชื่อ-สกุล / ชื่อเล่น / อายุ / เบอร์โทร ถูกต้อง | agent_code : 5001921 favorite_name : สายเกาหลี อร่อยๆ | Medium
0
TC-AddCustFavorite-001 | Add กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ |  | ทดสอบเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ |  | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่เพิ่มรายละเอียดลูกค้า | สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ | กลุ่มลูกค้า : เที่ยวบ่อย | Medium
TC-AddCustFavorite-002 | Add กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ |  | ทดสอบเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ กรณีครบ 5 กลุ่มแล้ว |  | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่เพิ่มรายละเอียดลูกค้า | ไม่สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ | กลุ่มลูกค้า : สังสรรค์ | Medium
0
TC-UpdateCustFavorite-001 | Update กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ |  | ทดสอบความถูกต้อง การแก้ไขกลุ่มลูกค้า |  | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่ Tab เมนู "กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ" - เลือกกลุ่ม "XXXX" | สามารถแก้ไขและบันทึกชื่อกลุ่มลูกค้าได้ | กลุ่มลูกค้า : เที่ยวบ่อย => แก้ไขเป็น "เที่ยวบ่อยทุกปี" | Medium
TC-UpdateCustFavorite-002 | Update กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ |  | ทดสอบความถูกต้อง การแก้ไขกลุ่มลูกค้า กรณีครบ 5 กลุ่มแล้ว |  | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่ Tab เมนู "กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ" - เลือกกลุ่ม "XXXX" | สามารถแก้ไขและบันทึกชื่อกลุ่มลูกค้าได้ | กลุ่มลูกค้า : เที่ยวบ่อย => แก้ไขเป็น "เที่ยวบ่อยทุกปี" | Medium
TC-UpdateCustFavorite-003 | Update กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ |  | ทดสอบความถูกต้อง การแก้ไขกลุ่มลูกค้า กรณีชื่อซ้ำ |  | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่ Tab เมนู "กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ" - เลือกกลุ่ม "XXXX" | ไม่สามารถแก้ไขและบันทึกชื่อกลุ่มลูกค้าได้ แสดง msg แจ้งเตือน | กลุ่มลูกค้า : สายดื่ม => แก้ไขเป็น "เที่ยวบ่อยทุกปี" | Medium
0
TC-SearchCust-001 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย ชื่อเล่น | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : นิดหน่อย (มีข้อมูลใน database) | Medium | Passed | ekkavit.du | 2020-06-24
TC-SearchCust-002 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย ชื่่อ | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : เตือนใจ (มีข้อมูลใน database) | Medium | Passed | ekkavit.du | 2020-06-24
TC-SearchCust-003 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย เบอร์โทรศัพท์ | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : 2998(มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-SearchCust-004 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย เลขกรมธรรม์ | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : 1236905 (มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-SearchCust-005 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย ชื่อเล่น กรณี ไม่มีข้อมูลใน database | (ไม่มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | ไม่พบข้อมูล | input_parameter : ปาร์ค (ไม่มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-SearchCust-006 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย ชื่่อ กรณี ไม่มีข้อมูลใน database | (ไม่มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | ไม่พบข้อมูล | input_parameter : ซะกุระงิ (ไม่มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-SearchCust-007 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย เบอร์โทรศัพท์ กรณี ไม่มีข้อมูลใน database | (ไม่มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | ไม่พบข้อมูล | input_parameter : 0800000000 (ไม่มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-SearchCust-008 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย เลขกรมธรรม์ กรณี ไม่มีข้อมูลใน database | (ไม่มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | ไม่พบข้อมูล | input_parameter : 0000000 (ไม่มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-SearchCust-009 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย SQL Injectuin |  | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | ไม่พบข้อมูล และไม่แสดง Error | input_parameter : "'insert,update=delete,like'" | High
TC-SearchCust-010 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย ชื่อเล่น กรณี : ไม่ใช่ลูกค้าที่ตัวเองดูแล | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : SUN (มีข้อมูลใน database) | High
TC-SearchCust-011 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย ชื่่อ กรณี : ไม่ใช่ลูกค้าที่ตัวเองดูแล | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : อาทิตย์ (มีข้อมูลใน database) | High
TC-SearchCust-012 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย เบอร์โทรศัพท์ กรณี : ไม่ใช่ลูกค้าที่ตัวเองดูแล | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : 0896241106 (มีข้อมูลใน database) | High
TC-SearchCust-013 | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล่น/ ชื่อ/ เบอร์โทรศัพท์/ เลขกรมธรรม์ |  | ทดสอบความถูกต้อง การค้นหาด้วย เลขกรมธรรม์ กรณี : ไม่ใช่ลูกค้าที่ตัวเองดูแล | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : 1482408 (มีข้อมูลใน database) | High
0
TC-ShowCustInfo-001 | Show ข้อมูลลูกค้า (ส่วนตัว และ remark) |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดง "ข้อมูลส่วนตัวลูกค้า" กรณี : ค้นหาข้อมูล | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : ภักดิ์ (มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-ShowCustInfo-002 | Show ข้อมูลลูกค้า (ส่วนตัว และ remark) |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดง "ข้อมูลบันทึกรายละเอียด" กรณี : ค้นหาข้อมูล | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : ตือนใจ (มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-ShowCustInfo-003 | Show ข้อมูลลูกค้า (ส่วนตัว และ remark) |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดง "ข้อมูลส่วนตัวลูกค้า" กรณี : เลือกจากกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่ Tab เมนู "กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ" - เลือกกลุ่ม "XXXX" | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : นิดหน่อย (มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-ShowCustInfo-004 | Show ข้อมูลลูกค้า (ส่วนตัว และ remark) |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดง "ข้อมูลบันทึกรายละเอียด" กรณี : เลือกจากกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่ Tab เมนู "กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ" - เลือกกลุ่ม "XXXX" | แสดงข้อมูลถูกต้อง | input_parameter : ภักดิ์ (มีข้อมูลใน database) | Medium
0
TC-ShowPolicyInfo-001 | Show ข้อมูล policy lists |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดง "ข้อมูลกรมธรรม์" กรณี : ค้นหาข้อมูล | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ค้นหาด้วย :input_parameter | แสดงข้อมูล จำนวน + รายละเอียด ถูกต้อง | input_parameter : นา (มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-ShowPolicyInfo-002 | Show ข้อมูล policy lists |  | ทดสอบความถูกต้องของการแสดง "ข้อมูลกรมธรรม์" กรณี : เลือกจากกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ | (มีข้อมูลใน database) | - ไปที่ url : https://sitagent.ocean.co.th/geras/secure/dashboard/index.html - กรอก user +password - ไปที่เมนูข้อมูลลูกค้า - ไปที่ Tab เมนู "กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ" - เลือกกลุ่ม "XXXX" | แสดงข้อมูล จำนวน + รายละเอียด ถูกต้อง | input_parameter : ทร (มีข้อมูลใน database) | Medium
TC-ShowPolicyInfo-003 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น A และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น เวนคืนอัตโนมัติ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-004 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น C และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปฏิเสธ / บอกล้าง | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-005 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น D และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มรณกรรม | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-006 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น E และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขยายเวลา | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-007 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น F และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ชำระครบ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-008 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น F และเป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ชำระครบ(APL) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-009 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น I และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-010 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น I และเป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ(APL) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-011 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น L และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขาดผล | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-012 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น L และเป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขาดผล(APL) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-013 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น M และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ครบสัญญา | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-014 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น O และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ค้างชำระ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-015 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น P และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปิดบัญชีอัตโนมัติ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-016 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น R และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปิดบัญชี | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-017 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น S และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น เวนคืน | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-018 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น T และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขาดผลเกิน 5 ปี | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-019 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น W และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ยกเว้นชำระ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-020 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท สามัญ และมีสถานะ กธ. เป็น Z และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น Free Look | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-021 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 0 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-022 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 1 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ (ขาดชำระ 1 เดือน) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-023 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 2 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ (ขาดชำระ 2 เดือน) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-024 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 3 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ค้างชำระ (Outstanding 3 เดือน) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-025 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 4 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ค้างชำระ (Outstanding 4 เดือน) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-026 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 5 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ค้างชำระ (Outstanding 5 เดือน) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-027 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 6 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปิดบัญชี (มีมูลค่า) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-028 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 7 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขาดผล | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-029 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น 8 และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ชำระครบ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-030 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น A และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น เวนคืนอัตโนมัติ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-031 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น D และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มรณกรรม | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-032 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น F และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น โอนเข้ากองทุน | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-033 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น M และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ครบสัญญา | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-034 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น R และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปฏิเสธ / บอกล้าง | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-035 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น R และเป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปฏิเสธ / บอกล้าง | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-036 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น S และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น เวนคืน | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-037 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท อุตสาหกรรม และมีสถานะ กธ. เป็น U และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น โอนเป็นรายได้ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-038 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น B และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น บอกล้าง | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-039 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น C และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ยกเลิกสัญญา (โดยบริษัท) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-040 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น D และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น เสียชีวิต | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-041 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น F และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ปฏิเสธการจ่ายสินไหม | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-042 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น I และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น มีผลบังคับ | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-043 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น L และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ขาดผล | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-044 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น M และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น สิ้นสุดสัญญา | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High
TC-ShowPolicyInfo-045 | Show ข้อมูล policy lists |  | แสดงสถานะ กธ. ได้ถูกต้อง | มี กธ. ประเภท PA และมีสถานะ กธ. เป็น Z และไม่เป็น APL |  | แสดงสถานะ กธ. เป็น ยกเลิกสัญญา (โดยลูกค้า) | login :Oceanpadtest30 pass : P@ssw0rd | High

## Test Plan
Test Plan
Types of Testing
No. | Types of Testing | Test Scope | Responsible By | In Scopes of Testing? (Yes/No)
1 | Unit Test
1.1 | Unit Test (UT) | - Testing of individual components. - Testing of combined components as a stand alone module. | Developer
1.2 | Integration Test (IT) | - Involves building an application from its components and testing for problems that arise from component interactions. - Testing groups of components integrated to create sub-system or a system. - Testing of across modules end-to-end functions (without external interfaces). | Developer, System Analyst
2 | System Integration Test (SIT)
2.1 | Function Test (FT) | - Testing to ensure that software conforms with all the required functionality worked as expected requirements. | Tester
2.2 | System Integration Test (SIT) | - Whole product in integrated environment. - External Interfaces are connected and data can be processed. - Systems security testing. | Tester
3 | User Acceptance Test (UAT)
3.1 | User Acceptance Test (UAT) | - User security, roles & access rights. - Use case & product base testing. - End-to-end business testing. - All I/O reports (online & batch). | User
4 | Non Functional Test
4.1 | Performance Test | - User experience testing to validate SLA (batch and online based on expected usages). | Non Functional Tester
4.2 | Load Test | - User experience testing to validate load of the system as expected usage. | Non Functional Tester
4.3 | Penetration Test | - Security and ethical hacking. | Non Functional Tester, Vendor
Entry & Exit Criteria
System Integration Test (SIT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
4 | All developed code must be completely unit tested with completed Unit Test Report by development team.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | SIT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledged and approved by project team. (PM, QA Lead, User)
4 | SIT test document has been sign-off by PM.
User Acceptance Test (UAT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope of UAT testing has been agreed with users.
4 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | UAT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
9 | SIT test document has been sign-off by PM.
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 3 minor, and 3 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledge and approve by project team. (PM, QA Lead, User)
Assumption
No. | Assumption
1 | เพื่อลดปริมาณการสำรองเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท
2 | เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารเงินระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
3 | บริษัทสามารถรับทราบข้อมูลการทำธุรกรรมได้เร็วขึ้น
In Scopes of Testing
No. | In Scopes of Testing
1
2
3
4
5
Out Scopes of Testing
No. | Out Scopes of Testing
1
2
Impact/Related System
No. | System | Impacted/Related System
1
Test Deliverable
No. | Test Deliverable | Description
1 | Test plan | Describe test plan, type of testing, test activities, etc.
2 | Test cases and test results | Describe test objective, test condition determine whether system works as expected.
3 | Defect/incident log | Results of unexpected results.
4 | Test report | Summarize results of testing.
Test Device
No. | Browser/Version | OS | Remark
1 | Google Chrome (Latest version as of Test Execution Date) | Windows 7 Service Pack 1
2 | Google Chrome | iOS (Tablet/Mobile)
3 | Google Chrome | Android (Tablet/Mobile)
Test Tool
No. | Test Tool | Description
1 | Jira | Defect management system tool
2 | Libre office/Microsoft Office/Google sheet | Test case management tool
3 | Google Chrome | Web browser
4 | PicPick, Shutter | Screen capture tool
5 | SQuirreL SQL Client, DBeaver | Open-source Java SQL client program for any JDBC compliant database
6 | Oracle SQL Developer Tool | SQL developer tool
7 | Notepad ++, Scite Text Editor | Text editor tool (optional)
8 | Winmerge | Differencing and merging tool presenting differences in visual text format (optional)
9 | Wizdler | Parser WSDL files and generates SOAP message response (optional)
10 | Pentaho Data Integration Tool | ETL tool
11 | www.responsinator.com | Simulate responsive web site
12 | Draw.io | Flowchart maker
13 | JMeter | Open source software for load and performance testing
14 | NMAP | Security scanner used to discover hosts and services on a computer network
15 | Postman Interceptor | Chrome extension that functions as a proxy to capture HTTP or HTTPS requests
16 | https://securityheaders.io | Web security scanner (เลือกแบบไม่ Public ไปยัง Website ภายนอก)
17 | Burp Suite | Integrated platform for performing security testing of web applications
18 | Wireshark | Network protocal analyze tool
19 | NeoLoad | Software test and monitoring tools to improve the quality and performance of information systems
20 | Robotframework | Test automation framework
21 | ChroPath Chrome Extension | XPath finder with chrome extension
22 | Ranorex | Test automation framework
23 | Intruder Attack
Reference
No. | Reference | Remark
1
2
3
4

## Jira
Jira
Issue Type | Key | Summary | Priority | Status | Resolution | Assignee | Reporter | Created | Updated
Bug
Improvement

## Var
Phase | Test Status | Test Status Description | Yes/No | Issue Status | Priority | Category
Development | Not Ready for Test | Not Ready for Test = ส่วนที่ไม่พร้อมทดสอบ | Yes | Not Start | High | Search ข้อมูลด้วย ชื่อ
SIT | Not Start | Not Start = ยังไม่เริ่มทดสอบ | No | In Progress | Medium | Search ข้อมูลด้วย ชื่อเล้น
Go-live | Pending | Pending = ไม่สามารถทดสอบต่อได้ |  | Completed | Low | Search ข้อมูลด้วยเบอร์โทรศัพท์
| Failed | Failed = ผลการทดสอบไม่ผ่าน |  |  |  | Search ข้อมูลด้วย เลขกรมธรรม์
Show ข้อมูลลูกค้า (ส่วนตัว และ remark)
Show ข้อมูล policy lists
Show กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ
| Passed | Passed = ผลการทดสอบผ่าน |  |  |  | Add กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ
| Cancelled | Cancelled = ยกเลิกการทดสอบ |  |  |  | Update กลุ่ม/ลูกค้าที่ชื่นชอบ

## Issue Question
Issue link | Type | No | Topic | Detail | Testcase no | test Date | Screenshot | Test user | date แจ้ง IT | response form IT

## Screenshot
No | User