## phase1 (hidden)
Lead profiles (ตัวแทน ON Web)
- Dashboard Lead profiles ตัวแทน on web (ช่องทาง Agent ที่ไม่มี IPad)
- หน้าจอสร้าง Link (สร้างข้อมูลผู้มุ่งหวัง + Lead profiles)
- Notification ข้อมูลให้ตัวแทนหลังจากลูกค้าบันทึกข้อมูลเสร็จ (Email)
- เก็บรหัสตัวแทน 7 หลัก
Lead profiles (ผู้จัดการสาขา ON Web)
- Dashboard Lead profiles ผู้จัดการสาขา on web (อนุมัติ,ตรวจสอบเคส)
การบันทึกข้อมูล Financial Planer (ลูกค้า ON Web)
- หน้ากรอกข้อมูลลูกค้า
- หน้าแนบเอกสาร

## phase2
| SA (Man-Day) | Dev (Man-Day) | Man Day | Man Day (New)
Phase 1 |  |  | 22
หน้าตัวแทน |  |  | 8
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด - แปลงรูปภาพ เป็น pdf คาดลายน้ำ |  |  | 3
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคาดลายน้ำ และข้อความ |  |  | 1
หน้าวิธีการใช้งาน และ คู่มือ |  |  | 2
การแจ้งเตือนตัวแทน ข้อมูลรายชื่อลูกค้าสนใจ (ผ่าน e-mail) |  |  | 2
หน้าลูกค้า |  |  | 10
ปรับแก้เรื่องทุนการศึกษาให้คำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง |  |  | 1
เพิ่ม การปรับอัตราสัดส่วนรายได้ และ ข้อมูลหลังเกษียณ |  |  | 4
เพิ่มเรื่องของการแสดง ข้อมูลประกัน และ การเลือก ทุนประกันตามรายได้ |  |  | 3
การสร้างตารางนัดหมาย วันเวลาที่สะดวก ในการติดต่อกลับ และการแสดงใบอนุญาติตัวแทน |  |  | 2
หน้าผู้จัดการสาขา |  |  | 4
หน้าอนุมัติตัวแทนเข้าใช้งาน |  |  | 1
ตรวจสอบเคสที่ตัวแทนส่งมาพิจารณา |  |  | 3
Phase 2 |  |  | 81
Master & Mapping |  |  | 14
- [None Agent] Mapping User ตามช่องทาง |  |  | 5 |  | 2 ช่องทาง (Omni, ALT2 - พนักงานของ OLI) Mapping User จาก as400
- [None Agent] แก้ service login (รองรับ none agent, ปรับ UL เป็น Optional) |  |  | 3 |  | Agent 7 หลัก
- [None Agent] Mapping ช่องทางมี Product อะไร เปิดปิดการขาย จากระบบ NYX |  |  | 3 |  | แต่ละช่องทางขายแบบประกันอะไรบ้าง ขายได้บางแบบประกัน
- [None Agent] Setup Product จากระบบ NYX |  |  | 3 |  | ดึงข้อมูลแบบประกันมาแสดง copy file จาก NYX (JSON) (คำนวนเบี้ยบน Ocean smart)
Sales illustration (ตัวแทน ON Mobile) |  |  | 10
- [None Agent] แสดง Product ตามช่องทาง |  |  | 4 |  | Filter ข้อมูลแบบประกันตาม User login มีหน้าจอการบันทึกแล้ว ** ไม่แสดงผลค่า Commission ** มี config การลดหย่อนภาษีและเบี้ยประกัน
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - กรมธรรรม์หลัก |  |  | 0.5
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - PA |  |  | 0.5
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - Rider |  |  | 1
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - เบี้ยประกัน, ลดหย่อนภาษี |  |  | 1
- [None Agent] หน้าหลักเกณฑ์การทำประกัน |  |  | 0.5
- [None Agent] หน้าแบบประกัน |  |  | 0.5
- [None Agent] หน้ามูลค่ากรมธรรม์ |  |  | 0.5
- [None Agent] หน้าเปรียบเทียบแผนประกัน |  |  | 0.5
- [None Agent] สร้าง pdf เอกสารเสนอขาย |  |  | 1
NYX [None Agent] |  |  | 7
- เพิ่ม webservice สำหรับสร้างเอกสารเสนอขาย (ไปกลับระหว่าง Sals illus กับ NYX) |  |  | 5 | 4 | reuse service เดิมของ NYX
- เพิ่ม webservice สำหรับดึงข้อมูล Mapping Product by Channel , Main plan+Rider |  |  | 2 | 4 | Mapping Product ตามช่องทาง ข่องทาง A ขายแบบประกันหลักอะไร สามารถซื้อ rider ตัวไหนเพิ่มเติม
FNA |  |  | 36
- เชื่อมต่อระหว่าง FNA กับ EROS (oceanfna://game/1234567/xxxxx) |  |  | 8 |  | Game จำลองอนาคตการซื้อแบบประกันที่รองรับในอนาคต เปลี่ยนช่องทางการส่งข้อมูลจากเดิม FNA เป็น Sale illus แทน
- ปิด sales illus |  |  | 1
- เก็บรหัสตัวแทน 7 หลัก |  |  | 2 |  | ปัจจบุันใช้งานจาก email
- ปรับการอ่านไฟล์ product.csv ไปที่ firebase |  |  | 15 |  | ย้าย DB จาก CSV เป็น Filebase (JSON) on cloud
- ปรับการอ่านและบันทึกข้อมูลลูกค้า ที่ firebase ไปเป็น database (Eros) |  |  | 10 |  | เพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลลง EROS
- Data migration (customer data to database Eros) |  |  | 7 |  | รอ count ข้อมูลลูกค้าและความยากของ table ต่าง ๆ | 4 | 5 | 1
EROS-RN (Ocean smart) |  |  | 7
- เชื่อมต่อระหว่าง FNA กับ EROS (oceansmart://xxxx/yyyy) |  |  | 5 |  | Sale illus เปิด FNA เพื่อเล่นเกมส์
- แก้หน้า login (รองรับ none agent, ปรับ UL เป็น Optional) |  |  | 2
Additional Task
- ปิด product smart chanel

## sales illus new product
Role | Total Effort (Man-Day) | # of Resources | Resource Name | Impact Project | Allocated? | Type | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 | [11 empty] | 1900-01-30 |  |  |  | 1900-01-30 |  |  |  | 1900-01-30
[7 empty] | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
FNA
ยกเลิกขาย Product ชุดวันที่ 22 ก.ย. ( 7 Product) | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w1: 0.5
MINI-FNA
ยกเลิกขาย Product ชุดวันที่ 22 ก.ย. ( 7 Product) | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w1: 0.5
new product
ยกเลิกขาย Product ชุดวันที่ 22 ก.ย. ( 7 Product) | 0.75 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.75
O188 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) | 0.25 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.25
O193 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) | 0.25 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.25
O539 เพื่อนคู่ชีวิต B450 (20/15) (ปรับค่าคอม) | 0.25 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.25
O218 สบายชัวร์ (ปรับค่าคอม) | 0.25 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.25
O496 ไทยสมุทรสบายสบาย 30/15 (ปรับค่าคอม) | 0.25 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.25
I154 คุ้มทวี (20/15) (ปรับค่าคอม) | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.5
I156 คุ้มทวี 20/10 (ปรับค่าคอม) | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.5
E73 สมาร์ท โกล 15/7 | 5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 2; 2020-08-01 w3: 3
E74 สมาร์ท โกล 25/5 | 5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w3: 2; 2020-08-01 w4: 3
E75 สมาร์ท โพรเทคชัน 99/99 (Agent) | 5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 2; 2020-09-01 w1: 3
ปรับ. UX, UI Flow การ Login, Lib เพื่อให้รองรับ ios version ใหม่
Unit test + ปรับ layout เนื่องจากมีการปรับ lib, font | 5 |  | ปลิว |  |  |  | 2020-08-01 w3: 5
ปรับ Flow การ Login ให้รองรับการ Traditional | 1 |  | ปลิว | bar: 2020-08-01 w4
เปิด flag msa production | 0.25 |  | ปลิว
เพิ่ม flag ปิด. version EApp | 2 |  | ปลิว |  |  |  | 2020-08-01 w4: 2
ทำ checklist | 1 |  | ปลิว | bar: 2020-08-01 w4
ตรวจสภาวะ
เพิ่ม Service ตรวจสภาวะ (geras) | 1 |  | โบ้ | bar: 2020-09-01 w1
เพิ่ม Service ตรวจสภาวะ (msa-salesiilus) | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-09-01 w1
UI ผลการตรวสถาวะ * แยกเงื่อนไขระหว่างตัวแทนและไม่ใช่ตัวแทน * | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-09-01 w2: 3
SIT
UAT

## minifna + sales illus
Role | Total Effort (Man-Day) | # of Resources | Resource Name | Impact Project | Allocated? | Type | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 | [11 empty] | 1900-01-30 |  |  |  | 1900-01-30 |  |  |  | 1900-01-30
[7 empty] | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
mini-fna
หน้าตัวแทน
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด - แปลงรูปภาพ เป็น pdf คาดลายน้ำ | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w3: 3
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคาดลายน้ำ และข้อความ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w3
หน้าลูกค้า
ปรับแก้เรื่องทุนการศึกษาให้คำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w3
เพิ่มเรื่องของการแสดง ข้อมูลประกัน และ การเลือก ทุนประกันตามรายได้ | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w4: 3
การแสดงเบอรโทร์ หรือ ไลน์ไอดีลูกค้า และการแสดงใบอนุญาติตัวแทน | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w4: 2
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w1: 2.5; 2020-07-01 w2: 2.5
Support UAT |  |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w3 to 2020-07-01 w4
Sales illus
หน้าหลัก
ตรวจเช็คความถูกต้องของแบบประกันทุกแบบ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w1
ปุ่มปรับเบี้ยประกันเทียบรายได้ | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
ปุ่มปรับทุนประกันตามภาระค่าใช้จ่าย | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
ตารางผลประโยชน์ PA | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-05-01 w4
ตรวจเช็คความถูกต้องการเลือกสัญญาเพิ่มเติม | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w1
ปุ่มบันทึกข้อมูลแบบประกัน และลูกค้า | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
การคำนวณภาษีแบบประกันอุตสาหกรรม | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w2: 0.5
ตรวจความถูกต้องในการเลือกทุนประกัน | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
ตรวจสอบความถูกต้องเลือก PA | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w1: 0.5
หน้าข้อมูลลูกค้า
การเลือกอายุ และวันเกิด Popup | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
หน้าหลักเกณฑ์
ตรวจสอบความถูกต้อง และนำทุนประกันเดิมมาใช้คำนวณ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-05-01 w4
หน้าแบบประกัน
นำข้อมูลมาแสดงผล | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
หน้ามูลค่ากรมธรรม์
นำข้อมูลมาแสดงผล | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w1
หน้าเปรียบเทียบแบบประกัน
แสดงผลข้อมูลให้ถูกต้องจาก reducer | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-05-01 w4
การสร้างเอกสารและการส่งข้อมูลเข้า E-App
จัดรูปแบบการส่ง parameter ใหม่ | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
เพิ่มข้อมูลบางตัวที่ต้องส่งค่าไปเพิ่มเติม | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
อื่นๆ
ปุ่มแชร์เอกสาร และพิมพ์ | 1 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w2: 0.5; 2020-07-01 w1: 0.5
การแสกน barcode ใบคำขอ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w1
เชื่อม EApp | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w2
หน้าค้นหาลูกค้า | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w2
หน้าข้อมูลลูกค้า | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w2: 0.5; 2020-07-01 w3: 1.5
หน้าตชค้นหาข้อมูลเอกสารเสนอขาย | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w3: 2
migration ข้อมูลลูกค้าจาก FNA | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w3: 0.5; 2020-07-01 w4: 1.5
OPD | 5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w3: 5
Health Plus | 5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w4: 5
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w1: 2.5
Phase 1
หน้าตัวแทน
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด - แปลงรูปภาพ เป็น pdf คาดลายน้ำ | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w3: 2.5; 2020-06-01 w4: 0.5
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคาดลายน้ำ และข้อความ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w4
หน้าวิธีการใช้งาน และ คู่มือ | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w4: 2
การแจ้งเตือนตัวแทน ข้อมูลรายชื่อลูกค้าสนใจ (ผ่าน e-mail) | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w4: 1.5; 2020-07-01 w1: 0.5
หน้าลูกค้า
ปรับแก้เรื่องทุนการศึกษาให้คำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w1
เพิ่ม การปรับอัตราสัดส่วนรายได้ และ ข้อมูลหลังเกษียณ | 4 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w1: 3.5; 2020-07-01 w2: 0.5
เพิ่มเรื่องของการแสดง ข้อมูลประกัน และ การเลือก ทุนประกันตามรายได้ | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w2: 3
การสร้างตารางนัดหมาย วันเวลาที่สะดวก ในการติดต่อกลับ และการแสดงใบอนุญาติตัวแทน | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w2: 1.5; 2020-07-01 w3: 0.5
หน้าผู้จัดการสาขา
หน้าอนุมัติตัวแทนเข้าใช้งาน | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w3
ตรวจสอบเคสที่ตัวแทนส่งมาพิจารณา | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w3: 3
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w4: 2.5; 2020-08-01 w1: 2.5
Support UAT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 2.5; 2020-08-01 w3: 2.5
Phase 2
Master & Mapping | 14
- [None Agent] Mapping User ตามช่องทาง | 5 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-07-01 w4: 5
- [None Agent] แก้ service login (รองรับ none agent, ปรับ UL เป็น Optional) | 3 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w1: 3
- [None Agent] Mapping ช่องทางมี Product อะไร เปิดปิดการขาย จากระบบ NYX | 3 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w1: 2; 2020-08-01 w2: 1
- [None Agent] Setup Product จากระบบ NYX | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w4: 2.5; 2020-08-01 w1: 0.5
Sales illustration (ตัวแทน ON Mobile) | 10
- [None Agent] แสดง Product ตามช่องทาง | 4 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w1: 2; 2020-08-01 w2: 2
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - กรมธรรรม์หลัก | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.5
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - PA | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w3: 0.5
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - Rider | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-08-01 w3
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - เบี้ยประกัน, ลดหย่อนภาษี | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-08-01 w3
- [None Agent] หน้าหลักเกณฑ์การทำประกัน | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] หน้าแบบประกัน | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] หน้ามูลค่ากรมธรรม์ | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] หน้าเปรียบเทียบแผนประกัน | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] สร้าง pdf เอกสารเสนอขาย | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-08-01 w4
NYX [None Agent] | 7
- เพิ่ม webservice สำหรับสร้างเอกสารเสนอขาย | 5 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w2: 4; 2020-08-01 w3: 1
- เพิ่ม webservice สำหรับดึงข้อมูล Mapping Product ตามช่องทาง | 2 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w3: 2
FNA | 43
- เชื่อมต่อระหว่าง FNA กับ EROS (oceanfna://game/1234567/xxxxx) | 8 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 2; 2020-09-01 w1: 5; 2020-09-01 w2: 1
- ปิด sales illus | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-09-01 w2
- เก็บรหัสตัวแทน 7 หลัก | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-09-01 w2: 2
- ปรับการอ่านไฟล์ product.csv ไปที่ firebase | 15 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-09-01 w2: 1; 2020-09-01 w3: 5; 2020-09-01 w4: 5; 2020-10-01 w1: 4
- ปรับการอ่านและบันทึกข้อมูลลูกค้า ที่ firebase ไปเป็น database (Eros) | 7 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-10-01 w1: 1; 2020-10-01 w2: 5; 2020-10-01 w3: 1
- ปรับการบันทึกข้อมูลการเลือก Product จาก firebase มาเป็น database (Eros) | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-10-01 w3: 3
- Data migration | 7 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-09-01 w1: 5; 2020-09-01 w2: 2
EROS-RN | 7
- เชื่อมต่อระหว่าง FNA กับ EROS (oceansmart://xxxx/yyyy) | 5 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w3: 2; 2020-08-01 w4: 3
- แก้หน้า login (รองรับ none agent, ปรับ UL เป็น Optional) | 2 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w4: 2
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-10-01 w4: 2.5; 2020-11-01 w1: 2.5
Support UAT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-11-01 w2: 2.5; 2020-11-01 w3: 2.5

## สำเนาของ minifna + sales illus (hidden)
Role | Total Effort (Man-Day) | # of Resources | Resource Name | Impact Project | Allocated? | Type | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 | [11 empty] | 1900-01-30 |  |  |  | 1900-01-30 |  |  |  | 1900-01-30
[7 empty] | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
mini-fna
หน้าตัวแทน
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด - แปลงรูปภาพ เป็น pdf คาดลายน้ำ | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w3: 3
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคาดลายน้ำ และข้อความ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w3
หน้าลูกค้า
ปรับแก้เรื่องทุนการศึกษาให้คำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w3
เพิ่มเรื่องของการแสดง ข้อมูลประกัน และ การเลือก ทุนประกันตามรายได้ | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w4: 3
การแสดงเบอรโทร์ หรือ ไลน์ไอดีลูกค้า และการแสดงใบอนุญาติตัวแทน | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w4: 2
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w1: 2.5; 2020-07-01 w2: 2.5
Support UAT |  |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w3 to 2020-07-01 w4
Sales illus
หน้าหลัก
ตรวจเช็คความถูกต้องของแบบประกันทุกแบบ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w1
ปุ่มปรับเบี้ยประกันเทียบรายได้ | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
ปุ่มปรับทุนประกันตามภาระค่าใช้จ่าย | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
ตารางผลประโยชน์ PA | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-05-01 w4
ตรวจเช็คความถูกต้องการเลือกสัญญาเพิ่มเติม | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w1
ปุ่มบันทึกข้อมูลแบบประกัน และลูกค้า | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
การคำนวณภาษีแบบประกันอุตสาหกรรม | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w2: 0.5
ตรวจความถูกต้องในการเลือกทุนประกัน | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
ตรวจสอบความถูกต้องเลือก PA | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w1: 0.5
หน้าข้อมูลลูกค้า
การเลือกอายุ และวันเกิด Popup | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
หน้าหลักเกณฑ์
ตรวจสอบความถูกต้อง และนำทุนประกันเดิมมาใช้คำนวณ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-05-01 w4
หน้าแบบประกัน
นำข้อมูลมาแสดงผล | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
หน้ามูลค่ากรมธรรม์
นำข้อมูลมาแสดงผล | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w1
หน้าเปรียบเทียบแบบประกัน
แสดงผลข้อมูลให้ถูกต้องจาก reducer | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-05-01 w4
การสร้างเอกสารและการส่งข้อมูลเข้า E-App
จัดรูปแบบการส่ง parameter ใหม่ | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
เพิ่มข้อมูลบางตัวที่ต้องส่งค่าไปเพิ่มเติม | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
อื่นๆ
ปุ่มแชร์เอกสาร และพิมพ์ | 1 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w2: 0.5; 2020-07-01 w1: 0.5
การแสกน barcode ใบคำขอ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w1
เชื่อม EApp | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w2
หน้าค้นหาลูกค้า | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w2
หน้าข้อมูลลูกค้า | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w2: 0.5; 2020-07-01 w3: 1.5
หน้าตชค้นหาข้อมูลเอกสารเสนอขาย | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w3: 2
migration ข้อมูลลูกค้าจาก FNA | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w3: 0.5; 2020-07-01 w4: 1.5
OPD | 5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w3: 5
Health Plus | 5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w4: 5
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w1: 2.5
Phase 1
หน้าตัวแทน
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด - แปลงรูปภาพ เป็น pdf คาดลายน้ำ | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w3: 2.5; 2020-06-01 w4: 0.5
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคาดลายน้ำ และข้อความ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w4
หน้าวิธีการใช้งาน และ คู่มือ | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w4: 2
การแจ้งเตือนตัวแทน ข้อมูลรายชื่อลูกค้าสนใจ (ผ่าน e-mail) | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w4: 1.5; 2020-07-01 w1: 0.5
หน้าลูกค้า
ปรับแก้เรื่องทุนการศึกษาให้คำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w1
เพิ่ม การปรับอัตราสัดส่วนรายได้ และ ข้อมูลหลังเกษียณ | 4 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w1: 3.5; 2020-07-01 w2: 0.5
เพิ่มเรื่องของการแสดง ข้อมูลประกัน และ การเลือก ทุนประกันตามรายได้ | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w2: 3
การสร้างตารางนัดหมาย วันเวลาที่สะดวก ในการติดต่อกลับ และการแสดงใบอนุญาติตัวแทน | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w2: 1.5; 2020-07-01 w3: 0.5
หน้าผู้จัดการสาขา
หน้าอนุมัติตัวแทนเข้าใช้งาน | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w3
ตรวจสอบเคสที่ตัวแทนส่งมาพิจารณา | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w3: 3
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w4: 2.5; 2020-08-01 w1: 2.5
Support UAT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 2.5; 2020-08-01 w3: 2.5
Phase 2
Master & Mapping | 14
- [None Agent] Mapping User ตามช่องทาง | 5 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-07-01 w4: 5
- [None Agent] แก้ service login (รองรับ none agent, ปรับ UL เป็น Optional) | 3 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w1: 3
- [None Agent] Mapping ช่องทางมี Product อะไร เปิดปิดการขาย จากระบบ NYX | 3 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w1: 2; 2020-08-01 w2: 1
- [None Agent] Setup Product จากระบบ NYX | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w4: 2.5; 2020-08-01 w1: 0.5
Sales illustration (ตัวแทน ON Mobile) | 10
- [None Agent] แสดง Product ตามช่องทาง | 4 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w1: 2; 2020-08-01 w2: 2
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - กรมธรรรม์หลัก | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.5
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - PA | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w3: 0.5
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - Rider | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-08-01 w3
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - เบี้ยประกัน, ลดหย่อนภาษี | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-08-01 w3
- [None Agent] หน้าหลักเกณฑ์การทำประกัน | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] หน้าแบบประกัน | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] หน้ามูลค่ากรมธรรม์ | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] หน้าเปรียบเทียบแผนประกัน | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] สร้าง pdf เอกสารเสนอขาย | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-08-01 w4
NYX [None Agent] | 7
- เพิ่ม webservice สำหรับสร้างเอกสารเสนอขาย | 5 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w2: 4; 2020-08-01 w3: 1
- เพิ่ม webservice สำหรับดึงข้อมูล Mapping Product ตามช่องทาง | 2 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w3: 2
FNA | 43
- เชื่อมต่อระหว่าง FNA กับ EROS (oceanfna://game/1234567/xxxxx) | 8 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 2; 2020-09-01 w1: 5; 2020-09-01 w2: 1
- ปิด sales illus | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-09-01 w2
- เก็บรหัสตัวแทน 7 หลัก | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-09-01 w2: 2
- ปรับการอ่านไฟล์ product.csv ไปที่ firebase | 15 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-09-01 w2: 1; 2020-09-01 w3: 5; 2020-09-01 w4: 5; 2020-10-01 w1: 4
- ปรับการอ่านและบันทึกข้อมูลลูกค้า ที่ firebase ไปเป็น database (Eros) | 7 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-10-01 w1: 1; 2020-10-01 w2: 5; 2020-10-01 w3: 1
- ปรับการบันทึกข้อมูลการเลือก Product จาก firebase มาเป็น database (Eros) | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-10-01 w3: 3
- Data migration | 7 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-09-01 w1: 5; 2020-09-01 w2: 2
EROS-RN | 7
- เชื่อมต่อระหว่าง FNA กับ EROS (oceansmart://xxxx/yyyy) | 5 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w3: 2; 2020-08-01 w4: 3
- แก้หน้า login (รองรับ none agent, ปรับ UL เป็น Optional) | 2 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w4: 2
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-10-01 w4: 2.5; 2020-11-01 w1: 2.5
Support UAT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-11-01 w2: 2.5; 2020-11-01 w3: 2.5

## ยกเลิก (hidden)
| SA (Man-Day) | Dev (Man-Day)
Master & Mapping
- [None Agent] Mapping User ตามช่องทาง | 1 | 5 | service
- [None Agent] Mapping ช่องทางมี Product อะไร เปิดปิดการขาย จากระบบ NYX | 1 | 3 | service
- [None Agent] Setup Product จากระบบ NYX | - | 3 | service
Lead profiles (ตัวแทน ON Mobile)
- ออกแบบโครงสร้าง และ flow การทำงานเพิ่มเติม ต้องครอบคลุมการ ทำงานตั้งแต่ตัวแทน ถึง ผู้จัดการสาขา ในการบริหารทีม | 3 | 5 | design
- Dashboard Lead profiles ตัวแทน on ipad | 5 | 10 | mobile
- หน้าจอสร้าง Link (สร้างข้อมูลผู้มุ่งหวัง + Lead profiles) | 1 | 4 | mobile
- Notification ข้อมูลให้ตัวแทนหลังจากลูกค้าบันทึกข้อมูลเสร็จ (Email) | - | 5 | mobile
Lead profiles (ตัวแทน ON Web)
- Dashboard Lead profiles ตัวแทน on web (ช่องทาง Agent ที่ไม่มี IPad) | 5 | 10 | web
- หน้าจอสร้าง Link (สร้างข้อมูลผู้มุ่งหวัง + Lead profiles) | 1 | 3 | web
- Notification ข้อมูลให้ตัวแทนหลังจากลูกค้าบันทึกข้อมูลเสร็จ (Email) | - | 3 | web
Lead profiles (ผู้จัดการสาขา ON Web)
- Dashboard Lead profiles ผู้จัดการสาขา on web (อนุมัติ,ตรวจสอบเคส) | 3 | 5 | web
การบันทึกข้อมูล Financial Planer (ลูกค้า ON Web)
- หน้ากรอกข้อมูลลูกค้า | 3 | 10 | web
- หน้าแนบเอกสาร | 1 | 3 | web
Sales illustration (ตัวแทน ON Mobile)
- [None Agent] แสดง Product ตามช่องทาง | - | 4 | mobile
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - กรมธรรรม์หลัก | - | 0.5 | mobile
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - PA | - | 0.5 | mobile
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - Rider | - | 1 | mobile
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - เบี้ยประกัน, ลดหย่อนภาษี | - | 1 | mobile
- [None Agent] หน้าหลักเกณฑ์การทำประกัน | - | 0.5 | mobile
- [None Agent] หน้าแบบประกัน | - | 0.5 | mobile
- [None Agent] หน้ามูลค่ากรมธรรม์ | - | 0.5 | mobile
- [None Agent] หน้าเปรียบเทียบแผนประกัน | - | 0.5 | mobile
- [None Agent] สร้าง pdf เอกสารเสนอขาย | - | 1 | mobile
NYX [None Agent]
- เพิ่ม webservice สำหรับสร้างเอกสารเสนอขาย | - | 5 | service
- เพิ่ม webservice สำหรับดึงข้อมูล Mapping Product ตามช่องทาง | - | 2 | service
| 24 | 86

## sales illus (hidden)
Role | Total Effort (Man-Day) | # of Resources | Resource Name | Impact Project | Allocated? | Type | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 | [11 empty] | 1900-01-30 |  |  |  | 1900-01-30 |  |  |  | 1900-01-30
[7 empty] | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
Sales illus
หน้าหลัก | bar: 2020-11-01 w1 to 2020-12-01 w4
ตรวจเช็คความถูกต้องของแบบประกันทุกแบบ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w1
ปุ่มปรับเบี้ยประกันเทียบรายได้ | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
ปุ่มปรับทุนประกันตามภาระค่าใช้จ่าย | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
ตารางผลประโยชน์ PA | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-05-01 w4
ตรวจเช็คความถูกต้องการเลือกสัญญาเพิ่มเติม | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w1
ปุ่มบันทึกข้อมูลแบบประกัน และลูกค้า | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w1
การคำนวณภาษีแบบประกันอุตสาหกรรม | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w1: 0.5
ตรวจความถูกต้องในการเลือกทุนประกัน | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w1
ตรวจสอบความถูกต้องเลือก PA | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w1: 0.5
หน้าข้อมูลลูกค้า
การเลือกอายุ และวันเกิด Popup | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
หน้าหลักเกณฑ์
ตรวจสอบความถูกต้อง และนำทุนประกันเดิมมาใช้คำนวณ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-05-01 w4
หน้าแบบประกัน
นำข้อมูลมาแสดงผล | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
หน้ามูลค่ากรมธรรม์
นำข้อมูลมาแสดงผล | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
หน้าเปรียบเทียบแบบประกัน
แสดงผลข้อมูลให้ถูกต้องจาก reducer | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-05-01 w4
การสร้างเอกสารและการส่งข้อมูลเข้า E-App
จัดรูปแบบการส่ง parameter ใหม่ | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
เพิ่มข้อมูลบางตัวที่ต้องส่งค่าไปเพิ่มเติม | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-05-01 w4: 0.5
อื่นๆ
ปุ่มแชร์เอกสาร และพิมพ์ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
การแสกน barcode ใบคำขอ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w2
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w3: 2.5
Support UAT |  |  | อ๊าฟ
Phase 1
หน้าตัวแทน
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด - แปลงรูปภาพ เป็น pdf คาดลายน้ำ | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w3: 2.5; 2020-06-01 w4: 0.5
ฟังก์ชั่นการอัพโหลด สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคาดลายน้ำ และข้อความ | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-06-01 w4
หน้าวิธีการใช้งาน และ คู่มือ | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w4: 2
การแจ้งเตือนตัวแทน ข้อมูลรายชื่อลูกค้าสนใจ (ผ่าน e-mail) | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-06-01 w4: 1.5; 2020-07-01 w1: 0.5
หน้าลูกค้า
ปรับแก้เรื่องทุนการศึกษาให้คำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w1
เพิ่ม การปรับอัตราสัดส่วนรายได้ และ ข้อมูลหลังเกษียณ | 4 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w1: 3.5; 2020-07-01 w2: 0.5
เพิ่มเรื่องของการแสดง ข้อมูลประกัน และ การเลือก ทุนประกันตามรายได้ | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w2: 3
การสร้างตารางนัดหมาย วันเวลาที่สะดวก ในการติดต่อกลับ และการแสดงใบอนุญาติตัวแทน | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w2: 1.5; 2020-07-01 w3: 0.5
หน้าผู้จัดการสาขา
หน้าอนุมัติตัวแทนเข้าใช้งาน | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-07-01 w3
ตรวจสอบเคสที่ตัวแทนส่งมาพิจารณา | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w3: 3
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w4: 2.5; 2020-08-01 w1: 2.5
Support UAT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 2.5; 2020-08-01 w3: 2.5
Phase 2
Master & Mapping | 14
- [None Agent] Mapping User ตามช่องทาง | 5 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-07-01 w4: 5
- [None Agent] แก้ service login (รองรับ none agent, ปรับ UL เป็น Optional) | 3 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w1: 3
- [None Agent] Mapping ช่องทางมี Product อะไร เปิดปิดการขาย จากระบบ NYX | 3 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w1: 2; 2020-08-01 w2: 1
- [None Agent] Setup Product จากระบบ NYX | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-07-01 w4: 2.5; 2020-08-01 w1: 0.5
Sales illustration (ตัวแทน ON Mobile) | 10
- [None Agent] แสดง Product ตามช่องทาง | 4 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w1: 2; 2020-08-01 w2: 2
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - กรมธรรรม์หลัก | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w2: 0.5
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - PA | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w3: 0.5
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - Rider | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-08-01 w3
- [None Agent] หน้าเสนอขาย - เบี้ยประกัน, ลดหย่อนภาษี | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-08-01 w3
- [None Agent] หน้าหลักเกณฑ์การทำประกัน | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] หน้าแบบประกัน | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5; 2020-12-01 w4: 48.5
- [None Agent] หน้ามูลค่ากรมธรรม์ | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] หน้าเปรียบเทียบแผนประกัน | 0.5 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 0.5
- [None Agent] สร้าง pdf เอกสารเสนอขาย | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-08-01 w4
NYX [None Agent] | 7
- เพิ่ม webservice สำหรับสร้างเอกสารเสนอขาย | 5 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w2: 4; 2020-08-01 w3: 1
- เพิ่ม webservice สำหรับดึงข้อมูล Mapping Product ตามช่องทาง | 2 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w3: 2
FNA | 43
- เชื่อมต่อระหว่าง FNA กับ EROS (oceanfna://game/1234567/xxxxx) | 8 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-08-01 w4: 2; 2020-09-01 w1: 5; 2020-09-01 w2: 1
- ปิด sales illus | 1 |  | อ๊าฟ | bar: 2020-09-01 w2
- เก็บรหัสตัวแทน 7 หลัก | 2 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-09-01 w2: 2
- ปรับการอ่านไฟล์ product.csv ไปที่ firebase | 15 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-09-01 w2: 1; 2020-09-01 w3: 5; 2020-09-01 w4: 5; 2020-10-01 w1: 4
- ปรับการอ่านและบันทึกข้อมูลลูกค้า ที่ firebase ไปเป็น database (Eros) | 7 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-10-01 w1: 1; 2020-10-01 w2: 5; 2020-10-01 w3: 1
- ปรับการบันทึกข้อมูลการเลือก Product จาก firebase มาเป็น database (Eros) | 3 |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-10-01 w3: 3
- Data migration | 7 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-09-01 w1: 5; 2020-09-01 w2: 2
EROS-RN | 7
- เชื่อมต่อระหว่าง FNA กับ EROS (oceansmart://xxxx/yyyy) | 5 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w3: 2; 2020-08-01 w4: 3
- แก้หน้า login (รองรับ none agent, ปรับ UL เป็น Optional) | 2 |  | Dev1 |  |  |  | 2020-08-01 w4: 2
Support SIT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-10-01 w4: 2.5; 2020-11-01 w1: 2.5
Support UAT |  |  | อ๊าฟ |  |  |  | 2020-11-01 w2: 2.5; 2020-11-01 w3: 2.5

## แผ่น2 (hidden)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f1tznz929DTDwfDeC5yqFsLjfK9VxSHD3PcwaYj0edY/edit#gid=1631580537