## แผ่น1
แผนการทดสอบ Program เสนอขาย
โครงการ | Dev (วันที่ Dev เสร็จ) |  |  | SIT | UAT | Go Live | QA | Status | Remark
| Sale Illus (Non Agent) | Ocean Pad (Agent) | Agent Portal (Agent)
OE68 |  | 242174 | 242174 | 3-6/2/2563 | 242164 | 242219 | โอน | Done
OE69 |  | 242174 | 242174 | 29-31/1/2563 | 242181 | 242200 | โอน | Done
OE70,OE71 | 242174 |  |  | 7-13/2/2563 | 242202 | 242219 | โอน | Done
OE65, OE66, OE67 (SHC) | 242200 |  |  | 13-20/2/2563 | 242209 | 242248 | บาม | Done
OPD | 242214 |  |  | 27-28/2/2563 | 29/2/2563 | 242262 | ภพ | Done
OE72 |  | 242220 | 242220 | 6-9/3/2563 | 242198 | 242237 | โอน | Done
OE61 (ปรับค่าคอม) |  | 242220 | 242220 | 242221 | 242198 | 242237 | โอน | Done
O188 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) |  | - | 20/04/2563 | 242271 | 242281 | 242298 | บาม | Hold | SIT เรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ส่ง UAT
O539 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) |  | 20/04/2563 | 20/04/2563 | 242271 | 242281 | 242298 | บาม | Hold | SIT เรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ส่ง UAT
PA085 | - | - | 24/04/2563 | 242271 | 242281 | 242298 | บาม | Done
| - | 18/05/2563 | - | 19/05/2563 | 19/05/2563 | 242298 | บาม | Done
OE79,OE80 | 7/05/2563 | - | - | 8/05/2563 | 242291 | 242309 | บาม | Done
เปิดให้ขาย Rider CI50 , CI , CPA , CPA2.6 Partner ABB และ Direct Alt.1 | 22/05/2563 | - | - | 25/05/2563 | 242309 | 242319 | บาม | Done
UR เพิ่มการ upload ไฟล์ จาก 5m เป็น 8m | - | 27/05/2563 | - | 28/05/2563 | 1/6/2563 | 242319 | บาม | Done
ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (HC และ HC เหมาจ่าย) ช่วงอายุ 0-10 ปี | - | 242310 | 1963-05-28 | 242312 | 242316 | 242319 | ภพ บาม | Done
| 1963-05-29 | - | - | 242312 | 242316 | 242319 | ภพ | Done
PA086 | 242318 | - | - | 242319 | 242324 | 242339 | ภพ | Done
OE82 | 242323 | - | - | 242324 | 242330 | 242370 | บาม | Done
ปรับ Rule UW CPA,CPA2.6 | - | - | 242336 | 242337 | 242352 | 242380 | มาย | Done
|  | 242340 |  | 242341 | 242358 |  | บาม | Done
| 242334 | - | - | 242337 | 242352 |  | มาย | Done
OPD Agent | - | - | 242347 | 242351 | 242358 | 1963-08-11 | มาย | Done
|  | 242359 | - | 242360 | 242362 |  | แยม | Done
UR ปรับเบี้ยลดหย่อนภาษี สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ | - | - |  | 242351 |  | 242380 | พี่โอน | Done
| - | 242353 | - | 242354 |  |  | พี่โอน | Done
| 242352 | - | - | 242353 |  | 242380 | พี่โอน | Done
Health Plus (Rider HP : code 45) | - |  | 242373 | 2020-08-05
| 242369 | - | - | 2020-08-03 |  |  |  |  | ใช้ SA โครงการ HP : พี่ทิพย์
ยกเลิกขาย Product ชุดวันที่ 22 ก.ย. ( 7 Product) | - |  |  | - |  | 2020-09-22 | - |  | พี่ญ่า เคยแจ้งว่า ถ้ายกเลิก ไม่ SIT
O188 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) | - | - | 242376 | 242379 | 242386 | 2020-09-22 | ทิพย์ | In Progress
-
O193 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) | - | - | 242376 | 242379 | 242386 | 2020-09-22 | ทิพย์ | In Progress
|  | 242386 | - | 242387
O539 เพื่อนคู่ชีวิต B450 (20/15) (ปรับค่าคอม) | - | - | 242379 | 242380 |  | 2020-09-22 | ทิพย์ | In Progress
|  | 242386 | - | 242387
O218 สบายชัวร์ (ปรับค่าคอม) | - | - | 242379 | 242380 |  | 2020-09-22 | ทิพย์ | In Progress
|  | 242386 | - | 242387
O496 ไทยสมุทรสบายสบาย 30/15 (ปรับค่าคอม) | - | - | 242379 | 242380 |  | 2020-09-22 | ทิพย์ | In Progress
|  | 242386 | - | 242387
I154 คุ้มทวี (20/15) (ปรับค่าคอม) | - | - | 242379 | 242380 |  | 2020-09-22 | ทิพย์ | In Progress
|  | 242386 | - | 242387
I156 คุ้มทวี 20/10 (ปรับค่าคอม) | - | - | 242379 | 242380 |  | 2020-09-22 | ทิพย์ | In Progress
|  | 242386 | - | 242387
E73 สมาร์ท โกล 15/7 | - | - | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-09-22
|  | 2020-08-28 | - | 2020-08-30
E74 สมาร์ท โกล 25/5 | - | - | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2020-09-22
|  | 2020-09-02 | - | 2020-09-03
E75 สมาร์ท โพรเทคชัน 99/99 (Agent) | - | - | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  | 2020-09-22
|  | 2020-09-04 | - | 2020-09-07
C01-C30 - แบบคุ้มทรัพย์ (LR8%) | 2020-08-21 | - | - | 2020-08-24 |  | 2020-09-14
E76 สมาร์ท โพรเทคชัน 99/99 (Alt.1) |  | - |  |  |  | TBC
E77 สมาร์ท โพรเทคชัน 99/99 (Alt.2) |  | - |  |  |  | TBC
E84 สมาร์ท โพรเทคชัน 99/99 (Omni) |  | - |  |  |  | TBC
New Rider WP (Code 44) | [5 empty] | TBC
|  | - | - |  |  | TBC

## แผนปี 2020
Task | SA | DEV | เดือน ปี | 2020-01-01 | [30 empty] | 2020-02-01 | [28 empty] | 2020-03-01 | [30 empty] | 2020-04-01 | [29 empty] | 2020-05-01 | [30 empty] | 2020-06-01 | [29 empty] | 2020-07-01 | [30 empty] | 2020-08-01 | [30 empty] | 2020-09-01 | [29 empty] | 2020-10-01 | [30 empty] | 2020-11-01 | [29 empty] | 2020-12-01
|  |  | สัปดาห์ | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T
|  |  | วัน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[Agent] Sales Illus new product | bar: 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
[SA] new product (OE68 - OE69) | กิฟ |  | ขาย 12 กุมภาพันธ์ 2563, 03 มีนาคม 2563 | 2020-01-01 T 9: 1; 2020-01-01 M 20: 0.2; 2020-01-01 T 21: 0.2; 2020-01-01 W 22: 0.2; 2020-01-01 T 23: 0.2; 2020-01-01 F 24: 0.2; 2020-01-01 M 27: 0.2; 2020-01-01 T 28: 0.2; 2020-01-01 W 29: 0.2; 2020-01-01 T 30: 0.2; 2020-01-01 F 31: 0.2
|  | โบ้ |  | 2020-01-01 T 9: 0.5; 2020-01-01 F 10: 1; 2020-01-01 M 13: 1; 2020-01-01 T 14: 1; 2020-01-01 W 15: 1; 2020-01-01 T 16: 1; 2020-01-01 F 17: 1; 2020-01-01 M 20: SIT; 2020-01-01 M 27: UAT
[SA] new product (OE72) | กิฟ |  | ขาย 12 กุมภาพันธ์ 2563 | 2020-01-01 M 20: 0.8; 2020-01-01 T 21: 0.8
|  | โบ้ |  | 2020-01-01 F 24: 1; 2020-01-01 M 27: 1; 2020-01-01 T 28: 1; 2020-01-01 W 29: SIT; 2020-02-01 M 3: UAT
O188 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) | ส้มโอ |  | ขึ้น 21 พ.ค. | bar: 2020-01-01 F 24; 2020-01-01 M 27 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-04-01 T 14; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-05-01 T 21
|  | โบ้ |  | 2020-04-01 F 17: 1; 2020-04-01 M 20: SIT; 2020-04-01 M 27: UAT
O539 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) | ส้มโอ |  | ขึ้น 21 พ.ค. | bar: 2020-01-01 F 24; 2020-01-01 M 27 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-04-01 T 14; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-05-01 T 21
|  | โบ้ |  | 2020-04-01 F 17: 1; 2020-04-01 M 20: SIT; 2020-04-01 M 27: UAT
new product (PA085) | ส้มโอ |  | ขึ้น 21 พ.ค. | bar: 2020-01-01 F 24; 2020-01-01 M 27 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-04-01 T 16 to 2020-04-01 F 17; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-05-01 T 21
|  | โบ้ |  | 2020-04-01 M 20: 1; 2020-04-01 T 21: 1; 2020-04-01 W 22: 1; 2020-04-01 T 23: 1; 2020-04-01 F 24: 1; 2020-04-01 M 27: SIT; 2020-05-01 T 5: UAT; 2020-05-01 M 11: UAT
ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (HC และ HC เหมาจ่าย) ช่วงอายุ 0-10 ปี และปรับตารางเบี้ยประกันภัย | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 F 24; 2020-01-01 M 27 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-04-01 M 27 to 2020-04-01 T 30; 2020-05-01 T 28
|  | โบ้ | ขึ้น 11 มิ.ย. 63 | 2020-05-01 F 29: 1; 2020-06-01 M 1: SIT; 2020-06-01 T 4: UAT; 2020-06-01 M 8: UAT
ปรับ Rule UW CPA,CPA2.6 | ส้มโอ |  | 2020-08-11 | bar: 2020-01-01 F 24; 2020-01-01 M 27 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-04-01 M 27 to 2020-04-01 T 30; 2020-06-01 M 22 to 2020-06-01 T 23
|  | โบ้ |  | 2020-06-01 W 24: 1; 2020-06-01 T 25: 1; 2020-06-01 F 26: 1; 2020-06-01 M 29: SIT; 2020-07-01 T 7: UAT; 2020-07-01 M 13: UAT
OPD (Cloning non agent)+UR ปรับเบี้ยลดหย่อนภาษี สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 F 24; 2020-01-01 M 27 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-04-01 M 27 to 2020-04-01 T 30; 2020-06-01 M 29 to 2020-06-01 T 30
|  | โบ้ | 2020-08-11 | 2020-07-01 F 3: 1; 2020-07-01 T 7: 1; 2020-07-01 W 8: 1; 2020-07-01 T 9: 1; 2020-07-01 M 13: SIT; 2020-07-01 M 20: UAT
Health Plus (Rider HP : code 45) | ทิพย์ | โบ้ | ? | 2020-07-01 W 29: 1; 2020-07-01 T 30: 1; 2020-07-01 F 31: 1; 2020-08-01 M 3: 1; 2020-08-01 T 4: 1; 2020-08-01 W 5: SIT; 2020-08-01 M 10: SIT; 2020-08-01 T 13: SIT; 2020-08-01 M 17: SIT; 2020-08-01 M 24: SIT; 2020-08-01 M 31: UAT; 2020-09-01 M 7: UAT; 2020-09-01 M 14: UAT; 2020-09-01 M 21: UAT
UR ปรับเบี้ยลดหย่อนภาษี สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 F 24; 2020-01-01 M 27 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-04-01 M 27 to 2020-04-01 T 30; 2020-08-01 T 11
|  | โบ้ | 2020-08-11 | 2020-07-01 W 8: 1; 2020-07-01 T 9: 1; 2020-07-01 M 13: SIT; 2020-07-01 M 20: UAT
O188 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) |  |  | 2020-09-01 | 2020-08-01 W 5: 0.5
O193 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) |  |  | 2020-09-01 | 2020-08-01 W 5: 0.5; 2020-08-01 M 10: SIT; 2020-08-01 T 11: SIT
O539 เพื่อนคู่ชีวิต B450 (20/15) (ปรับค่าคอม) |  |  | 2020-09-01 | 2020-08-01 T 6: 0.5
O218 สบายชัวร์ (ปรับค่าคอม) |  |  | 2020-09-01 | 2020-08-01 T 6: 0.5
O496 ไทยสมุทรสบายสบาย 30/15 (ปรับค่าคอม) |  |  | 2020-09-01 | 2020-08-01 F 7: 0.5
I154 คุ้มทวี (20/15) (ปรับค่าคอม) |  |  | 2020-09-01 | 2020-08-01 F 7: 0.5
I156 คุ้มทวี 20/10 (ปรับค่าคอม) |  |  | 2020-09-01 | 2020-08-01 M 10: 0.5; 2020-08-01 T 11: SIT; 2020-08-01 T 13: SIT
ยกเลิกขาย Product ชุดวันที่ 1 ก.ย. (7 Product) |  |  | 2020-09-01 | bar: 2020-01-01 F 24; 2020-01-01 M 27 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-04-01 M 27 to 2020-04-01 T 30; 2020-09-01 T 22
E73 สมาร์ท โกล 15/7 | ส้มโอ |  |  | 2020-08-01 F 14: 0.5
|  | โบ้ | 2020-09-22 | 2020-08-01 M 24: 1; 2020-08-01 T 25: 1; 2020-08-01 W 26: SIT
E74 สมาร์ท โกล 25/5 | ส้มโอ |  |  | 2020-08-01 F 14: 0.5
|  | โบ้ | 2020-09-22 | 2020-08-01 W 26: 1; 2020-08-01 T 27: 1; 2020-08-01 F 28: SIT
E75 สมาร์ท โพรเทคชัน 99/99 (Agent) | ส้มโอ |  |  | 2020-08-01 M 17: 0.5
|  | โบ้ | 2020-09-22 | 2020-08-01 F 28: 1; 2020-08-01 M 31: 1; 2020-09-01 T 1: SIT
New Rider WP (Code 44) | bar: 2020-01-01 F 24; 2020-01-01 M 27 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-04-01 M 27 to 2020-04-01 T 30
Ocean PAD | bar: 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
[SA] new product (OE68 - OE69) | กิฟ |  | ขาย 12 กุมภาพันธ์ 2563, 03 มีนาคม 2563 | bar: 2020-01-01 F 10; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
|  | โบ้ |  | 2020-01-01 M 13: 0.5; 2020-01-01 T 14: 0.3; 2020-01-01 W 15: 0.3; 2020-01-01 T 16: 0.5; 2020-01-01 M 20: SIT; 2020-01-01 M 27: UAT
ภาพ Sale Illustation สินค้าคุ้มได้เต็ม 20/10 ใน Ocean Pad แสดงผิด |  | โบ้ |  | 2020-01-01 T 14: 0.2
[SA] new product (OE72) | กิฟ |  | ขาย 21 มีนาคม 2563 | bar: 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
|  | โบ้ |  | 2020-01-01 W 29: 1; 2020-01-01 T 30: 1; 2020-01-01 F 31: 1; 2020-02-01 M 3: SIT; 2020-02-01 T 6: UAT
O539 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) | ส้มโอ | โบ้ | ขึ้น 21 พ.ค. | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-06-01 M 1
new product (PA085) | ส้มโอ | โบ้ | ขึ้น 21 พ.ค. | 2020-05-01 T 14: 1; 2020-05-01 F 15: 1; 2020-05-01 M 18: 1; 2020-05-01 T 19: UAT
UR เพิ่มการ upload ไฟล์ จาก 5m เป็น 8m | ส้มโอ | โบ้ | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-05-01 T 26 to 2020-05-01 W 27
ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (HC และ HC เหมาจ่าย) ช่วงอายุ 0-10 ปี และปรับตารางเบี้ยประกันภัย | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-05-01 F 29; 2020-06-01 T 11
|  | โบ้ | ขึ้น 11 มิ.ย. 63 | 2020-06-01 M 1: 1; 2020-06-01 T 2: 1; 2020-06-01 T 4: SIT; 2020-06-01 M 8: UAT
ปรับ Rule UW CPA,CPA2.6 | ส้มโอ |  | 2020-08-01 | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-06-01 T 25 to 2020-06-01 F 26
|  | โบ้ |  | 2020-06-01 M 29: 1; 2020-06-01 T 30: 1; 2020-07-01 W 1: 1; 2020-07-01 T 2: 1; 2020-07-01 T 7: SIT; 2020-07-01 M 13: UAT
OPD (Cloning non agent)+UR ปรับเบี้ยลดหย่อนภาษี สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-07-01 W 1 to 2020-07-01 T 2
|  | โบ้ | ขึ้น 11 สิงหา 63 | 2020-07-01 T 16: 1; 2020-07-01 F 17: 1; 2020-07-01 M 20: 1; 2020-07-01 T 21: 1; 2020-07-01 W 22: SIT; 2020-07-01 W 29: UAT; 2020-08-01 M 3: UAT
UR ปรับเบี้ยลดหย่อนภาษี สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
|  | โบ้ | 2020-08-01 | 2020-07-01 T 14: 1; 2020-07-01 W 15: 1; 2020-07-01 T 16: SIT; 2020-07-01 M 20: SIT; 2020-07-01 W 29: UAT
O193 (ปรับค่าคอม,ทุนต่ำ) |  |  | 2020-09-22 | 2020-08-01 T 13: 0.5
O539 เพื่อนคู่ชีวิต B450 (20/15) (ปรับค่าคอม) |  |  | 2020-09-22 | 2020-08-01 T 13: 0.5
O218 สบายชัวร์ (ปรับค่าคอม) |  |  | 2020-09-22 | 2020-08-01 F 14: 0.5
O496 ไทยสมุทรสบายสบาย 30/15 (ปรับค่าคอม) |  |  | 2020-09-22 | 2020-08-01 F 14: 0.5
I154 คุ้มทวี (20/15) (ปรับค่าคอม) |  |  | 2020-09-22 | 2020-08-01 M 17: 0.5
I156 คุ้มทวี 20/10 (ปรับค่าคอม) |  |  | 2020-09-22 | 2020-08-01 M 17: 0.5; 2020-08-01 T 18: SIT; 2020-08-01 M 24: UAT
ยกเลิกขาย Product ชุดวันที่ 22 ก.ย. (7 Product) |  |  | 2020-09-22 | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-09-01 T 22
E73 สมาร์ท โกล 15/7 | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-09-01 T 22
|  | โบ้ | 2020-09-22 | 2020-09-01 T 1: 1; 2020-09-01 W 2: 1; 2020-09-01 T 3: 0.5; 2020-09-01 F 4: SIT
E74 สมาร์ท โกล 25/5 | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-09-01 T 22
|  | โบ้ | 2020-09-22 | 2020-09-01 T 3: 0.5; 2020-09-01 F 4: 1; 2020-09-01 M 7: 1; 2020-09-01 T 8: SIT
E75 สมาร์ท โพรเทคชัน 99/99 (Agent) | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-09-01 T 22
|  | โบ้ | 2020-09-22 | 2020-09-01 T 8: 1; 2020-09-01 W 9: 1; 2020-09-01 T 10: 0.5; 2020-09-01 F 11: SIT; 2020-09-01 M 14: SIT; 2020-09-01 W 16: UAT
New Rider WP (Code 44) | bar: 2020-01-01 W 29 to 2020-01-01 F 31; 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 W 5; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
[None Agent] Sales Illus new product | bar: 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
new product (OE70-OE71) | กิฟ |  | ขาย 3 มีนา | bar: 2020-01-01 M 13 to 2020-01-01 T 14; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
|  | โบ้ |  | 2020-01-01 M 13: 1; 2020-01-01 T 14: 1; 2020-01-01 W 15: 1; 2020-01-01 T 16: 1; 2020-01-01 F 17: 1; 2020-02-01 M 17: SIT; 2020-02-01 M 24: UAT
SHC (OE65 , OE66 , OE67) 3 ช่องทาง | กิฟ |  | ขาย 1 เมษา | bar: 2020-01-01 W 15 to 2020-01-01 F 17; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
|  | โบ้ | ขาย 1 เมษา | bar: 2020-02-01 M 3 to 2020-02-01 F 7; 2020-04-01 W 1; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
OPD | พลอย |  | 5d | bar: 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17
|  | โบ้ | 15d, ขาย กลาง เมษา | 2020-01-01 T 2: 1; 2020-01-01 F 3: 1; 2020-01-01 M 6: 1; 2020-01-01 T 7: 1; 2020-01-01 W 8: 1; 2020-02-01 T 11: 0.5; 2020-02-01 W 12: 0.5; 2020-02-01 T 13: 0.5; 2020-02-01 F 14: 0.5; 2020-02-01 M 17: 0.5; 2020-02-01 T 18: 0.5; 2020-02-01 W 19: 0.5; 2020-02-01 T 20: 0.5; 2020-02-01 F 21: 0.5; 2020-02-01 M 24: 0.5; 2020-02-01 T 25: 0.5; 2020-02-01 W 26: 0.5; 2020-02-01 T 27: 0.5; 2020-02-01 F 28: 0.5
new product (OE79-OE80) | ส้มโอ |  | ขึ้น 1 มิ.ย. | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-04-01 M 20 to 2020-04-01 T 21; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 S 16 to 2020-05-01 S 17; 2020-06-01 M 1
|  | โบ้ |  | 2020-04-01 M 27: 1; 2020-04-01 T 28: 1; 2020-04-01 W 29: 1; 2020-04-01 T 30: 1; 2020-05-01 T 5: 1; 2020-05-01 T 7: 1; 2020-05-01 F 8: 1; 2020-05-01 M 11: SIT; 2020-05-01 M 18: UAT
เปิดให้ขาย Rider CI50 , CI , CPA , CPA2.6 Partner ABB และ Direct Alt.1 | ส้มโอ |  | ขึ้น 11 มิ.ย. 63 | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 M 18 to 2020-05-01 T 19
|  | โบ้ |  | 2020-05-01 W 20: 1; 2020-05-01 T 21: 1; 2020-05-01 F 22: 1; 2020-05-01 M 25: SIT; 2020-06-01 M 1: UAT
ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (HC และ HC เหมาจ่าย) ช่วงอายุ 0-10 ปี และปรับตารางเบี้ยประกันภัย | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-05-01 W 27
|  | โบ้ | ขึ้น 11 มิ.ย. 63 | 2020-05-01 T 28: 1; 2020-06-01 M 1: SIT; 2020-06-01 T 4: UAT; 2020-06-01 M 8: UAT
New Product (PA086) | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-06-01 M 8
|  | โบ้ | ขึ้น 1 ก.ค. 63 | 2020-06-01 T 9: 1; 2020-06-01 W 10: 1; 2020-06-01 T 11: SIT; 2020-06-01 M 15: SIT; 2020-06-01 W 17: UAT; 2020-06-01 M 22: UAT
New Product (OE82) | ส้มโอ | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-06-01 T 11
|  | โบ้ | 2020-08-01 | 2020-06-01 F 12: 1; 2020-06-01 M 15: 1; 2020-06-01 T 16: SIT; 2020-06-01 M 22: UAT
ปรับ Rule UW CPA,CPA2.6 | ส้มโอ |  | 2020-08-11 | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-06-01 T 18 to 2020-06-01 F 19
|  | โบ้ |  | 2020-06-01 M 22: 1; 2020-06-01 T 23: 1; 2020-06-01 M 29: SIT; 2020-07-01 T 7: UAT; 2020-07-01 M 13: UAT
Health Plus (Rider HP : code 45) | ทิพย์ | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10
|  | โบ้ |  | 2020-07-01 W 22: 1; 2020-07-01 T 23: 1; 2020-07-01 F 24: 1; 2020-07-01 M 27: 1; 2020-08-01 M 3: 1; 2020-08-01 T 4: SIT; 2020-08-01 M 10: SIT; 2020-08-01 T 13: SIT; 2020-08-01 M 17: SIT; 2020-08-01 M 24: SIT; 2020-08-01 M 31: UAT; 2020-09-01 M 7: UAT; 2020-09-01 M 14: UAT; 2020-09-01 M 21: UAT
UR ปรับเบี้ยลดหย่อนภาษี สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ | ส้มโอ |  |  | 2020-07-01 F 10: 1; 2020-07-01 M 13: 1; 2020-07-01 T 14: SIT; 2020-07-01 M 20: UAT
|  | โบ้ | 2020-08-01 | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10; 2020-08-01 T 11
C01-C30 - แบบคุ้มทรัพย์ (LR8%) |  |  |  | 2020-08-01 T 18: 1; 2020-08-01 W 19: 1; 2020-08-01 T 20: 1; 2020-08-01 F 21: 1; 2020-08-01 M 24: SIT; 2020-08-01 M 31: UAT
E76 สมาร์ท โพรเทคชัน 99/99 (Alt.1) | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10
E77 สมาร์ท โพรเทคชัน 99/99 (Alt.2) | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10
E84 สมาร์ท โพรเทคชัน 99/99 (Omni) | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10
New Rider WP (Code 44) | bar: 2020-01-01 T 2 to 2020-01-01 F 3; 2020-01-01 M 6 to 2020-01-01 W 8; 2020-05-01 W 6; 2020-05-01 S 9 to 2020-05-01 S 10